## 運用ルール
■各シートの説明
|  |  |  | 設計者 | レビュアー | 実行者 | 管理者 (サブリーダー) | 用途
| シート名 | 観点 |  | 〇 | 〇 |  |  | テストケース作成前の情報整理する場所。レビュアーはこのシートを見て、網羅性が担保されているか等、レビューする
|  | テストケース(テスト①②) |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケース作成場所。観点シートでまとめた内容を元に作成。シート名は臨機応変に変更したり増やしたりしてOK。
|  | レビュー＆質問 |  | 〇 | 〇 |  |  | テスト設計時のレビュー指摘の管理場所。仕様等の質疑応答も兼ねている。
|  | 進捗 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケースの進捗度合いを測るシート。バーンアップは、予定通り進捗が進んでいるか測る指標。
|  | 分析 |  |  |  |  | 〇
|  | チェック表 |  | 〇 |  | 〇 | 〇
〇=利用する人
■設計者のルール
・観点シート
下記を参考にまとめる
テスト観点の補助
テスト技法について
過去テストの例：
テスト項目書_(参考)削除済み経費を管理者以外でも検索できるようにする
・テストケースシート
| 全体の表現 | →我流の単語は使わない。要件ページやPRDに沿った表現に統一する
| 「期待値」 | →曖昧に書かない。「正常であること」「問題ないこと」「仕様通りであること」といった表現は書きがちだが、基本NG。
→基本的に1ケースにつき、期待値は一つ。
| ステータス | →事前対象外については
|  | - | をつける
■実行者のルール
・ステータスの定義
| 未 | →未実施。テスト予定だが未着手の状態。
| OK | →OK。テストが通った状態。
| NG | →NG。テストがバグにより通らない状態。
| 保 | →保留。テストがバグ以外により通らない状態。
| 外 | →対象外。テスト実行中にテスト不可能と判断したものにつける。
| - | →事前対象外。テスト実行前に、テスト対象外にしたものにつける。
・対象外にする時
| 外 | をつける。
実行備考列に必ず、対象外にした背景・理由を説明する。
基本は、実行者自身で対象外にはせず、サブリーダー、設計者、開発等に相談はする。
実行者名列を空欄にしがちだが、必ず埋める。
・バグ一覧シート
拡張機能 > JIRA Cloud for Sheets > Open
(右にメニューが出るので)Get issues from Jira
ISSUESタブ
Import type：JQL
JQL query：不具合を検索できるもの（課題ナビゲーターからJQLをコピペする）
FIELDSタブ
下記の順にする
キー
要約
ステータス
作成日
解決日
（以降の順は任意でよい）
SCHEDUL
Schedule：Hourly ※一時間毎更新

## 観点
目次 | 記載例はこちら |  | 開発からの観点（requestチャンネル）
特定レートの外貨登録 |  |  | ■requestチャンネル
経費作成後の金額確認 |  |  | https://beartail.slack.com/archives/C02QY42J0UE/p1722930885062399
経費作成/編集時の外貨変更 |  |  | ■slackでのやり取り
外貨計算のロジック確認 |  |  | https://beartail.slack.com/archives/CJW4ZND7E/p1722845629848639
リグレッション |  |  | ■テスト対象画面
・手入力画面
・事前申請項目画面（リグレッションとして）
■テスト観点
金額確認（計算結果の整合性など）
| 環境 |  | OS対応 |  | ブラウザ対応
| TK+TI+TD | ◯ | Windows | ー | Chrome | ー
| TK+TD | ー | Mac | ー | Edge | ー
| TI+TD | ー | アプリ対応 |  | Firefox | ー
| TK単体 | ー | Android | ー | Safari | ー
| TD単体 | ー | iOS | ◯
機能要件の実装確認
機能 | 画面 |  | 確認対象 |  |  | 確認内容
特定レートの外貨登録 | 経費一覧＞手入力 |  | 通貨 |  |  | 金額（500,000）を入力直後の金額の整合性
対象レート：0.011 ※開発やり取りでレートの桁が違うが、正しくは「0.011」 | [5 empty] | 経費の登録
経費作成後の金額確認 | 経費一覧 |  | 金額表示 |  |  | 経費作成時との金額の整合性確認
申請一覧
承認一覧
| 経費一覧＞経費詳細 |  |  |  |  | 設定済み通貨を別のものへ変更
申請一覧＞経費詳細
承認一覧＞経費詳細
経費作成/編集時の外貨変更 | 経費一覧＞手入力 |  | 日本円 |  |  | レート入力済み状態での外貨の金額変更
| 経費一覧＞経費詳細 |  |  |  |  | 外貨入力済み状態でのレートの数値変更
| 申請一覧＞経費詳細 |  | レート |  |  | 外貨入力済み状態での日本円金額の変更
承認一覧＞経費詳細
外貨計算のロジック確認 | 経費一覧＞手入力 |  | 端数の取り扱い＞切り捨て |  |  | 対象の外貨設定時の金額計算処理確認
端数の取り扱い＞切り上げ
端数の取り扱い＞四捨五入
|  |  | レート：小数点第1位が「0」 |  |  | レート：0.011以外での金額計算処理確認
レート：小数点第1位が「4」
レート：小数点第1位が「5」
レート：小数点第1位が「9」
リグレッション | 事前申請 |  | 事前申請項目 |  |  | 項目登録時の金額入力
入力後の金額表示の整合性
※組合せパターン
機能 | 画面 |  | 確認対象 |  |  | 確認内容
特定レートの外貨登録 | 経費一覧＞手入力 |  | 通貨 |  |  | 金額（500,000）を入力直後の金額の整合性
対象レート：0.011 | [5 empty] | 経費の登録
×
通貨 | 数種類の通貨
外貨設定＞端数の取り扱い | 切り捨て
切り上げ
四捨五入
×
為替レート | 小数点第1位「0」
小数点第1位「4」
小数点第1位「5」
小数点第1位「9」

## テスト①
[9 empty] | Win11/ Chrome |  | Win11/ Edge | Win11/ Firefox | Win11/ Safari | iOS/ OSver●● | Android/ OSver●●
No | 機能 | 画面 | 確認対象 | 通貨 | 事前準備 | テスト実行手順 | 期待値 | 備考 | TK+TI+TD | TK+TD | TI+TD | TK単体 | TD単体 | TK+TI+TD | TK+TI+TD | 実行者 | 実行備考 | 起票JIRA No
1 | 特定レートの外貨登録 | 経費一覧＞手入力 | 通貨 | CNY | 全ての通貨を以下で設定しておくこと 為替レート：0.011 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.F列の通貨を選択する 3.外貨金額欄に「500000」を入力する | 金額欄の表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
2 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費の登録ができること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
3 |  | 経費一覧 |  |  |  | 1.登録した経費の金額を確認する | 表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
4 |  | 経費一覧＞経費詳細 |  |  |  | 1.以下の内容を確認する - 為替レートの数値 - 外貨金額 - 日本円金額 | レート・各種金額が作成時と差異がないこと |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
5 | [5 empty] | 1.登録済みの通貨を別の通貨へ変更する ※別のレートの通貨を選択すること | 通貨が変更できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
6 | [6 empty] | レート・各種金額が変更されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
7 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費が更新できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
8 |  | 経費一覧＞手入力 | 通貨 | EUR | 全ての通貨を以下で設定しておくこと 為替レート：0.011 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.F列の通貨を選択する 3.外貨金額欄に「500000」を入力する | 金額欄の表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
9 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費の登録ができること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
10 |  | 申請一覧 |  |  |  | 1.登録した経費の金額を確認する | 表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
11 |  | 申請一覧＞経費詳細 |  |  |  | 1.以下の内容を確認する - 為替レートの数値 - 外貨金額 - 日本円金額 | レート・各種金額が作成時と差異がないこと |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
12 | [5 empty] | 1.登録済みの通貨を別の通貨へ変更する ※別のレートの通貨を選択すること | 通貨が変更できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
13 | [6 empty] | レート・各種金額が変更されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
14 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費が更新できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
15 |  | 経費一覧＞手入力 | 通貨 | KRW | 全ての通貨を以下で設定しておくこと 為替レート：0.011 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.F列の通貨を選択する 3.外貨金額欄に「500000」を入力する | 金額欄の表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
16 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費の登録ができること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
17 |  | 承認一覧 |  |  |  | 1.登録した経費の金額を確認する | 表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
18 |  | 承認一覧＞経費詳細 |  |  |  | 1.以下の内容を確認する - 為替レートの数値 - 外貨金額 - 日本円金額 | レート・各種金額が作成時と差異がないこと |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
19 | [5 empty] | 1.登録済みの通貨を別の通貨へ変更する ※別のレートの通貨を選択すること | 通貨が変更できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
20 | [6 empty] | レート・各種金額が変更されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
21 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費が更新できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
22 |  | 経費一覧＞手入力 | 通貨 | MYR | 全ての通貨を以下で設定しておくこと 為替レート：0.011 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.F列の通貨を選択する 3.外貨金額欄に「500000」を入力する | 金額欄の表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
23 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費の登録ができること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
24 |  | 経費一覧 |  |  |  | 1.登録した経費の金額を確認する | 表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
25 |  | 経費一覧＞経費詳細 |  |  |  | 1.以下の内容を確認する - 為替レートの数値 - 外貨金額 - 日本円金額 | レート・各種金額が作成時と差異がないこと |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
26 | [5 empty] | 1.登録済みの通貨を別の通貨へ変更する ※別のレートの通貨を選択すること | 通貨が変更できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
27 | [6 empty] | レート・各種金額が変更されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
28 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費が更新できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
29 |  | 経費一覧＞手入力 | 通貨 | USD | 全ての通貨を以下で設定しておくこと 為替レート：0.011 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.F列の通貨を選択する 3.外貨金額欄に「500000」を入力する | 金額欄の表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
30 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費の登録ができること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
31 |  | 申請一覧 |  |  |  | 1.登録した経費の金額を確認する | 表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
32 |  | 申請一覧＞経費詳細 |  |  |  | 1.以下の内容を確認する - 為替レートの数値 - 外貨金額 - 日本円金額 | レート・各種金額が作成時と差異がないこと |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
33 | [5 empty] | 1.登録済みの通貨を別の通貨へ変更する ※別のレートの通貨を選択すること | 通貨が変更できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
34 | [6 empty] | レート・各種金額が変更されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
35 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費が更新できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
36 |  | 経費一覧＞手入力 | 通貨 | SGD | 全ての通貨を以下で設定しておくこと 為替レート：0.011 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.F列の通貨を選択する 3.外貨金額欄に「500000」を入力する | 金額欄の表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
37 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費の登録ができること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
38 |  | 承認一覧 |  |  |  | 1.登録した経費の金額を確認する | 表示金額が「¥5500」であること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
39 |  | 承認一覧＞経費詳細 |  |  |  | 1.以下の内容を確認する - 為替レートの数値 - 外貨金額 - 日本円金額 | レート・各種金額が作成時と差異がないこと |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
40 | [5 empty] | 1.登録済みの通貨を別の通貨へ変更する ※別のレートの通貨を選択すること | 通貨が変更できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
41 | [6 empty] | レート・各種金額が変更されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
42 | [5 empty] | 1.「保存」をタップする | 経費が更新できること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
43 | 経費作成/編集時の外貨変更 | 経費一覧＞手入力 | 日本円 |  | 経費作成画面で為替レート・外貨金額・日本円金額が入力された状態にしておく ※経費登録はしない | 1.外貨金額を変更する | 日本円が自動で再算出されること | ※操作後、保存せずにキャンセルがおすすめ | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
44 | [5 empty] | 1.為替レートの数値を変更する | 日本円が自動で再算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
45 |  |  | 為替レート |  |  | 1.日本円金額を変更する | 為替レートが自動算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
46 |  | 経費一覧＞経費詳細 | 日本円 |  | 為替レート・外貨金額・日本円金額が入力された経費を作成しておく | 1.外貨金額を変更する | 日本円が自動で再算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
47 | [5 empty] | 1.為替レートの数値を変更する | 日本円が自動で再算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
48 |  |  | 為替レート |  |  | 1.日本円金額を変更する | 為替レートが自動算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
49 |  | 申請一覧＞経費詳細 | 日本円 |  | ・為替レート・外貨金額・日本円金額が入力された経費を作成する ・経費を申請後、取り下げをしておく | 1.外貨金額を変更する | 日本円が自動で再算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
50 | [5 empty] | 1.為替レートの数値を変更する | 日本円が自動で再算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
51 |  |  | 為替レート |  |  | 1.日本円金額を変更する | 為替レートが自動算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
52 |  | 承認一覧＞経費詳細 | 日本円 |  | 為替レート・外貨金額・日本円金額が入力された経費を作成し、申請しておく | 1.外貨金額を変更する | 日本円が自動で再算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
53 | [5 empty] | 1.為替レートの数値を変更する | 日本円が自動で再算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
54 |  |  | 為替レート |  |  | 1.日本円金額を変更する | 為替レートが自動算出されること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 富田（典）
55 | リグレッション | 申請/承認一覧＞事前申請 | 事前申請項目 |  |  | 1.「事前申請」を押下する 2.「＋申請項目を追加」を押下する 3.金額欄に任意の金額を入力する 4.「追加」を押下する | 金額の追加ができること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
56 | [6 empty] | 金額追加時と申請項目欄に表示される金額が一致すること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
57 | [5 empty] | 1.「作成」を押下する 2.申請/承認一覧＞「すべて」を押下する 3.申請＞事前申請を押下する | 種類作成時と事前申請額の金額が一致すること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
58 | [5 empty] | 1.該当の事前申請を選択する | 申請項目欄に表示される金額が一致すること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
59 |  |  |  | 任意 | 事前申請を承認済み(未精算)まで進めておくこと | 1.経費一覧＞手入力を選択する 2.任意の通貨・外貨金額を入力する 3.事前申請を紐付け、経費を登録する | 事前申請・経費の金額がそれぞれ正しく表示されていること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
60 | [5 empty] | 1.経費を選択し、経費詳細を開く | レート・各種金額がそれぞれ一致していること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
61 |  | 経費一覧＞手入力 | 通貨 | 任意 | 通貨「IRR」を選択する - レート：10（小数点以下なし） - 端数の取り扱い：切り捨て | 1.「^」＞手入力を選択する 2.任意の通貨を選択する 3.外貨金額欄に任意の金額を入力する | 日本円の金額表示がレートの内容と一致していること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
62 |  |  |  |  | 通貨「MVR」を選択する - レート：0.123（小数点第3位まで） - 端数の取り扱い：四捨五入 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.任意の通貨を選択する 3.外貨金額欄に任意の金額を入力する | 日本円の金額表示がレートの内容と一致していること |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里

## テスト②
[9 empty] | Win11/ Chrome |  | Win11/ Edge | Win11/ Firefox | Win11/ Safari | iOS/ OSver●● | Android/ OSver●●
No | 機能 | 画面 | 外貨設定 | 日本円換算時の小数第１位 | 事前準備 | テスト実行手順 | 期待値 | 備考 | TK+TI+TD | TK+TD | TI+TD | TK単体 | TD単体 | TK+TI+TD | TK+TI+TD | 実行者 | 実行備考 | 起票JIRA No
1 | 外貨計算のロジック確認 | 経費一覧＞手入力 | 端数の取り扱い＞切り捨て | 小数点第1位：0 | 通貨「AUD」を選択する - 端数の取り扱いを「切り捨て」 - レート：0.001 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥10であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
2 |  |  |  | 小数点第1位：4 | 通貨「BRL」を選択する - 端数の取り扱いを「切り捨て」 - レート：0.041 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥410であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
3 |  |  |  | 小数点第1位：5 | 通貨「DKK」を選択する - 端数の取り扱いを「切り捨て」 - レート：0.051 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥510であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
4 |  |  |  | 小数点第1位：9 | 通貨「EGP」を選択する - 端数の取り扱いを「切り捨て」 - レート：0.091 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥910であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
5 |  |  | 端数の取り扱い＞切り上げ | 小数点第1位：0 | 通貨「GHS」を選択する - 端数の取り扱いを「切り上げ」 - レート：0.001 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥10であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
6 |  |  |  | 小数点第1位：4 | 通貨「IDR」を選択する - 端数の取り扱いを「切り上げ」 - レート：0.041 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥410であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
7 |  |  |  | 小数点第1位：5 | 通貨「INR」を選択する - 端数の取り扱いを「切り上げ」 - レート：0.051 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥510であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
8 |  |  |  | 小数点第1位：9 | 通貨「HUF」を選択する - 端数の取り扱いを「切り上げ」 - レート：0.091 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥910であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
9 |  |  | 端数の取り扱い＞四捨五入 | 小数点第1位：0 | 通貨「AWG」を選択する - 端数の取り扱いを「四捨五入」 - レート：0.001 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥10であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
10 |  |  |  | 小数点第1位：4 | 通貨「CHF」を選択する - 端数の取り扱いを「四捨五入」 - レート：0.041 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥410であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
11 |  |  |  | 小数点第1位：5 | 通貨「ILS」を選択する - 端数の取り扱いを「四捨五入」 - レート：0.051 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥510であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里
12 |  |  |  | 小数点第1位：9 | 通貨「ZMK 」を選択する - 端数の取り扱いを「四捨五入」 - レート：0.091 | 1.「^」＞手入力を選択する 2.G列の通貨を選択し、金額欄に「10000」を入力する | 自動算出される日本円金額が正しい数値であること - ¥910であればOK |  | - | - | - | - | - | OK | - | 中里

## 進捗
テスト進捗
[9 empty] | 総ケース数 | 残項目数
|  |  | 未 | NG | 保 | OK | 外 | - | 74 | 0
テスト① | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
|  | TK+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
| Win11/ Edge | TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
| Win11/ Firefox | TK単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
| Win11/ Safari | TD単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
| iOS/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
| Android/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
テスト② | iOS/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 372
バーンアップ

## レビュー＆質問
◾️工数管理 | (人日) |  | ◾️レビュー状況
観点作成 |  |  |  | ステータス | 担当者
観点修正 |  |  | QA内相互・TL
ケース作成 |  |  | 開発
ケース修正 |  |  | PO
観点修正工数割合
ケース修正工数割合
◾️テスト観点 |  |  |  | ステータスフロー図(指摘済 → 完了)
| 起票者 | 指摘箇所 | 指摘・質問内容 | 回答者 | 修正内容 | 対応ステータス | 指摘分類 | 指摘原因 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## 質問・レビュー指摘_振り返り (hidden)
◾️集計_指摘分類 | 合計 |  | ◾️集計_指摘原因 | 合計
指摘分類 | 件数 | 割合 | 指摘原因 | 件数 | 割合
大きな観点漏れ |  |  | ケアレスミス
パターン不足 |  |  | 仕様把握もれ(新機能)
パターン過多 |  |  | 仕様把握漏れ(既存機能)
リグレッション観点不足 |  |  | 仕様共有漏れ
デグレ確認観点不足 |  |  | 認識齟齬
期待値誤り |  |  | 影響範囲考慮漏れ(新機能)
期待値不足 |  |  | 影響範囲考慮漏れ(既存機能)
誤記 |  |  | 確認不足
体裁不備 |  |  | その他
わかりにくい |  |  | 仕様・要件質問
その他
仕様・要件質問

## バグ一覧
キー | 要約 | ステータス | 作成日 | 解決日 | 課題タイプ | Epic Link | プロジェクト | 報告者 | 担当者 | 優先度 | Story point estimate | 消費時間 | Parent Link
KH-2812 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:05 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2813 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:07 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2859 | 【CSV出力】出力項目の検討 | 完了 | 2023-10-03 15:50 | 2023-10-13 09:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | High
KH-2862 | 【CSV出力】UIの決定 | 完了 | 2023-10-03 15:52 | 2023-10-24 15:11 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2864 | 【CSV出力】設計 | 完了 | 2023-10-03 15:53 | 2023-10-12 10:37 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2902 | 経費精算のCSVファイル生成【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:34 | 2023-10-17 14:24 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2903 | CSVファイルのS3へのアップロード【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:35 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2905 | コントローラーでCSV生成Jobを起動する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2897 | ダウンロードモーダルを表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:28 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2906 | コントローラーでJobTrackerの一覧を取得する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-11-13 15:13 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2898 | 「データ作成を開始する」ボタンをモーダルに表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:29 | 2023-11-14 17:27 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2900 | 取得した経費レポートの一覧をテーブル形式で表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2899 | 3秒に1回、繰り返し経費レポートの一覧を取得する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2901 | 「ダウンロード」ボタンクリック時、経費レポートをダウンロードする【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:31 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3039 | 仕訳フォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-15 09:29 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3041 | カスタムフォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-22 13:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3089 | 上限の1万件に対する動作とパフォーマンスを評価する | 完了 | 2023-11-14 15:55 | 2023-11-22 20:16 | タスク | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3120 | 件数制限に関するエラーメッセージ表示の仕様検討 | 完了 | 2023-11-21 15:32 | 2023-11-27 10:02 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3126 | CSVダウンロードモーダルに上限件数に関するガイドを設置する | 完了 | 2023-11-21 16:49 | 2023-12-01 12:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3125 | (不要になったのでクローズ)(QA)ファイル出力モーダルにて？の部分にホバーすると出力出来る件数が更新されていない | 完了 | 2023-11-21 16:45 | 2023-12-01 11:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3127 | (インシデントで対応)(QA)ファイル出力モーダルにてダウンロードしようとした際に500エラーでダウンロード出来ない | 完了 | 2023-11-21 16:54 | 2023-12-01 10:41 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3129 | 出力対象が経費10,000件を超える場合でもエラーにはせず上限件数までのCSVを生成する | 完了 | 2023-11-22 13:51 | 2023-12-12 16:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3149 | (QA)経費精算側をダウンロードした際にファイル名が出力形式の名前ではないので分かりにくい | 完了 | 2023-11-27 15:37 | 2023-12-11 14:25 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3150 | (再QA完)(QA)英語化した際に経費精算側の「最新出力ファイル作成を開始」ボタンが英語化されていない | 完了 | 2023-11-27 17:19 | 2023-12-08 17:40 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3228 | (QA)代理人ログインの場合に「この条件で会計データ作成を開始」が表示されている箇所がある | 完了 | 2023-12-11 15:30 | 2023-12-19 17:46 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3234 | api/v1/reports_controller の Arch チェック対応 | 完了 | 2023-12-12 14:46 | 2023-12-27 01:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3226 | (再QA完)(QA)ファイル出力モーダルにて内容が重複している箇所がある | 完了 | 2023-12-11 14:41 | 2023-12-12 15:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3284 | 「事前申請のCSV出力」見積もりのための調査 | 完了 | 2023-12-19 15:29 | 2023-12-26 14:50 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3227 | (対応なし)(QA)（懸念点）出力件数が10000件に増えたことでメール送信がエラーになる可能性がある | 完了 | 2023-12-11 15:02 | 2023-12-12 12:43 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r |  | Medium
KH-3313 | 事前申請CSV出力の仕様を固める | 完了 | 2023-12-26 14:58 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3317 | 汎用申請CSV出力の調査 | 完了 | 2023-12-26 15:22 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3338 | 【事前申請】タブに出力ボタンを設置、クリックでモーダルを表示する | 完了 | 2024-01-09 15:37 | 2024-01-16 15:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3348 | 【事前申請】「ファイル作成を開始」ボタンを押すとCSVデータが生成されS3にアップロードされる | 完了 | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-30 15:47 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3252 | (再QA完)(仕様確認)ファイル出力モーダル_取引日付の一括指定を入力しているが、仕訳フォーマットに出力されない | 完了 | 2023-12-13 18:17 | 2023-12-18 11:33 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Eiji MATSUMOTO | Lowest
KH-3253 | （QA確認完了）承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | 完了 | 2023-12-13 18:32 | 2023-12-18 11:45 | バグ | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3258 | 承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | クローズ | 2023-12-15 14:04 |  | QA | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが |  | Medium
KH-3349 | 【事前申請】モーダルに生成履歴の最新5件を表示し、ダウンロードできるようにする | 完了 | 2024-01-12 12:25 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3350 | 【事前申請】モーダルは3秒に1回、最新のファイル生成履歴を取得する | 完了 | 2024-01-12 12:27 | 2024-02-16 16:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3523 | 【事前申請】出力上限を事前申請 1 万件までに制限する | 完了 | 2024-02-01 14:39 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3526 | 【事前申請】フロントエンドからリクエストした際のエラーハンドリング | 完了 | 2024-02-02 15:06 | 2024-02-19 11:07 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3530 | 【事前申請】CSV生成時のパフォーマンス改善 | 完了 | 2024-02-05 11:35 | 2024-02-19 11:08 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3535 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化に関する設計検討 | 完了 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-15 10:32 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3553 | (再QA完)事前申請CSV出力_出力されたファイルが文字化けしている | 完了 | 2024-02-08 16:18 | 2024-02-13 10:31 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3554 | (QA)（仕様確認）ログ_代理人で申請csv出力をしたとき、ログに記載されない | 完了 | 2024-02-08 16:53 | 2024-02-13 09:23 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3558 | (再QA完)事前申請CSV出力_「自社参加人数」「合計参加人数」が反映されていない | 完了 | 2024-02-13 11:46 | 2024-02-15 15:37 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3560 | (再QA完)事前申請CSV出力_表示項目設定の昇順降順によって出力される申請の順番も変わる | 完了 | 2024-02-13 13:59 | 2024-02-15 17:04 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3561 | (再QA完)事前申請CSV出力_申請名に環境依存文字を使用してCSV出力を行うとエラーが起きる | 完了 | 2024-02-13 14:36 | 2024-02-15 15:48 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3571 | 【事前申請】pre_reports/csv_converter_spec のリファクタリング | 完了 | 2024-02-16 10:44 | 2024-02-22 12:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3570 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化 | 完了 | 2024-02-15 10:31 | 2024-02-29 10:26 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3573 | 【汎用申請】見積もりに向けた調査 | 完了 | 2024-02-19 11:08 | 2024-02-29 16:51 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3602 | 【汎用申請】::ExportedCsvs::IndexSerializer を共通化する | 完了 | 2024-03-01 17:34 | 2024-03-12 13:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3603 | 【汎用申請】「この条件でファイル出力する」ボタンを設置して、クリック でモーダルを表示する | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3604 | 【汎用申請】CSV の生成履歴を管理する Model を作る | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3605 | 【汎用申請】モーダルに CSV の生成履歴をテーブル表示しポーリングする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-15 09:23 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3606 | 【汎用申請】CSV作成ボタンをクリックでサンプル CSV データを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3607 | 【汎用申請】ファイル作成開始時のフロントエンドでのエラーハンドリング | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3608 | 【汎用申請】正規のデータを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-04-02 12:01 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3664 | 【汎用申請】申請フォーム名が長い場合はファイル名を調整する | 完了 | 2024-03-21 17:58 | 2024-04-09 10:25 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3609 | 【汎用申請】CSV の生成、アップロード用 Job の作り込みとテスト追加 | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3610 | 【汎用申請】出力上限を 10,000 件までにする | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3711 | 【汎用申請】QA 指摘対応 | 完了 | 2024-04-09 14:59 | 2024-04-16 09:38 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3717 | (再QA完)汎用申請の日付が空の場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-09 17:53 | 2024-04-10 11:41 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3720 | (再QA完)汎用申請の申請者の所属部署が設定されていない場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-10 16:22 | 2024-04-11 13:25 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium

## 【修正中】チェック表
[6 empty] | テスト観点レビュー |  | テスト完了後レビュー |  | 対象アウトプット
No | タイミング | 内容 | 締め切りタイミング | チェック者 | レビュー結果 | テスト設計者 | TLレビュー | テスト実行者 | TLレビュー
1 | 開発計画全体 | リリースまでの残作業は全て洗出し、スケジュール化されているか ※JIRAチケットをテンプレートから作成し、実施が必要なタスクを確認する |  | サブリーダー | [5 empty] | JIRAの起票が完了している
2 |  | 変更含む、要件が開発から接続されているか | テスト設計完了までに | [6 empty] | ①tspecがapproveされている ②必要な要件ドキュメントリスト
3 |  | 作業体制、有識者、経験者不足、外注手配など対応、確保対策は取られているか | [5 empty] | － | － | 体制表
4 | テスト計画 | テスト環境の準備、実行計画に問題無いか | [6 empty] | － | テスト項目書_チェック表
5 |  | 品質チェック密度(テスト密度・バグ摘出率・カバレッジ・再テスト実施率)は目標値を設定しているか、その根拠、理由は明確か ※ | [5 empty] | － | － | テスト項目書_チェック表
6 |  | 「概要」シートにおける「今回プロジェクトの要否」(F列)は全て記載されているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
7 |  | 「概要」シートにおける「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)は全て記載されており、開発と認識が揃っているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
8 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | [7 empty] | テスト項目書_概要シート
9 |  | (任意)過去市場バグの教訓は意識されているか |  |  |  | － | － | － | － | －
10 | テスト設計 | レビュー指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | テスト設計者 | [5 empty] | テスト項目書_レビュー指摘表
11 |  | テスト設計時点で評価可能なテスト有効性項目(テスト密度・カバレッジ)は、目標値を達成しているか ※ | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
12 |  | 各種レビュー、検査は規定通り実施されたか、指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
13 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | テスト開始前
14 | テスト実施 | デプロイなどSI対象リソース、環境構築、セットアップデータに漏れはないか | テスト開始前 |  |  | － | － |  |  | 開発に確認いただく
15 |  | 課題管理（仕様、業務、技術、外部要因など）は全て解決しているか |  |  |  | － | － |  |  | JIRA_課題チケット
16 |  | 全テスト計画、項目を消化しているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
17 |  | 発生した不良は全て解決しているか（対策含む） |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
18 |  | バグ発生傾向から想定される対策（暫定、恒久）は済んでいるか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_バグ傾向
19 |  | 作業スケジュール上の実施状況として（遅延、縮小テストなど）品質に問題は無いか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_
20 |  | テスト規模が当初予定と乖離が発生していないか。している場合、その理由・根拠を管理できているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
21 |  | 「概要」シート上の、「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)が○となっているテストの実施が完了してるか | -- |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_概要シート
22 |  | テスト完了時点で評価可能なテスト有効性項目・テスト品質項目は、目標値を達成しているか、乖離している場合理由は明確に示されているか※ |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
23 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | -
※各指標の算出方法詳細はこちら
切り口 | 大項目 | 内容 |  |  | 目標値 | 備考
テストの有効性を評価 | テスト密度 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) (例)テスト件数250件、プログラムの開発規模3,000行 = 3kステップ、機能数5の場合 ステップ換算：250÷3 = 83.33 機能数換算：250÷5 = 50 |  |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認
| バグ摘出率 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  |  | 標準値の80%以上120%以下 ※ステップ換算の場合、標準値を5としその80%-120%のため4-6 機能数換算の場合、 標準値を3としてその80%-120%のため2.4-3.6 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 特に理由がなく乖離している場合は強化テストの要否を検討する
| カバレッジ | 修正対象のテストがどれだけカバーできているかの指標 シナリオテストでは下記の観点を検証 ◽️想定されるユースケース 今回の改修機能を利用した場合の主要ユースケース(可能な限り ブラックボックステストで実施) ◽️リグレッション観点 修正箇所に関連するメインユースケース |  |  | 実施不可なものを除いて100% | コードレベルのカバレッジをシナリオテストで担保するのは効率が悪いため、単体テストでカバーを前提と考える。そのため、手動テスト内では要件レベル・ユースケースレベル、関連するリグレッション観点での全網羅を目指す。
| 再テスト実施率 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  |  | 1.2以上 | 基準値大きく下回る場合は、中身をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 目安値のため、この指標達成のために再テスト件数を増やす必要はない。
テスト結果の評価 | テストケース合格率 | 実施した結果から合格したテストケースの割合 計算式：合格済テストケース(再実施による合格も含む)÷全テストケース数 |  |  | 再実施含めて100%
| バグの発生率 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% |  |  | 3%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と上回る場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを開発・PO含め検討する
| バグの発生率(重要度加味) | 発見されたバグの重要度を評価し、その影響の程度を考慮したバグの発生率 重要なバグが複数発生している場合は数値が上がるので、品質に懸念がある可能性を鑑みてPO/開発と認識合わせを行う。 計算式：SUM(バグ件数×重要度※)÷テストケース数(再実施含まない) バグを3段階に評価 高:sev-1やsev-2になりうる → 5 中:sev-3になりうる、プロジェクトの主となる要件を満たさない → 3 低:クライアントに与える影響が軽微なバグ → 1 なし：クライアントに実害をもたらさないもの → 0 (例) テスト件数250件、検知したバグ15件の内訳が中3件、低11件、なし1件の場合 (3×3+11×1+1×0)÷250 = 8% |  |  | 5%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と乖離がある場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを検討する

## 【作成中】観点
目次 |  |  |  |  | 開発からの観点（requestチャンネル）
xx |  |  |  |  | ～～～～～
xx |  |  |  |  | ～～～～～
xx
xx
xx
xx
|  |  | 環境 |  | OS対応 |  |  | ブラウザ対応
|  |  | TK+TI+TD | 〇 | Windows | 〇 |  | Chrome | 〇
記載例 | リンクを入れる |  | TK+TD | 〇 | Mac | × |  | Edge | 〇
|  |  | TI+TD | 〇 | アプリ対応 |  |  | Firefox | 〇
↓はまっさらにする |  |  | TK単体 | × | Android | 〇 |  | Safari | 〇
|  |  | TD単体 | × | iOS | ×
機能要件の実装確認
※リスト形式 |  | ←テンプレには残すけど実際の観点作るときは消す
機能 |  |  | 画面 |  | 確認対象 |  |  |  | 確認内容
一括ダウンロードの動作確認 |  |  | 請求書一覧 |  | ダウンロード対象の選択 |  |  |  | 選択
一括チェック
ページをまたいで選択
[5 empty] | 一括ダウンロードのリクエストボタン |  |  |  | 選択すると一括ダウンロードモーダルを表示
|  |  | 請求書証憑の一括ダウンロードモーダル |  | モーダルのタイトル
説明テキスト
[5 empty] | ×ボタン |  |  |  | モーダルを閉じる
[5 empty] | 選択済み請求書の件数表示 |  |  |  | 件数表示の確認
選択可能な件数の上限を確認
[5 empty] | 選択された請求書の証憑一括ダウンロードを開始 |  |  |  | ダウンロード | ※拡張子ごとに確認
一つの請求書に複数の証憑がある場合の確認
一度に選択可能な請求書の最大数での確認
関連書類が紐づいている請求書
100MB程度の証憑が紐づいている請求書
ダウンロードファイルの確認 |  |  |  |  | zipファイル名 |  |  |  | デフォルト
編集（できる？）
[5 empty] | zip内のファイル名 |  |  |  | デフォルト
システム設定で設定したファイル名
[5 empty] | 証憑 |  |  |  | ダウンロード
ファイル名の設定 |  |  | システム設定>[ファイル名設定する画面] |  | ファイル名の設定 |  |  |  | ファイル名の設定
[5 empty] | 保存ボタン |  |  |  | 設定したファイル名を保存or確定するボタン
過去不具合
権限毎の確認 |  |  | 請求書一覧 |  | 一括ダウンロードのリクエストボタン |  |  |  | 表示条件 | ※権限ごとに確認 |  |  |  | どういうときにリンクつけるかコメント入れる
既存機能への影響確認
金額確認
※組合せパターン
機能 |  |  | 画面 |  | 確認対象 |  |  |  | 確認内容
一括ダウンロードの動作確認 |  |  | 請求書証憑の一括ダウンロードモーダル |  | 選択された請求書の証憑一括ダウンロードを開始 |  |  |  | 選択された請求書に紐づく証憑をzipファイルでダウンロードできる
×
画像ファイル |  |  | jpg
png
PDF
PDF(Passあり)
画像以外の添付ファイル |  |  | xls
xlsx
doc
docx
txt
csv
※デシジョンテーブル
権限毎の確認
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7
条件 | 権限なし | bar: 1 to 3
集計者 | bar: 4 to 6
管理者 | bar: 7 to 7
承認者
取引先管理権限
代理人
請求書を選択していない | bar: 1; 4; 7
請求書を選択している | bar: 2; 5; 6
請求書を複数選択している | bar: 3; 6; 7
動作 | 一括ダウンロードのリクエストボタンを操作できる | bar: 5 to 6; 6 to 7
一括ダウンロードのリクエストボタンを操作できない(もしくは非表示) | bar: 1 to 4; 7
※状態遷移表

## (WIP)テスト密度 (hidden)
テスト密度 |  |  |  |  | 数値目安
[5 empty] | 70～100 | ほぼすべての機能を網羅的に確認
機能数を測る指標として以下のユーザーストーリーを用いる |  |  |  |  | 30～70 | 全パターンは確認しないが、網羅的に確認
※本当は観点の補助から引用したい |  |  |  |  | ～30 | 全パターンテストする
|  | Web | iOS | Android
TK | 経費登録/更新
申請/承認
集計
会計データ出力
カード明細
突合
その他
TI | 請求書登録/更新
申請/承認
集計
会計データ出力
その他
TD | 書類登録/更新
その他
システム設定
個人設定
メール
その他
※開発の単体テストでは、どういう粒度になっているのか

## 【修正中】バグ発生率
テストケース | 74 | ←進捗シートの総ケース数
現在のテスト消化数 | 74 | ←進捗シートの総ケース数-残項目数
現在のテスト進捗 | 100%
推定バグ検出率 | 3%
| ⭐︎ |  | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  |  | ⭐︎
日付 | 総テストケース数 | テスト消化予定 | テスト消化予定累計 | テスト消化実績 | テスト消化実績累計 | バグ検出の推定数 | バグ検出実績 | バグ検出実績累積 | バグ検出率 | 解決済バグ件数 | 解決済バグ累計 | 未解決バグ
2024-04-09 | 74 | 4.9333 | 4.9333 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-10 | 74 | 4.9333 | 9.8667 | 2 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-11 | 74 | 4.9333 | 14.8 | 10 | 13 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | -1
2024-04-12 | 74 | 4.9333 | 19.7333 | 11 | 24 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | -1
2024-04-13 | 74 | 4.9333 | 24.6667 | 12 | 36 | 1.08 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | -2
2024-04-14 | 74 | 4.9333 | 29.6 | 8 | 44 | 1.32 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | -3
2024-04-15 | 74 | 4.9333 | 34.5333 | 9 | 53 | 1.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-16 | 74 | 4.9333 | 39.4667 | 10 | 63 | 1.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-17 | 74 | 4.9333 | 44.4 | 11 | 74 | 2.22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | -4
2024-04-18 | 74 | 4.9333 | 49.3333 | 12 | 86 | 2.58 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | -5
2024-04-19 | 74 | 4.9333 | 54.2667 | 8 | 94 | 2.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | -6
2024-04-20 | 74 | 4.9333 | 59.2 | 9 | 103 | 3.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | -6
2024-04-21 | 74 | 4.9333 | 64.1333 | 10 | 113 | 3.39 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | -8
2024-04-22 | 74 | 4.9333 | 69.0667 | 20 | 133 | 3.99 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | -9
2024-04-23 | 74 | 4.9333 | 74 | 20 | 153 | 4.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | -9
累計 |  | 74 |  | 153 | 153 | 4.59 | 0 | 0 |  | 9 | 9
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 【修正中】テスト結果評価_テンプレ
①テストケース合格率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -
②バグの発生率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -

## 【修正中】テスト有効性評価_テンプレ
①テスト密度
|  |  | テストケース数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) |  | 240 | 42 | 5.7143 |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24
考察 |  |  | - | - | - | -
レビュアーチエック |  |  | 問題なし | - | - | -
②バグ摘出率
|  |  | バグ件数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  | 5 | 60 | 0.083333 | 3%未満
考察 |  |  | - | - | - | -
③再テスト実施率
|  |  | 再テスト実施件数 | NGテスト件数 | 指標 | 目標値
項目 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  | 240 | 60 | 4 | 1.2以上
考察 |  |  | - | - | - | -
https://github.com/TOKIUM/keihi/pull/25212/checks
ファイル数 | 60
コード数 | 41564行 | 41.5K