## 運用ルール
■各シートの説明
|  |  |  | 設計者 | レビュアー | 実行者 | 管理者 (サブリーダー) | 用途
| シート名 | 観点 |  | 〇 | 〇 |  |  | テストケース作成前の情報整理する場所。レビュアーはこのシートを見て、網羅性が担保されているか等、レビューする。
|  | テストケース |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケース作成場所。観点シートでまとめた内容を元に作成。シート名は臨機応変に変更したり増やしたりしてOK。
|  | 進捗 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケースの進捗度合いを測るシート。バーンアップは、予定通り進捗が進んでいるか測る指標。
|  | チェック表 |  |  |  |  | 〇 | QAプロセス全般のチェックリスト。
〇=利用者
■設計者のルール
・観点シート
下記を参考にまとめる
テスト観点の補助
テスト技法について
過去テストの例：
テスト項目書_事前申請の更新で、旅費申請のON/OFFと事前申請項目の変更を同時に行うと、事前申請項目の更新内容が反映されない
設計例
|  | 同値分割法： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stgUWYgVCMKF_rU1uwI8Lsjbtay60kwjXhUexbCR6vA/edit?gid=0#gid=0
|  | 境界値分析： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flvqVgReHsZYZa-aAdE46ixwuvpJ_Regafid6LaLrrk/edit?gid=0#gid=0
ペアワイズ法：
デシジョンテーブル：
状態遷移テスト：
・テストケースシート
| 全体の表現 | ：我流の単語は使わない。要件ページやPRDに沿った表現に統一する
| "手順"列 | ：極力省かない、
| "期待値"列 | ：曖昧に書かない。「正常であること」「問題ないこと」「仕様通りであること」といった表現は書きがちだが、基本NG。
基本的に1ケースにつき、期待値は一つ。
| ステータス | ：事前対象外については |  | - | をつける
| "備考"列 | ：補足事項を入れる
・進捗シート
最新化する
■レビュアーのルール
・レビュアーは、特に以下を重点的に気を付けてレビューする
| 観点レビュー |  | 体裁 | 観点の目次を見て、一目でどんなテストをするのかが伝わる状態か
|  |  | 網羅性 | 観点の補助の漏れがないか
テスト技法が必要な観点で正しく使えているか
開発側から提示された観点が盛り込まれているか
主要観点で〇つけたものが盛り込まれているか
過去の似たテストと比べて、ケース漏れがないか
| ケースレビュー |  | 体裁 | 観点の目次に沿ってまとめられているか
|  |  | 網羅性 | 観点の記載内容が漏れなく記載できているか
■実行者のルール
・ステータスの定義
| 未 | 未実施：テスト予定だが未着手の状態。
| OK | OK：期待値と一致する挙動、もしくは一致しないが問題ないと判断された挙動の状態。（開発に問題がないと判断された場合は、[実行備考]にその旨を記載する。）
| NG | NG：不具合で期待値と異なる挙動をした状態。実行備考にNGにした理由を記載する。[起票JIRA]に起票したチケットのリンクを記載する。
| Block | Block：不具合でテスト実行できない状態。例えば不具合Aにより関連するケースAは"NG"にするが、そのあとの操作手順にあるケースBに"Block"をつける。実行備考にBlockにした理由を記載する。[起票JIRA]に起票したチケットのリンクを記載する。（例:[JIRA No●●●●]のため実施不可）
| 保 | 保留：未実装などでテスト実行できない状態。なぜ実行ができないのか、[実行備考]に記載する。（例:未実装のため実施不可）
| 外 | 対象外：テスト実行中に、テスト対象外にした状態。[実行備考]に理由を記載する。（例:操作と期待値が矛盾しているため、など）
| - | 事前対象外：テスト実行前に、テスト対象外にした状態。テストの総ケース数にカウントしない。（カウントすると、バーンアップやバグ発生率等にブレが生じやすくなるので）
| Autify実行 | Autify実行：OKと同じ扱いだが、Autifyの自動テストによって完了したケースにつける。
・対象外にする時
| 外 | をつける。
実行備考列に必ず、対象外にした背景・理由を説明する。
実行者名列を空欄にしがちだが、必ず埋める。
・進捗シート
バグ発生率を埋める
・主担当について
複数人でテスト実行する場合は「主担当」を決める ※基本的にサブリーダーがアサイン。テスト設計者=主担当だと望ましい。
【主担当のやること】
前提：基本スタンスは、”サブリーダー”不在時の代理として動いていただく。
・各テストメンバーのテスト実行箇所のアサイン
・メンバーからの質問対応
・メンバーが開発/POへ問い合わせをしたい時の判断。（開発/POへ問い合わせが本当に必要なのかのジャッジなど）
・サブリーダー復帰時、サブリーダーへ状況報告
■サブリーダーのルール
・チェック表シート
シートに沿って入力する

## 観点
■開発からの観点（requestチャンネル） |  |  |  | 資料
前回と同様で | 前回 |  |  | 開発チケット： | https://beartail.atlassian.net/browse/SMT-189
|  |  |  | 要件ページ： | ～～～
|  |  |  | QA依頼： | https://beartail.slack.com/archives/C02QY42J0UE/p1742956409077649
■今回のテストに盛り込むもの
環境 |  | OS対応 |  | アプリ対応 |  | 主要観点 | ※詳細 | 権限
TK+TI+TD | 〇 | Windows | 〇 | iOS_iOS18 | - | 負荷 | - | 権限なし | 〇
TK+TD | 〇 | Mac | 〇 | iOS_iOS17 | - | 金額確認 | - | 集計者 | 〇
TI+TD | 〇 |  |  | iOS_iOS16 | - | 時間経過 | - | 承認者 | 〇
TK単体 | - | ブラウザ対応 |  | iPad | - | 高頻度 | - | 管理者 | 〇
TD単体 | 〇 | Chrome | 〇 | Android_OS15 | - | 既存機能への影響 | 〇 | 取引先管理者 | 〇
|  | Edge | 〇 | Android_OS14 | - | 互換性 | -
|  | Firefox | 〇 | Android_OS13 | - | データ移行 | -
|  | Safari | 〇 | Android_OS12 | - | UIUX | -
|  |  |  | Android_OS11 | - | セキュリティ/権限 | -
|  |  |  | Android_OS10 | - | お客様提供ドキュメント | -
|  |  |  | Android_OS9 | - | 統一性 | -
[6 empty] | 英語化 | -
[6 empty] | 外部API | -
[6 empty] | 本番環境への影響(チャットボタン等) | -
■観点の目次
公開範囲
検索組み合わせ
ソート
公開範囲
確認すること |  | 画面 |  | 確認対象 |  |  | 詳細
閲覧 |  | 国税関係書類一覧画面 |  | 各検索刻目 | 組み合わせはこちら |  | 絞り込みが適切であるか
移動 |  | 国税関係書類一覧画面 |  | 自動入力中書類⇒国税関係書類へ移動 |  |  | 絞り込みが適切であるか
表示設定 |  | 国税関係書類一覧画面 |  | ✅、初期設定に戻す |  |  | 変更しても絞り込みが適切なままか
ページネーション |  | 国税関係書類一覧画面 |  | ≪、<、数字、>、≫ |  |  | 変更しても絞り込みが適切なままか
表示件数 |  | 国税関係書類一覧画面 |  | 10、30、50 |  |  | 変更しても絞り込みが適切なままか
検索組み合わせ
確認対象
書類種別
書類タイトル
取引先名
取引先名（空白検索）
取引先コード
取引日
取引日（空白検索）
登録日
取引金額
外貨金額
書類ID
登録番号
登録番号（空白検索）
取引先担当部署
所属部署
プロジェクト名
プロジェクトID
メモ
メモ（空白検索）
ラベル
ラベル（除外検索）
削除済み
請求書へ移動済み
検索条件をリセット
×
確認対象
権限：権限なし
権限：集計者
代理人
取引先：担当者
取引先：担当部署
データの公開範囲：全ての国税関係書類
データの公開範囲：国税関係書類 所属部署及び下位部署の国税関係書類
データの公開範囲：国税関係書類 所属部署の国税関係書類
データの公開範囲：国税関係書類 自分が作成した国税関係書類
ソート
確認対象 |  | 集計者権限の有無 |  | 権限の組み合わせ
権限 |  | 集計者がついていない |  | 管理者のみ
管理者ｘ承認者ｘ取引先管理
管理者ｘ承認者
管理者ｘ取引先管理
|  | 集計者がついている |  | 集計者のみ
管理者ｘ集計者
管理者ｘ承認者ｘ集計者ｘ取引先管理
管理者ｘ承認者ｘ集計者
管理者ｘ集計者ｘ取引先管理
×
確認対象 |  | ルール
データ公開範囲 |  | 全ての国税関係書類
自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める)
自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない)
作成者が自分の国税関係書類
×
確認対象 |  | 条件
検索条件（使用頻度が高そうなもの） |  | 書類種別
書類タイトル
取引日
登録日
取引金額
取引金額
外貨金額
書類ID
登録番号
プロジェクト名
プロジェクトID
メモ
ラベル
削除済み
請求書へ移動済み
送付元メールアドレス
国税関係書類
添付資料
複数組み合わせて検索

## 公開範囲
|  | 書類側 |  |  |  | 閲覧者側 | [7 empty] | Win11/ Chrome | Win11/ Edge | Win11/ Firefox | Mac/ Safari
No | 確認すること | 書類の所属部署 | 書類の作成者 | 取引先の担当従業員 | 取引先の担当部署 | 閲覧者の権限 | 閲覧者の公開範囲設定 | 閲覧者の所属部署 | 検索項目 | テスト実行手順 | 期待値 | 備考 | Autify | TK+TI+TD | TK+TD | TI+TD | TD単体 | 実行者 | 実行備考 | 起票JIRA No
1 | データの公開範囲 | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者と同じ | 無関係の部署 | 集計者以外の全権限あり | 全ての国税関係書類 | 主所属部署+他部署兼任 | 書類種別 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
2 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者と同じ | 親部署 | 集計者 | 作成者が自分の国税関係書類 | 主所属部署のみ | 書類タイトル |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
3 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者と同じ | 親部署 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 主所属部署+他部署兼任 | 取引先名 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
4 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者と同じ | 閲覧者の部署 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 主所属部署+他部署兼任 | 取引先名（空白検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 | 検索項目：空白検索する為、一度書類に取引先を設定した後に取引先を解除して検索する |  | - | OK | - | - | 七浦
5 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者以外 | 無関係の部署 | 集計者以外の全権限あり | 設定→割当解除 | 主所属部署+他部署兼任 | 取引先コード | 設定→書類の設定 | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
6 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者以外 | 無関係の部署 | 全権限なし | 全ての国税関係書類 | 所属部署なし | 取引日 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
7 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者以外 | 無関係の部署 | 全権限なし | 作成者が自分の国税関係書類 | 所属部署なし | 取引日（空白検索） |  | 閲覧不可 |  |  | - | OK | OK | OK | 七浦
8 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者以外 | 閲覧者の部署 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 主所属部署のみ | 登録日 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
9 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者以外 | 閲覧者の部署 | 集計者 | 設定→割当解除 | 主所属部署+他部署兼任 | 取引金額 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
10 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 閲覧者以外 | 未設定 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 所属部署なし | 外貨金額 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
11 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 未設定 | 無関係の部署 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 主所属部署のみ | 書類ID |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
12 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 未設定 | 閲覧者の部署 | 集計者 | 作成者が自分の国税関係書類 | 主所属部署+他部署兼任 | 登録番号 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
13 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 未設定 | 子部署 | 集計者以外の全権限あり | 設定なし | 主所属部署のみ | 登録番号（空白検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
14 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者と同じ | 未設定 | 無関係の部署 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 主所属部署+他部署兼任 | 取引先担当部署 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
15 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 未設定 | 全権限なし | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 所属部署なし | プロジェクト名 |  | 閲覧不可 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
16 |  | 閲覧者の部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 無関係の部署 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 所属部署なし | プロジェクトID |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
17 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者と同じ | 親部署 | 全権限なし | 全ての国税関係書類 | 主所属部署のみ | 所属部署 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
18 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者と同じ | 子部署 | 集計者 | 設定→割当解除 | 主所属部署のみ | メモ |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
19 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 無関係の部署 | 集計者 | 設定なし | 所属部署なし | メモ（空白検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
20 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 閲覧者の部署 | 集計者 | 作成者が自分の国税関係書類 | 主所属部署のみ | ラベル |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
21 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 子部署 | 全権限なし | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 主所属部署のみ | ラベル（除外検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
22 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 未設定 | 全権限なし | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 所属部署なし | 削除済み |  | 閲覧不可 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
23 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 未設定 | 集計者以外の全権限あり | 全ての国税関係書類 | 主所属部署+他部署兼任 | 書類タイトル |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
24 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 閲覧者の部署 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 主所属部署のみ | 検索条件をリセット |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
25 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 未設定 | 全権限なし | 作成者が自分の国税関係書類 | 主所属部署+他部署兼任 | 書類種別 |  | 閲覧不可 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
26 |  | 子部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 未設定 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 主所属部署+他部署兼任 | 請求書へ移動済み |  | 閲覧不可 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
27 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者と同じ | 未設定 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 主所属部署のみ | 取引先名 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
28 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者と同じ | 未設定 | 全権限なし | 設定なし | 主所属部署+他部署兼任 | 取引先名 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
29 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 閲覧者の部署 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 主所属部署+他部署兼任 | 取引先コード |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
30 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 未設定 | 集計者 | 全ての国税関係書類 | 所属部署なし | 取引日 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
31 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 無関係の部署 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 所属部署なし | 取引日 |  | 閲覧不可 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
32 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 未設定 | 全権限なし | 設定→割当解除 | 所属部署なし | 登録日 |  | 閲覧不可 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
33 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 無関係の部署 | 集計者以外の全権限あり | 作成者が自分の国税関係書類 | 所属部署なし | 取引金額 |  | 閲覧不可 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
34 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 未設定 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 所属部署なし | 取引金額 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
35 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 子部署 | 集計者以外の全権限あり | 全ての国税関係書類 | 主所属部署のみ | 書類ID |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
36 |  | 所属部署なし※自動入力 | 閲覧者以外 | 未設定 | 親部署 | 全権限なし | 作成者が自分の国税関係書類 | 主所属部署+他部署兼任 | 登録番号 |  | 閲覧不可 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
37 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者と同じ | 未設定 | 集計者以外の全権限あり | 作成者が自分の国税関係書類 | 所属部署なし | 登録番号（空白検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
38 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 無関係の部署 | 集計者以外の全権限あり | 全ての国税関係書類 | 所属部署なし | 取引先担当部署 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
39 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 閲覧者の部署 | 集計者 | 全ての国税関係書類 | 主所属部署のみ | 所属部署 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
40 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 親部署 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 主所属部署+他部署兼任 | プロジェクト名 |  | 閲覧不可 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
41 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 未設定 | 全権限なし | 作成者が自分の国税関係書類 | 所属部署なし | プロジェクトID |  | 閲覧不可 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
42 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 子部署 | 全権限なし | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 主所属部署のみ | メモ |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
43 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 子部署 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 主所属部署のみ | メモ（空白検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
44 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 未設定 | 全権限なし | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 所属部署なし | ラベル |  | 閲覧不可 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
45 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 未設定 | 集計者 | 設定→割当解除 | 所属部署なし | ラベル（除外検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
46 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 未設定 | 全権限なし | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 所属部署なし | 削除済み |  | 閲覧不可 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
47 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 子部署 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 主所属部署のみ | 請求書へ移動済み |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
48 |  | 親部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 子部署 | 全権限なし | 設定なし | 主所属部署+他部署兼任 | 検索条件をリセット |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
49 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者と同じ | 親部署 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 所属部署なし | 書類種別 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
50 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者と同じ | 未設定 | 集計者以外の全権限あり | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含めない) | 所属部署なし | 書類タイトル |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
51 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 親部署 | 全権限なし | 設定なし | 所属部署なし | 取引先名 |  | 閲覧不可 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
52 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 閲覧者の部署 | 全権限なし | 全ての国税関係書類 | 所属部署なし | 取引先名（空白検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
53 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 子部署 | 集計者以外の全権限あり | 作成者が自分の国税関係書類 | 主所属部署のみ | 取引先コード |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
54 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 親部署 | 全権限なし | 全ての国税関係書類 | 所属部署なし | 取引日 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
55 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 親部署 | 全権限なし | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 所属部署なし | 取引日（空白検索） |  | 閲覧不可 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
56 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 親部署 | 集計者以外の全権限あり | 設定→割当解除 | 主所属部署+他部署兼任 | 登録日 |  | 閲覧不可 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
57 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 子部署 | 集計者 | 作成者が自分の国税関係書類 | 主所属部署+他部署兼任 | 取引金額 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
58 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 閲覧者以外 | 閲覧者の部署 | 集計者 | 設定なし | 所属部署なし | 外貨金額 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | OK | - | - | - | 七浦
59 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 子部署 | 全権限なし | 全ての国税関係書類 | 主所属部署+他部署兼任 | 書類ID |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
60 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 子部署 | 集計者 | 全ての国税関係書類 | 所属部署なし | 登録番号 |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | - | OK | OK | 七浦
61 |  | 無関係の部署 | 閲覧者以外 | 未設定 | 無関係の部署 | 集計者 | 自分の所属部署の国税関係書類(下位部署を含める) | 主所属部署のみ | 登録番号（空白検索） |  | 国税関係書類/関連書類で閲覧可能 |  |  | - | OK | - | - | 七浦
62 | 移動 | 国税関係書類一覧画面 | 自動入力中書類から国税関係書類へ移動 | 絞り込みが適切であるか | [5 empty] | 1.集計者のアカウントでログイン 2.自動入力中書類画面に遷移 3.任意の書類を国税関係書類一覧に移動 4.国税関係書類一覧にて、移動させた書類を確認 ※参照：閲覧範囲整理① | 移動後、閲覧できること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
63 |  | 国税関係書類一覧画面 | 自動入力中書類から国税関係書類へ移動 | 絞り込みが適切であるか | [5 empty] | 1.集計者以外のアカウントでログイン 2.自動入力中書類画面に遷移 3.取引先名が設定されている＋自身が取引先の担当or担当部署（上位部署含む）の書類を国税関係書類一覧に移動 4.国税関係書類一覧にて移動させた書類を確認 ※参照：閲覧範囲整理② | 移動後、閲覧できること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
64 |  | 国税関係書類一覧画面 | 自動入力中書類から国税関係書類へ移動 | 絞り込みが適切であるか | [5 empty] | 1.集計者以外のアカウントでログインしデータの公開範囲「全ての国税関係書類」に自身を設定する 2.取引先名が設定されている＋自身が取引先の担当or担当部署（上位部署含む）ではない書類を自動入力導線にアップロードする 3.集計者のアカウントでログイン 4.自動入力中書類画面に遷移 5.手順2の書類を国税関係書類に移動 6.手順１のアカウントにログインする 7.国税関係書類一覧にて移動させた書類を確認 ※参照：閲覧範囲整理⑤ | 移動後、閲覧できること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
65 | 表示設定 | 国税関係書類一覧画面 | ✅、初期設定に戻す | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞表示設定を押下 2.任意の項目のチェックを外す | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
66 |  | 国税関係書類一覧画面 | ✅、初期設定に戻す | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞表示設定を押下 2.任意の項目のチェックを付ける | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
67 |  | 国税関係書類一覧画面 | ✅、初期設定に戻す | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞表示設定を押下 2.任意の項目のチェックを付けたり、外して変更を加える 3.初期設定に戻すを押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
68 | ページネーション | 国税関係書類一覧画面 | ≪、<、数字、>、≫ | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞ページングの「≪」を押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
69 |  | 国税関係書類一覧画面 | ≪、<、数字、>、≫ | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞ページングの「<」を押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
70 |  | 国税関係書類一覧画面 | ≪、<、数字、>、≫ | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞ページングの「数字」を押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
71 |  | 国税関係書類一覧画面 | ≪、<、数字、>、≫ | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞ページングの「>」を押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
72 |  | 国税関係書類一覧画面 | ≪、<、数字、>、≫ | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞ページングの「≫」を押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
73 | 表示件数 | 国税関係書類一覧画面 | 10、30、50 | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞表示件数「10」を押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
74 |  | 国税関係書類一覧画面 | 10、30、50 | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞表示件数「30」を押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
75 |  | 国税関係書類一覧画面 | 10、30、50 | 変更しても絞り込みが適切なままか | [5 empty] | 1.国税関係書類一覧画面＞表示件数「50」を押下 | 変更しても絞り込みが適切なままであること |  |  | - | - | - | OK | 七浦

## 閲覧範囲整理
集計者
取引先の担当 or担当部署 (上位部署含む)
No
Yes
閲覧可能
請求書/国税関係書類の閲覧範囲
自分が作成
Yes
No
閲覧可能
Yes
No
閲覧可能
請求書
閲覧不可
書類
国税関係
書類
参照範囲
設定
条件
満たす
閲覧可能
満たさない
閲覧不可
①
②
③
④
⑤
⑥
※「5.移動確認」シート
にて、本確認を実施

## 検索とソート
[9 empty] | Win11/ Chrome | Win11/ Edge | Win11/ Firefox | Mac/ Safari
No | 確認すること | 画面 | 確認対象 | 詳細 | テスト実行手順 | 期待値 | 備考 | Autify | TK+TI+TD | TI+TD | TK+TD | TD単体 | 実行者 | 実行備考 | 起票JIRA No
1 | 検索 | 国税関係書類＞指定した条件で検索 | 書類種別 | 検索 | 選択モーダルで書類種別を選択し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 選択した書類種別の書類のみ検索結果に表示されていること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
2 |  |  | 書類タイトル | 検索 | 入力欄に文字列を入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した文字列を書類タイトルに含む書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
3 |  |  | 取引先名 | 検索 | 入力欄に文字列を入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した文字列を取引先名に含む書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
4 |  |  |  | 空白検索 | 入力欄に文字列を入力している状態で空白検索にチェックを入れる | チェックボックスにチェックが入ること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
5 | [5 empty] | 入力していた文字列が自動的に消えること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
6 | [5 empty] | 入力欄が非活性となること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
7 |  |  |  |  | 空白検索にチェックを入れて「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 「取引先名」が空白の書類のみ検索結果に表示されていること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
8 |  |  | 取引先コード | 検索 | 入力欄に文字列を入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した文字列を取引先コードに含む書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
9 |  |  | 取引日 | 検索 | 「取引日」の開始日のみ指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 開始日に指定した日付以降の書類が全て検索結果に表示されること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
10 |  |  |  |  | 「取引日」の終了日のみ指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 終了日に指定した日付以前の書類が全て検索結果に表示されること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
11 |  |  |  |  | 「取引日」の開始日と終了日を指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 指定した期間内の書類のみ検索結果に表示されること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
12 |  |  |  | 空白検索 | 日付を指定している状態で空白検索にチェックを入れる | チェックボックスにチェックが入ること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
13 | [5 empty] | 入力していた日付が自動的に消えること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
14 | [5 empty] | 入力欄が非活性となること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
15 |  |  |  |  | 空白検索にチェックを入れて「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 「取引日」が空白の書類のみ検索結果に表示されていること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
16 |  |  | 登録日 | 検索 | 「登録日」の開始日のみ指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 開始日に指定した日付以降の書類が全て検索結果に表示されること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
17 |  |  |  |  | 「登録日」の終了日のみ指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 終了日に指定した日付以前の書類が全て検索結果に表示されること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
18 |  |  |  |  | 「登録日」の開始日と終了日を指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 指定した期間内の書類のみ検索結果に表示されること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
19 |  |  | 取引金額 | 検索 | 「取引金額」の下限のみ指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 下限に指定した取引金額以上の書類が全て検索結果に表示されること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
20 |  |  |  |  | 「取引金額」の上限のみ指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 上限に指定した取引金額以下の書類が全て検索結果に表示されること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
21 |  |  |  |  | 「取引金額」の下限と上限を指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 指定した取引金額の範囲内の書類のみ検索結果に表示されること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
22 |  |  | 外貨金額 | 検索 | 1.任意の外貨を指定する 2.「外貨金額」の下限のみ指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 指定した外貨でかつ下限に指定した金額以上の書類が全て検索結果に表示されること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
23 |  |  |  |  | 1.任意の外貨を指定する 2.「外貨金額」の上限のみ指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 指定した外貨でかつ上限に指定した金額以上の書類が全て検索結果に表示されること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
24 |  |  |  |  | 1.任意の外貨を指定する 2.「外貨金額」の下限と上限を指定し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 指定した外貨でかつ指定した金額の範囲内の書類のみ検索結果に表示されること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
25 |  |  | 書類ID | 検索 | 入力欄に書類IDを入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した書類IDと完全一致した書類が検索結果に表示されていること | 完全一致した場合のみヒットする |  | OK | - | - | - | 七浦
26 |  |  | 登録番号 | 検索 | 入力欄に数字を入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した数字を登録番号に含む書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
27 |  |  |  | 空白検索 | 入力欄に文字列を入力している状態で空白検索にチェックを入れる | チェックボックスにチェックが入ること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
28 | [5 empty] | 入力していた文字列が自動的に消えること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
29 | [5 empty] | 入力欄が非活性となること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
30 |  |  |  |  | 空白検索にチェックを入れて「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 「登録番号」が空白の書類のみ検索結果に表示されていること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
31 |  |  | 取引先担当部署 | 検索 | 選択モーダルで部署を選択し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 選択した部署が取引先担当部署に含まれている書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
32 |  |  | 所属部署 | 検索 | 選択モーダルで部署を選択し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 選択した部署が所属部署と一致する書類のみ検索結果に表示されていること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
33 |  |  | プロジェクト名 | 検索 | 入力欄に文字列を入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した文字列をプロジェクト名に含む書類が検索結果に表示されていること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
34 |  |  | プロジェクトID | 検索 | 入力欄に文字列を入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した文字列をプロジェクトIDに含む書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
35 |  |  | メモ | 検索 | 入力欄に文字列を入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した文字列をメモに含む書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
36 |  |  |  | 空白検索 | 入力欄に文字列を入力している状態で空白検索にチェックを入れる | チェックボックスにチェックが入ること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
37 | [5 empty] | 入力していた文字列が自動的に消えること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
38 | [5 empty] | 入力欄が非活性となること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
39 |  |  |  |  | 空白検索にチェックを入れて「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 「メモ」が空白の書類のみ検索結果に表示されていること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
40 |  |  | ラベル | 検索 | ラベルを選択し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 選択したラベルを含む書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
41 |  |  |  | 除外検索 | ラベルを選択して除外検索にチェックを入れる | チェックボックスにチェックが入ること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
42 |  |  |  |  | ラベルを選択し除外検索にチェックを入れて「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 選択したラベルを含まない書類が検索結果に表示されていること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
43 |  |  | 削除済み | 検索結果 | 検索結果から任意の書類を開いて変更履歴を確認する | 変更履歴に赤文字で「削除」と表示されていること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
44 |  |  | 請求書へ移動済み | 検索結果 | 検索結果から任意の書類を開いて変更履歴を確認する | 変更履歴に青文字で「移動」と表示されていること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
45 |  |  | 送付元メールアドレス | 検索 | 入力欄に文字列を入力し「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 入力した文字列を送付元メールアドレスに含む書類が検索結果に表示されていること | 部分一致です |  | - | - | OK | - | 七浦
46 |  |  |  | 送付元 | 入力欄に文字列を入力している状態で「送付元：TOKIUM」にチェックを入れる | チェックボックスにチェックが入ること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
47 | [5 empty] | 入力していた文字列が自動的に消えること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
48 | [5 empty] | 入力欄が非活性となること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
49 |  |  |  |  | 「送付元：TOKIUM」にチェックを入れて「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 送付元が「TOKIUM」の書類のみ検索結果に表示されていること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
50 |  |  | 国税関係書類 |  | 国税関係書類にチェックを入れて「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 国税関係書類にのみ登録されている書類が検索結果に表示されていること | 請求書に関連書類として添付されている書類は除外されている 国税関係書類に登録されている書類を請求書画面で関連書類に紐づけた場合は除外されない） |  | OK | - | - | - | 七浦
51 |  |  | 添付資料 |  | 添付資料にチェックを入れて「指定した条件で検索」ボタンを押下する | 添付資料のみ検索結果に表示されていること | 請求書に関連書類として添付されている書類が含まれる 国税関係書類に登録されている書類を請求書画面で関連書類に紐づけた場合はここに含まれない 請求書アップローダーから添付資料として添付した場合、添付資料のみここに含む） |  | OK | - | - | - | 七浦
52 |  |  | 検索条件をリセット |  | 「検索条件をリセット」を押下する | 「検索対象：国税関係書類」にチェックが入り、それ以外は全て空欄になること | 添付資料が1件も無いテナントでは全ての検索条件が空欄になります |  | OK | OK | OK | OK | 七浦
53 | 複数組み合わせて検索 |  | 書類種別 x 書類タイトル |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
54 |  |  | 書類タイトル x 取引先名 |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
55 |  |  | 取引日 x 取引先名 |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
56 |  |  | 登録日 x 取引先名 |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
57 |  |  | 書類タイトル x 取引金額 |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
58 |  |  | 取引先担当部署 x 書類タイトル |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
59 |  |  | 所属部署 x 取引日 |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
60 |  |  | メモ x 送付元メールアドレス |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
61 |  |  | 書類タイトル x 取引先名 x 取引日 |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
62 |  |  | 取引日 x 取引先名 x 登録日 |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
63 |  |  | メモ x 送付元メールアドレス x 担当部署 |  | E列の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
64 |  |  | その他複数組み合わせて数パターン検索してください |  | 複数の組み合わせで検索する | 検索できること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
65 | ソート |  | 全ての国税関係書類 | 管理者のみ | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にE列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をF列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：書類種別 ・ソートする項目：取引先コード 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること | ページ移動 ⇒別の画面に遷移するのではなく検索結果内のページ移動です（＞＞ボタンで移動する等） |  | OK | - | - | - | 七浦
66 |  |  | 全ての国税関係書類 |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下して検索する ・書類タイトル 4.検索結果を下記の項目でソートする ・取引先名 5.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
67 |  |  | 全ての国税関係書類 |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：取引先コード ・ソートする項目：取引日 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
68 |  |  | 全ての国税関係書類 | 集計者のみ | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にE列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をF列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：登録日 ・ソートする項目：取引先コード 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
69 |  |  | 全ての国税関係書類 |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下して検索する ・取引金額 4.検索結果を下記の項目でソートする ・取引先名 5.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
70 |  |  | 全ての国税関係書類 |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：外貨金額 ・ソートする項目：取引金額 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | OK | - | - | - | 七浦
71 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含める) | 管理者ｘ承認者ｘ取引先管理 | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にE列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をF列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：書類ID ・ソートする項目：取引先コード 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
72 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含める) |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下して検索する ・登録番号 4.検索結果を下記の項目でソートする ・取引先名 5.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
73 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含める) |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：プロジェクト名 ・ソートする項目：登録日時 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
74 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含める) | 管理者ｘ集計者 | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にE列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をF列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：プロジェクトID ・ソートする項目：取引先コード 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
75 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含める) |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下して検索する ・メモ 4.検索結果を下記の項目でソートする ・取引先名 5.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
76 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含める) |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：ラベル ・ソートする項目：取引日 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | OK | - | - | 七浦
77 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含めない) | 管理者ｘ承認者 | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にE列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をF列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：削除済み ・ソートする項目：取引先コード 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
78 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含めない) |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下して検索する ・送付元 TOKIUM 4.検索結果を下記の項目でソートする ・取引先名 5.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
79 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含めない) |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：送付元メールアドレス ・ソートする項目：取引金額 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
80 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含めない) | 管理者ｘ承認者ｘ集計者ｘ取引先管理 | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にE列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をF列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：プロジェクトID ・ソートする項目：取引先コード 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
81 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含めない) |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下して検索する ・取引先名 4.検索結果を下記の項目でソートする ・取引先名 5.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
82 |  |  | 自分の所属部署の国税関係書類 (下位部署を含めない) |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：取引先コード ・ソートする項目：登録日時 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | OK | - | 七浦
83 |  |  | 作成者が自分の国税関係書類 | 管理者ｘ取引先管理 | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にE列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をF列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：取引日の空白検索 ・ソートする項目：取引先コード 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
84 |  |  | 作成者が自分の国税関係書類 |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下して検索する ・登録番号の空白検索 4.検索結果を下記の項目でソートする ・取引先名 5.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
85 |  |  | 作成者が自分の国税関係書類 |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：メモの空白検索 ・ソートする項目：取引金額 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
86 |  |  | 作成者が自分の国税関係書類 | 管理者ｘ取引先管理ｘ集計者 | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にE列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をF列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：ラベルの除外検索 ・ソートする項目：取引先コード 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
87 |  |  | 作成者が自分の国税関係書類 |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下して検索する ・送付元 TOKIUM にチェックを入れる ※送付元メールアドレスの下に表示されている項目のことです 4.検索結果を下記の項目でソートする ・取引先名 5.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | - | OK | 七浦
88 |  |  | 作成者が自分の国税関係書類 |  | 1.システム設定＞データの公開範囲 で操作者にF列の公開範囲を設定する 2.操作者の権限をG列の通りに設定する 3.下記の検索条件を指定して「この条件で検索する」ボタンを押下せずに下記の項目でソートする ・検索条件：任意で複数指定する ・ソートする項目：登録日時 4.ページ移動して再度ソートする | 指定した条件でソートできること |  |  | - | - | - | OK | 七浦

## 進捗
テスト進捗
[11 empty] | 残項目数 | 総ケース数 | バグ発生数(起票数) | バグ発生率
|  |  | 未 | NG | 保 | Block | OK | Autify実行 | 外 | - | 0 | 186 | 0 | 0%
公開範囲 | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | ↑バグ発生数÷テストケース数(再実施含まない)
| Win11/ Edge | TK+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47
| Win11/ FireFox | TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51
| Mac/ Safari | TD単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 53
検索とソート | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64
| Win11/ Edge | TK+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 67
| Win11/ FireFox | TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 59
| Mac/ Safari | TK単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 71
テスト② | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 466

## 質問・レビュー指摘_振り返り (hidden)
◾️集計_指摘分類 | 合計 |  | ◾️集計_指摘原因 | 合計
指摘分類 | 件数 | 割合 | 指摘原因 | 件数 | 割合
大きな観点漏れ |  |  | ケアレスミス
パターン不足 |  |  | 仕様把握もれ(新機能)
パターン過多 |  |  | 仕様把握漏れ(既存機能)
リグレッション観点不足 |  |  | 仕様共有漏れ
デグレ確認観点不足 |  |  | 認識齟齬
期待値誤り |  |  | 影響範囲考慮漏れ(新機能)
期待値不足 |  |  | 影響範囲考慮漏れ(既存機能)
誤記 |  |  | 確認不足
体裁不備 |  |  | その他
わかりにくい |  |  | 仕様・要件質問
その他
仕様・要件質問

## チェック表
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか）をチェック。 | OK | - | -
2 |  | 別機能とのバッティングがないかをチェック。 ※リリースノートのTK,TI,TDタグなどを確認 ※推進会で、SL間で確認し合う | OK | - | -
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済かをチェック。 | OK | - | -
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないかをチェック。 ※要件レビューチェック表 ※規模の大きい案件に対しては要件確認は対面でPO/開発とすり合わせをする | OK | - | -
5 | バグ発生率 | バグ発生率を進捗シートに入力 | - | - | OK
6 | バグ分析要否確認 | バグ分析が必要かどうかをチェック。 ※QAバグ分析資料 ※以下に当てはまる場合はmustで分析が必要とする ・テストケース数が1000件を超える場合 (リグレッションテストの場合は例外) ・バグ発生率が5.0%を超えていた場合(プロダクト品質の懸念) | - | - | OK
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているかをチェック。 ・「対象外」ステータスは全て妥当かをチェック。 ・バグ発生数が入力済かをチェック。 | - | - | OK
8 | リリース日最終確認 ＆周知 | リリース日の最終決定をし、開発・CSへ連絡をする ※特に事前通知が必要なものについては強調しておく | - | - | OK

## レビュー＆質問 (hidden)
◾️工数管理 | (人日) |  | ◾️レビュー状況
観点作成 |  |  |  | ステータス | 担当者
観点修正 |  |  | QA内相互・TL
ケース作成 |  |  | 開発
ケース修正 |  |  | PO
観点修正工数割合
ケース修正工数割合
◾️テスト観点 |  |  |  | ステータスフロー図(指摘済 → 完了)
| 起票者 | 指摘箇所 | 指摘・質問内容 | 回答者 | 修正内容 | 対応ステータス | 指摘分類 | 指摘原因 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## バグ一覧 (hidden)
キー | 要約 | ステータス | 作成日 | 解決日 | 課題タイプ | Epic Link | プロジェクト | 報告者 | 担当者 | 優先度 | Story point estimate | 消費時間 | Parent Link
KH-2812 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:05 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2813 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:07 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2859 | 【CSV出力】出力項目の検討 | 完了 | 2023-10-03 15:50 | 2023-10-13 09:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | High
KH-2862 | 【CSV出力】UIの決定 | 完了 | 2023-10-03 15:52 | 2023-10-24 15:11 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2864 | 【CSV出力】設計 | 完了 | 2023-10-03 15:53 | 2023-10-12 10:37 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2902 | 経費精算のCSVファイル生成【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:34 | 2023-10-17 14:24 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2903 | CSVファイルのS3へのアップロード【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:35 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2905 | コントローラーでCSV生成Jobを起動する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2897 | ダウンロードモーダルを表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:28 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2906 | コントローラーでJobTrackerの一覧を取得する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-11-13 15:13 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2898 | 「データ作成を開始する」ボタンをモーダルに表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:29 | 2023-11-14 17:27 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2900 | 取得した経費レポートの一覧をテーブル形式で表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2899 | 3秒に1回、繰り返し経費レポートの一覧を取得する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2901 | 「ダウンロード」ボタンクリック時、経費レポートをダウンロードする【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:31 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3039 | 仕訳フォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-15 09:29 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3041 | カスタムフォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-22 13:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3089 | 上限の1万件に対する動作とパフォーマンスを評価する | 完了 | 2023-11-14 15:55 | 2023-11-22 20:16 | タスク | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3120 | 件数制限に関するエラーメッセージ表示の仕様検討 | 完了 | 2023-11-21 15:32 | 2023-11-27 10:02 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3126 | CSVダウンロードモーダルに上限件数に関するガイドを設置する | 完了 | 2023-11-21 16:49 | 2023-12-01 12:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3125 | (不要になったのでクローズ)(QA)ファイル出力モーダルにて？の部分にホバーすると出力出来る件数が更新されていない | 完了 | 2023-11-21 16:45 | 2023-12-01 11:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3127 | (インシデントで対応)(QA)ファイル出力モーダルにてダウンロードしようとした際に500エラーでダウンロード出来ない | 完了 | 2023-11-21 16:54 | 2023-12-01 10:41 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3129 | 出力対象が経費10,000件を超える場合でもエラーにはせず上限件数までのCSVを生成する | 完了 | 2023-11-22 13:51 | 2023-12-12 16:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3149 | (QA)経費精算側をダウンロードした際にファイル名が出力形式の名前ではないので分かりにくい | 完了 | 2023-11-27 15:37 | 2023-12-11 14:25 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3150 | (再QA完)(QA)英語化した際に経費精算側の「最新出力ファイル作成を開始」ボタンが英語化されていない | 完了 | 2023-11-27 17:19 | 2023-12-08 17:40 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3228 | (QA)代理人ログインの場合に「この条件で会計データ作成を開始」が表示されている箇所がある | 完了 | 2023-12-11 15:30 | 2023-12-19 17:46 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3234 | api/v1/reports_controller の Arch チェック対応 | 完了 | 2023-12-12 14:46 | 2023-12-27 01:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3226 | (再QA完)(QA)ファイル出力モーダルにて内容が重複している箇所がある | 完了 | 2023-12-11 14:41 | 2023-12-12 15:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3284 | 「事前申請のCSV出力」見積もりのための調査 | 完了 | 2023-12-19 15:29 | 2023-12-26 14:50 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3227 | (対応なし)(QA)（懸念点）出力件数が10000件に増えたことでメール送信がエラーになる可能性がある | 完了 | 2023-12-11 15:02 | 2023-12-12 12:43 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r |  | Medium
KH-3313 | 事前申請CSV出力の仕様を固める | 完了 | 2023-12-26 14:58 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3317 | 汎用申請CSV出力の調査 | 完了 | 2023-12-26 15:22 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3338 | 【事前申請】タブに出力ボタンを設置、クリックでモーダルを表示する | 完了 | 2024-01-09 15:37 | 2024-01-16 15:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3348 | 【事前申請】「ファイル作成を開始」ボタンを押すとCSVデータが生成されS3にアップロードされる | 完了 | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-30 15:47 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3252 | (再QA完)(仕様確認)ファイル出力モーダル_取引日付の一括指定を入力しているが、仕訳フォーマットに出力されない | 完了 | 2023-12-13 18:17 | 2023-12-18 11:33 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Eiji MATSUMOTO | Lowest
KH-3253 | （QA確認完了）承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | 完了 | 2023-12-13 18:32 | 2023-12-18 11:45 | バグ | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3258 | 承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | クローズ | 2023-12-15 14:04 |  | QA | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが |  | Medium
KH-3349 | 【事前申請】モーダルに生成履歴の最新5件を表示し、ダウンロードできるようにする | 完了 | 2024-01-12 12:25 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3350 | 【事前申請】モーダルは3秒に1回、最新のファイル生成履歴を取得する | 完了 | 2024-01-12 12:27 | 2024-02-16 16:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3523 | 【事前申請】出力上限を事前申請 1 万件までに制限する | 完了 | 2024-02-01 14:39 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3526 | 【事前申請】フロントエンドからリクエストした際のエラーハンドリング | 完了 | 2024-02-02 15:06 | 2024-02-19 11:07 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3530 | 【事前申請】CSV生成時のパフォーマンス改善 | 完了 | 2024-02-05 11:35 | 2024-02-19 11:08 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3535 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化に関する設計検討 | 完了 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-15 10:32 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3553 | (再QA完)事前申請CSV出力_出力されたファイルが文字化けしている | 完了 | 2024-02-08 16:18 | 2024-02-13 10:31 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3554 | (QA)（仕様確認）ログ_代理人で申請csv出力をしたとき、ログに記載されない | 完了 | 2024-02-08 16:53 | 2024-02-13 09:23 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3558 | (再QA完)事前申請CSV出力_「自社参加人数」「合計参加人数」が反映されていない | 完了 | 2024-02-13 11:46 | 2024-02-15 15:37 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3560 | (再QA完)事前申請CSV出力_表示項目設定の昇順降順によって出力される申請の順番も変わる | 完了 | 2024-02-13 13:59 | 2024-02-15 17:04 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3561 | (再QA完)事前申請CSV出力_申請名に環境依存文字を使用してCSV出力を行うとエラーが起きる | 完了 | 2024-02-13 14:36 | 2024-02-15 15:48 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3571 | 【事前申請】pre_reports/csv_converter_spec のリファクタリング | 完了 | 2024-02-16 10:44 | 2024-02-22 12:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3570 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化 | 完了 | 2024-02-15 10:31 | 2024-02-29 10:26 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3573 | 【汎用申請】見積もりに向けた調査 | 完了 | 2024-02-19 11:08 | 2024-02-29 16:51 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3602 | 【汎用申請】::ExportedCsvs::IndexSerializer を共通化する | 完了 | 2024-03-01 17:34 | 2024-03-12 13:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3603 | 【汎用申請】「この条件でファイル出力する」ボタンを設置して、クリック でモーダルを表示する | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3604 | 【汎用申請】CSV の生成履歴を管理する Model を作る | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3605 | 【汎用申請】モーダルに CSV の生成履歴をテーブル表示しポーリングする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-15 09:23 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3606 | 【汎用申請】CSV作成ボタンをクリックでサンプル CSV データを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3607 | 【汎用申請】ファイル作成開始時のフロントエンドでのエラーハンドリング | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3608 | 【汎用申請】正規のデータを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-04-02 12:01 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3664 | 【汎用申請】申請フォーム名が長い場合はファイル名を調整する | 完了 | 2024-03-21 17:58 | 2024-04-09 10:25 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3609 | 【汎用申請】CSV の生成、アップロード用 Job の作り込みとテスト追加 | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3610 | 【汎用申請】出力上限を 10,000 件までにする | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3711 | 【汎用申請】QA 指摘対応 | 完了 | 2024-04-09 14:59 | 2024-04-16 09:38 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3717 | (再QA完)汎用申請の日付が空の場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-09 17:53 | 2024-04-10 11:41 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3720 | (再QA完)汎用申請の申請者の所属部署が設定されていない場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-10 16:22 | 2024-04-11 13:25 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium

## old_チェック表 (hidden)
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 結果 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか） |  |  |  | 未
2 |  | 別機能とのバッティングがないか |  |  |  | 未
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済か |  |  |  | 未
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないか ※要件レビューチェック観点を要作成 |  |  |  | 未
5 | テスト密度 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、テストケースの見直しも検討。 ※機能数の指標は要整理 |  |  |  | 未
6 | バグ発生率 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、追加テストも検討。 |  |  |  | 未
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているか ・「対象外」ステータスは全て妥当か |  |  |  | 未
[6 empty] | テスト観点レビュー |  | テスト完了後レビュー |  | 対象アウトプット
No | タイミング | 内容 | 締め切りタイミング | チェック者 | レビュー結果 | テスト設計者 | TLレビュー | テスト実行者 | TLレビュー
1 | 開発計画全体 | リリースまでの残作業は全て洗出し、スケジュール化されているか ※JIRAチケットをテンプレートから作成し、実施が必要なタスクを確認する |  | サブリーダー | [5 empty] | JIRAの起票が完了している
2 |  | 変更含む、要件が開発から接続されているか | テスト設計完了までに | [6 empty] | ①tspecがapproveされている ②必要な要件ドキュメントリスト
3 |  | 作業体制、有識者、経験者不足、外注手配など対応、確保対策は取られているか | [5 empty] | － | － | 体制表
4 | テスト計画 | テスト環境の準備、実行計画に問題無いか | [6 empty] | － | テスト項目書_チェック表
5 |  | 品質チェック密度(テスト密度・バグ摘出率・カバレッジ・再テスト実施率)は目標値を設定しているか、その根拠、理由は明確か ※ | [5 empty] | － | － | テスト項目書_チェック表
6 |  | 「概要」シートにおける「今回プロジェクトの要否」(F列)は全て記載されているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
7 |  | 「概要」シートにおける「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)は全て記載されており、開発と認識が揃っているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
8 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | [7 empty] | テスト項目書_概要シート
9 |  | (任意)過去市場バグの教訓は意識されているか |  |  |  | － | － | － | － | －
10 | テスト設計 | レビュー指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | テスト設計者 | [5 empty] | テスト項目書_レビュー指摘表
11 |  | テスト設計時点で評価可能なテスト有効性項目(テスト密度・カバレッジ)は、目標値を達成しているか ※ | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
12 |  | 各種レビュー、検査は規定通り実施されたか、指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
13 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | テスト開始前
14 | テスト実施 | デプロイなどSI対象リソース、環境構築、セットアップデータに漏れはないか | テスト開始前 |  |  | － | － |  |  | 開発に確認いただく
15 |  | 課題管理（仕様、業務、技術、外部要因など）は全て解決しているか |  |  |  | － | － |  |  | JIRA_課題チケット
16 |  | 全テスト計画、項目を消化しているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
17 |  | 発生した不良は全て解決しているか（対策含む） |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
18 |  | バグ発生傾向から想定される対策（暫定、恒久）は済んでいるか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_バグ傾向
19 |  | 作業スケジュール上の実施状況として（遅延、縮小テストなど）品質に問題は無いか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_
20 |  | テスト規模が当初予定と乖離が発生していないか。している場合、その理由・根拠を管理できているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
21 |  | 「概要」シート上の、「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)が○となっているテストの実施が完了してるか | -- |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_概要シート
22 |  | テスト完了時点で評価可能なテスト有効性項目・テスト品質項目は、目標値を達成しているか、乖離している場合理由は明確に示されているか※ |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
23 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | -
※各指標の算出方法詳細はこちら
切り口 | 大項目 | 内容 |  |  | 目標値 | 備考
テストの有効性を評価 | テスト密度 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) (例)テスト件数250件、プログラムの開発規模3,000行 = 3kステップ、機能数5の場合 ステップ換算：250÷3 = 83.33 機能数換算：250÷5 = 50 |  |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認
| バグ摘出率 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  |  | 標準値の80%以上120%以下 ※ステップ換算の場合、標準値を5としその80%-120%のため4-6 機能数換算の場合、 標準値を3としてその80%-120%のため2.4-3.6 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 特に理由がなく乖離している場合は強化テストの要否を検討する
| カバレッジ | 修正対象のテストがどれだけカバーできているかの指標 シナリオテストでは下記の観点を検証 ◽️想定されるユースケース 今回の改修機能を利用した場合の主要ユースケース(可能な限り ブラックボックステストで実施) ◽️リグレッション観点 修正箇所に関連するメインユースケース |  |  | 実施不可なものを除いて100% | コードレベルのカバレッジをシナリオテストで担保するのは効率が悪いため、単体テストでカバーを前提と考える。そのため、手動テスト内では要件レベル・ユースケースレベル、関連するリグレッション観点での全網羅を目指す。
| 再テスト実施率 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  |  | 1.2以上 | 基準値大きく下回る場合は、中身をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 目安値のため、この指標達成のために再テスト件数を増やす必要はない。
テスト結果の評価 | テストケース合格率 | 実施した結果から合格したテストケースの割合 計算式：合格済テストケース(再実施による合格も含む)÷全テストケース数 |  |  | 再実施含めて100%
| バグの発生率 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% |  |  | 3%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と上回る場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを開発・PO含め検討する
| バグの発生率(重要度加味) | 発見されたバグの重要度を評価し、その影響の程度を考慮したバグの発生率 重要なバグが複数発生している場合は数値が上がるので、品質に懸念がある可能性を鑑みてPO/開発と認識合わせを行う。 計算式：SUM(バグ件数×重要度※)÷テストケース数(再実施含まない) バグを3段階に評価 高:sev-1やsev-2になりうる → 5 中:sev-3になりうる、プロジェクトの主となる要件を満たさない → 3 低:クライアントに与える影響が軽微なバグ → 1 なし：クライアントに実害をもたらさないもの → 0 (例) テスト件数250件、検知したバグ15件の内訳が中3件、低11件、なし1件の場合 (3×3+11×1+1×0)÷250 = 8% |  |  | 5%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と乖離がある場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを検討する

## 【修正中】バグ発生率 (hidden)
テストケース | 186 | ←進捗シートの総ケース数
現在のテスト消化数 | 186 | ←進捗シートの総ケース数-残項目数
現在のテスト進捗 | 100%
推定バグ検出率 | 3%
| ⭐︎ |  | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  |  | ⭐︎
日付 | 総テストケース数 | テスト消化予定 | テスト消化予定累計 | テスト消化実績 | テスト消化実績累計 | バグ検出の推定数 | バグ検出実績 | バグ検出実績累積 | バグ検出率 | 解決済バグ件数 | 解決済バグ累計 | 未解決バグ
2024-04-09 | 186 | 12.4 | 12.4 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-10 | 186 | 12.4 | 24.8 | 2 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-11 | 186 | 12.4 | 37.2 | 10 | 13 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | -1
2024-04-12 | 186 | 12.4 | 49.6 | 11 | 24 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | -1
2024-04-13 | 186 | 12.4 | 62 | 12 | 36 | 1.08 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | -2
2024-04-14 | 186 | 12.4 | 74.4 | 8 | 44 | 1.32 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | -3
2024-04-15 | 186 | 12.4 | 86.8 | 9 | 53 | 1.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-16 | 186 | 12.4 | 99.2 | 10 | 63 | 1.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-17 | 186 | 12.4 | 111.6 | 11 | 74 | 2.22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | -4
2024-04-18 | 186 | 12.4 | 124 | 12 | 86 | 2.58 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | -5
2024-04-19 | 186 | 12.4 | 136.4 | 8 | 94 | 2.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | -6
2024-04-20 | 186 | 12.4 | 148.8 | 9 | 103 | 3.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | -6
2024-04-21 | 186 | 12.4 | 161.2 | 10 | 113 | 3.39 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | -8
2024-04-22 | 186 | 12.4 | 173.6 | 20 | 133 | 3.99 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | -9
2024-04-23 | 186 | 12.4 | 186 | 20 | 153 | 4.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | -9
累計 |  | 186 |  | 153 | 153 | 4.59 | 0 | 0 |  | 9 | 9
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 【修正中】テスト結果評価_テンプレ (hidden)
①テストケース合格率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -
②バグの発生率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -

## 【修正中】テスト有効性評価_テンプレ (hidden)
①テスト密度
|  |  | テストケース数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) |  | 240 | 42 | 5.7143 |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24
考察 |  |  | - | - | - | -
レビュアーチエック |  |  | 問題なし | - | - | -
②バグ摘出率
|  |  | バグ件数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  | 5 | 60 | 0.083333 | 3%未満
考察 |  |  | - | - | - | -
③再テスト実施率
|  |  | 再テスト実施件数 | NGテスト件数 | 指標 | 目標値
項目 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  | 240 | 60 | 4 | 1.2以上
考察 |  |  | - | - | - | -
https://github.com/TOKIUM/keihi/pull/25212/checks
ファイル数 | 60
コード数 | 41564行 | 41.5K