## 運用ルール
■各シートの説明
|  |  |  | 設計者 | レビュアー | 実行者 | 管理者 (サブリーダー) | 用途
| シート名 | 観点 |  | 〇 | 〇 |  |  | テストケース作成前の情報整理する場所。レビュアーはこのシートを見て、網羅性が担保されているか等、レビューする。
|  | テストケース |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケース作成場所。観点シートでまとめた内容を元に作成。シート名は臨機応変に変更したり増やしたりしてOK。
|  | 進捗 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケースの進捗度合いを測るシート。バーンアップは、予定通り進捗が進んでいるか測る指標。
|  | チェック表 |  |  |  |  | 〇 | QAプロセス全般のチェックリスト。
〇=利用者
■設計者のルール
・観点シート
下記を参考にまとめる
テスト観点の補助
テスト技法について
過去テストの例：
テスト項目書_事前申請の更新で、旅費申請のON/OFFと事前申請項目の変更を同時に行うと、事前申請項目の更新内容が反映されない
設計例
|  | 同値分割法： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stgUWYgVCMKF_rU1uwI8Lsjbtay60kwjXhUexbCR6vA/edit?gid=0#gid=0
|  | 境界値分析： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flvqVgReHsZYZa-aAdE46ixwuvpJ_Regafid6LaLrrk/edit?gid=0#gid=0
ペアワイズ法：
デシジョンテーブル：
状態遷移テスト：
・テストケースシート
| 全体の表現 | ：我流の単語は使わない。要件ページやPRDに沿った表現に統一する
| "手順"列 | ：極力省かない、
| "期待値"列 | ：曖昧に書かない。「正常であること」「問題ないこと」「仕様通りであること」といった表現は書きがちだが、基本NG。
基本的に1ケースにつき、期待値は一つ。
| ステータス | ：事前対象外については |  | - | をつける
| "備考"列 | ：補足事項を入れる
・進捗シート
最新化する
■レビュアーのルール
・レビュアーは、特に以下を重点的に気を付けてレビューする
| 観点レビュー |  | 体裁 | 観点の目次を見て、一目でどんなテストをするのかが伝わる状態か
|  |  | 網羅性 | 観点の補助の漏れがないか
テスト技法が必要な観点で正しく使えているか
開発側から提示された観点が盛り込まれているか
主要観点で〇つけたものが盛り込まれているか
過去の似たテストと比べて、ケース漏れがないか
| ケースレビュー |  | 体裁 | 観点の目次に沿ってまとめられているか
|  |  | 網羅性 | 観点の記載内容が漏れなく記載できているか
■実行者のルール
・ステータスの定義
| 未 | 未実施：テスト予定だが未着手の状態。
| OK | OK：期待値と一致する挙動、もしくは一致しないが問題ないと判断された挙動の状態。（開発に問題がないと判断された場合は、[実行備考]にその旨を記載する。）
| NG | NG：不具合で期待値と異なる挙動をした状態。実行備考にNGにした理由を記載する。[起票JIRA]に起票したチケットのリンクを記載する。
| Block | Block：不具合でテスト実行できない状態。例えば不具合Aにより関連するケースAは"NG"にするが、そのあとの操作手順にあるケースBに"Block"をつける。実行備考にBlockにした理由を記載する。[起票JIRA]に起票したチケットのリンクを記載する。（例:[JIRA No●●●●]のため実施不可）
| 保 | 保留：未実装などでテスト実行できない状態。なぜ実行ができないのか、[実行備考]に記載する。（例:未実装のため実施不可）
| 外 | 対象外：テスト実行中に、テスト対象外にした状態。[実行備考]に理由を記載する。（例:操作と期待値が矛盾しているため、など）
| - | 事前対象外：テスト実行前に、テスト対象外にした状態。テストの総ケース数にカウントしない。（カウントすると、バーンアップやバグ発生率等にブレが生じやすくなるので）
| Autify実行 | Autify実行：OKと同じ扱いだが、Autifyの自動テストによって完了したケースにつける。
・対象外にする時
| 外 | をつける。
実行備考列に必ず、対象外にした背景・理由を説明する。
実行者名列を空欄にしがちだが、必ず埋める。
・進捗シート
バグ発生率を埋める
・主担当について
複数人でテスト実行する場合は「主担当」を決める ※基本的にサブリーダーがアサイン。テスト設計者=主担当だと望ましい。
【主担当のやること】
前提：基本スタンスは、”サブリーダー”不在時の代理として動いていただく。
・各テストメンバーのテスト実行箇所のアサイン
・メンバーからの質問対応
・メンバーが開発/POへ問い合わせをしたい時の判断。（開発/POへ問い合わせが本当に必要なのかのジャッジなど）
・サブリーダー復帰時、サブリーダーへ状況報告
■サブリーダーのルール
・チェック表シート
シートに沿って入力する

## 観点
開発からの観点（requestチャンネル）
資料
～～～～～ |  |  |  |  | 開発チケット： | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5491
[5 empty] | プルリクエスト： | https://github.com/TOKIUM/payment-request-lambda
～～～～～ |  |  |  |  | 要件ページ： | ～～～
[5 empty] | QA依頼： | ～～～
今回のテストに盛り込むもの
環境 |  | OS対応 |  |  | アプリ対応 |  |  | 主要観点 | ※詳細 | 権限
TK+TI+TD | - | Windows | 〇 |  | iOS_iOS18 | - |  | 負荷 | 〇 | 権限なし | -
TK+TD | - | Mac | - |  | iOS_iOS17 | - |  | 金額確認 | - | 集計者 | -
TI+TD | - |  |  |  | iOS_iOS16 | - |  | 時間経過 | - | 承認者 | -
TK単体 | - | ブラウザ対応 |  |  | iPad | - |  | 高頻度 | 〇 | 管理者 | -
TD単体 | - | Chrome | 〇 |  | Android_OS15 | - |  | 既存機能への影響 | 〇 | 取引先管理者 | -
TDセルフプラン | - | Edge | - |  | Android_OS14 | - |  | 互換性 | 〇
|  | Firefox | - |  | Android_OS13 | - |  | データ移行 | -
|  | Safari | - |  | Android_OS12 | - |  | UIUX | -
[5 empty] | Android_OS11 | - |  | セキュリティ/権限 | -
[5 empty] | Android_OS10 | - |  | お客様提供ドキュメント | -
[5 empty] | Android_OS9 | - |  | 統一性 | -
[8 empty] | 英語化 | -
[8 empty] | 外部API | -
[8 empty] | 本番環境への影響(チャットボタン等) | -
[8 empty] | 契約変更(プラン・オプション変更) | -
今回の仕様変更
・メール受領のライブラリのバージョンがアップデートされた |  |  | 回帰テストをする
■観点の目次
(目次1）
(目次2）
(目次3）
(目次1） | ※リスト形式
確認すること |  | 画面 |  |  | 確認対象 |  |  |  | 詳細
メールを受信できること |  |  |  |  | メール送信 | 識別コードあり | 小文字 |  | ESにアップロードされていること
[7 empty] | 大文字 |  | ESにアップロードされていること
[7 empty] | 混同 |  | ESにアップロードされていること
[7 empty] | 登録されていない識別コード |  | ESにアップロードされていること
[6 empty] | 識別コードなし |  |  | ESにアップロードされていること
各画像ファイル形式 |  |  |  |  | アップロードできるファイル |  |  |  | ESにアップロードできること 受信不可のメールはアラートが発砲されること 以下表を参照する
複数の画像ファイルが添付されたメールを受信する
既存機能 |  |  |  |  | 各アップロード方法が問題なく動作すること
確認するパターン |  | 想定される動作 |  | 優先順位 | 想定されるリスク | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
メール送付・Zipパスなし・画像 |  | 正常動作 |  | ★★★ | Zipされていない単体ファイルに対して想定しないエラーが出る |  |  |  |  | 条件 | Zip圧縮されている | bar: 1 to 15
メール送付・Zipパスなし・PDFパスなし |  | 正常動作 |  | ★★★ | Zipファイルが展開できずエラーになる | [5 empty] | Zipにパスがかかってる | T | F | F | F | F | F | F | F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
メール送付・Zipパスなし・PDFパスあり |  | エラー：暗号化されたPDF |  | ★★★ | Zipファイルに対するエラーメッセージが想定していない内容になる | [5 empty] | 対象ファイルは画像 | - | T | F | F | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F
メール送付・Zipパスなし・非対応ファイル |  | エラー：不正なファイル |  | ★★★ | メール送付についてESに流れるまでの時間がかかる | [5 empty] | 対象ファイルはPDF | - | F | T | T | T | F | F | F | F | T | T | T | F | F | F
メール送付・Zipパスあり |  | エラー：解凍のリトライ上限 |  | ★★★ | メール送付についてエラー発報するまでの時間がかかる | [5 empty] | PDFにパスはかかってる | - | N/A | - | T | F | N/A | N/A | N/A | F | - | T | F | N/A | N/A | N/A
メール送付・画像 |  | 正常動作 |  | ★★ | 特定のパスワード付きPDFがバリデーションをすり抜ける | [5 empty] | HENNGE製のPDF | - | N/A | T | F | F | N/A | N/A | N/A | F | T | F | F | N/A | N/A | N/A
メール送付・PDFパスなし |  | 正常動作 |  | ★★ | [6 empty] | docx,xlsxが添付されている | - | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | T | F | F
メール送付・PDFパスあり |  | エラー：パスワード付 |  | ★★★ | [6 empty] | numbersが添付されている | - | F | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | T | F
メール送付・PDF(HENNGEの可能性) |  | エラー：HENNGE製 |  | ★ | [6 empty] | 非対応ファイルが添付 | - | F | F | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | T
メール送付・docx |  | エラー：ワードorエクセル |  | ★ | [5 empty] | アクション | 正常終了 | bar: N/A N/A; F F; F F; F F
メール送付・xlsx |  | エラー：ワードorエクセル |  | ★ | [6 empty] | 不正なファイル | bar: N/A N/A; N/A N/A
メール送付・numbers |  | エラー：numbersファイル |  | ★ | [6 empty] | 暗号化されたPDF | bar: T F
メール送付・非対応ファイル |  | エラー：不正なファイル |  | ★ | [6 empty] | パスワード付きPDF | bar: T F
アップロードサイト・PDFパスあり |  |  |  | ★★★ | [6 empty] | 解凍のリトライ上限 | bar: - -
請求書一括登録・PDFパスあり |  |  |  | ★★★ | [6 empty] | HENNGE製の可能性 | bar: - T; - T
国税関係書類から自動入力・PDFパスあり |  |  |  | ★★★ | [6 empty] | ワードorエクセルファイル | bar: N/A N/A; N/A N/A
[5 empty] | 複数ファイル・複数エラーの際の発報も確認する（代表して関心のあるケース） | [5 empty] | numbersファイル | bar: N/A N/A; N/A N/A
↑上記に加えて以下のファイルも見る
ファイルの状態 |  | ・0バイトファイル
・拡張子が大文字、小文字、混在
・大容量ファイル
- 空パスワード（パスワード欄が空）で暗号化されたPDF
- 極端に大きいPDF（数百MB）
- ちょうど300x300pxの画像
- 299x300pxの画像（幅が境界未満）
- 300x299pxの画像（高さが境界未満）
- ちょうど5KBの画像
- 破損した暗号化PDF
- 過去にアップ後に文字が崩れた請求書ファイル
・破損ファイル
ファイル名 |  | - 日本語ファイル名（UTF-8、Shift-JIS、EUC-JP）
- 絵文字を含むファイル名
Zipふぁいる |  | - ZIP内に1ファイルのみ
- ZIP内に100ファイル
以下を検証するかはちょっと考える
1. **ZIPとPDFの両方にパスワードがかかっている場合**
- 追加すべきテストケース：
- ZIPにパスワードあり、中のPDFにもパスワードあり
- ZIPにパスワードなし、中のPDFにパスワードあり（既存のテスト観点に含まれています）
- ZIPにパスワードあり、中のPDFにパスワードなし
2. **複数エラーの同時発生**
- テスト観点には「複数ファイル・複数エラーの際の発報も確認する」と記載がありますが、具体的な組み合わせが不足しています
- 追加すべきテストケース：
- 画像サイズ不足 + numbersファイル + HENNGEファイルが同時に添付されている場合
- パスワード付きPDF + MS Officeファイルが同時に添付されている場合
- 複数のエラーが発生した場合の通知順序と件数
- 一部のファイルが成功、一部が失敗した場合の通知内容
3. **winmail.dat + 特殊条件の組み合わせ**
- 追加すべきテストケース：
- winmail.dat + 非ASCIIファイル名
- winmail.dat + パスワード付きPDF
- winmail.dat + MS Officeファイル
- winmail.dat + 複数の異なる形式のファイル
4. **非ASCIIファイル名 + 各種ファイル形式の組み合わせ**
- 追加すべきテストケース：
- 日本語ファイル名 + パスワード付きPDF
- 絵文字ファイル名 + ZIP
- 特殊文字ファイル名 + 画像
パス付PDF：特殊ファイルのパスワード付き、Mac Previewで設定する、など
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CM8CxyGGtL7Cu3vaY2FPPUMOAs2f9Zkv6KFyhWguTx8/edit?gid=48545581#gid=48545581
検証対象外とした観点
Outlook形式メール（winmail.dat）の処理 |  | ステージングで@tokium.jp 以外のドメインのアドレスからメールを受信しても、アップされない仕様だった希ガス
送信者情報の異常パターン |  | 実施方法不明のため
北川さん：
浦本さん：文字化けファイルとはかいらないと思いますが、テストに無くても問題ないですよね…？ 他は特にないです
＞あぁ、、一応やったほうがいいですね やる方向性でケース作ります！
Markdown
形式にする

## Markdown Output
¦ ■観点の目次 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (目次1） ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (目次2） ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (目次3） ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (目次1） ¦ ※リスト形式 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 確認すること ¦ ¦ ¦ 画面 ¦ ¦ ¦ 確認対象 ¦ ¦ ¦ ¦ 詳細 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ メールを受信できること ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 受信後、正しい送信先にアップロードをする ¦ ¦ ¦ ¦ 識別コードあり 識別コードなし 識別コードに不備あり ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 各画像ファイル形式の受信する ¦ ¦ ¦ ¦ ESにアップロードできること 受信不可のメールはアラートが発砲されること 以下表を参照する ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 複数の画像ファイルが添付されたメールを受信する ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 既存機能 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 各アップロード方法が問題なく動作すること ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 確認するパターン ¦ ¦ ¦ 想定される動作 ¦ ¦ 優先順位 ¦ 想定されるリスク ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ ¦ メール送付・Zipパスなし・画像 ¦ ¦ ¦ 正常動作 ¦ ¦ ★★★ ¦ Zipされていない単体ファイルに対して想定しないエラーが出る ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 条件 ¦ Zip圧縮されている ¦ T ¦ T ¦ T ¦ T ¦ T ¦ T ¦ T ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ ¦ メール送付・Zipパスなし・PDFパスなし ¦ ¦ ¦ 正常動作 ¦ ¦ ★★★ ¦ Zipファイルが展開できずエラーになる ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Zipにパスがかかってる ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ メール送付・Zipパスなし・PDFパスあり ¦ ¦ ¦ エラー：暗号化されたPDF ¦ ¦ ★★★ ¦ Zipファイルに対するエラーメッセージが想定していない内容になる ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 対象ファイルは画像 ¦ - ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ ¦ メール送付・Zipパスなし・非対応ファイル ¦ ¦ ¦ エラー：不正なファイル ¦ ¦ ★★★ ¦ メール送付についてESに流れるまでの時間がかかる ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 対象ファイルはPDF ¦ - ¦ F ¦ T ¦ T ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ T ¦ T ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ ¦ メール送付・Zipパスあり ¦ ¦ ¦ エラー：解凍のリトライ上限 ¦ ¦ ★★★ ¦ メール送付についてエラー発報するまでの時間がかかる ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PDFにパスはかかってる ¦ - ¦ N/A ¦ - ¦ T ¦ F ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ F ¦ - ¦ T ¦ F ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ メール送付・画像 ¦ ¦ ¦ 正常動作 ¦ ¦ ★★ ¦ 特定のパスワード付きPDFがバリデーションをすり抜ける ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HENNGE製のPDF ¦ - ¦ N/A ¦ T ¦ F ¦ F ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ F ¦ T ¦ F ¦ F ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ メール送付・PDFパスなし ¦ ¦ ¦ 正常動作 ¦ ¦ ★★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ docx,xlsxが添付されている ¦ - ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ T ¦ F ¦ F ¦ ¦ メール送付・PDFパスあり ¦ ¦ ¦ エラー：パスワード付 ¦ ¦ ★★★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ numbersが添付されている ¦ - ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ T ¦ F ¦ ¦ メール送付・PDF(HENNGEの可能性) ¦ ¦ ¦ エラー：HENNGE製 ¦ ¦ ★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 非対応ファイルが添付 ¦ - ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ T ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ F ¦ T ¦ ¦ メール送付・docx ¦ ¦ ¦ エラー：ワードorエクセル ¦ ¦ ★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ アクション ¦ 正常終了 ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ メール送付・xlsx ¦ ¦ ¦ エラー：ワードorエクセル ¦ ¦ ★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 不正なファイル ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ メール送付・numbers ¦ ¦ ¦ エラー：numbersファイル ¦ ¦ ★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 暗号化されたPDF ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ メール送付・非対応ファイル ¦ ¦ ¦ エラー：不正なファイル ¦ ¦ ★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ パスワード付きPDF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ アップロードサイト・PDFパスあり ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ★★★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 解凍のリトライ上限 ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 請求書一括登録・PDFパスあり ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ★★★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HENNGE製の可能性 ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 国税関係書類から自動入力・PDFパスあり ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ★★★ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ワードorエクセルファイル ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 複数ファイル・複数エラーの際の発報も確認する（代表して関心のあるケース） ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ numbersファイル ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 〇 ¦ ¦ ¦ パス付PDF：特殊ファイルのパスワード付き、Mac Previewで設定する、など ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CM8CxyGGtL7Cu3vaY2FPPUMOAs2f9Zkv6KFyhWguTx8/edit?gid=48545581#gid=48545581 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

## テストケース
期待値が空欄の箇所は飛ばしてくださいm(_ _)m
No | 確認すること | 画面 | 確認対象 | 詳細 | テスト実行手順 | 期待値 | 備考 | Autify | Win11/ Chrome | 実行者 | 実行備考 | 起票JIRA No
1 | メールを受信できること |  | 識別コードあり | 小文字 | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にメールアドレス内の識別コードは小文字であること。 | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
2 |  |  |  | 大文字 | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にメールアドレス内の識別コードは大文字であること。 | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田 |  |  | 起票JIRA No
3 |  |  |  | 混同 | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にメールアドレス内の識別コードは大文字と小文字が混同していること。 | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田 |  |  | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5543
4 |  |  |  | 登録されていない識別コード | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にメールアドレス内の識別コードは存在しないコードであること | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田 |  |  | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5542
5 |  |  | 識別コードなし |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にメールアドレス内の識別コードは.なしであること | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
6 | 各画像ファイル形式 |  | アップロードできるファイル | JPG | JPG形式のファイルをメールでアップロードする | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
7 |  |  |  | JPEG | JPEG形式のファイルをメールでアップロードする | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
8 |  |  |  | PDF（1枚） | PDF形式のファイルを1つ、メールでアップロードする | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
9 |  |  |  | PDF（100枚） | PDF形式のファイルを100個、メールでアップロードする | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
10 |  |  | アップロードできないファイル | doc | doc形式のファイルをメールでアップロードする | ワード・エクセル系ファイルとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 行田
11 |  |  |  | docxファイル | docxファイル形式のファイルをメールでアップロードする | ワード・エクセル系ファイルとしてエラーを発報すること |  |  | -
12 |  |  |  | numbersファイル | numbersファイル形式のファイルをメールでアップロードする | numbersファイルとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 行田
13 |  |  |  | xlsx | xlsx形式のファイルをメールでアップロードする | ワード・エクセル系ファイルとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 行田
14 |  |  |  | CSV | CSV形式のファイルをメールでアップロードする | ワード・エクセル系ファイルとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 行田
15 |  |  |  | パスワード付きPDFファイル（Acrobatで暗号化） | パスワード付きPDFファイル（Acrobatで暗号化）形式のファイルをメールでアップロードする | パスワード付きPDFとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 行田
16 |  |  |  | 〃 （CubePDFで暗号化） | 〃 （CubePDFで暗号化）形式のファイルをメールでアップロードする | パスワード付きPDFとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 行田
17 |  |  |  | 〃 （Mac Previewで暗号化） | 〃 （Mac Previewで暗号化）形式のファイルをメールでアップロードする | パスワード付きPDFとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 行田
18 |  |  |  | HENNGE製と思われるPDFファイル | HENNGE製と思われるPDFファイル形式のファイルをメールでアップロードする | HENNGE製PDFとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 行田
19 |  |  |  | txtファイル | txtファイル形式のファイルをメールでアップロードする | 不正なファイルとしてエラーを発報すること |  |  | - |  | .txtについてはシステム側で握りつぶす仕様
20 | ファイルの状態 |  | 0バイトファイル |  | ファイル容量が0バイトのファイルをメールでアップロードする | ファイル容量が小さすぎます(5kb以下) という通知がSlackに流れること |  |  | NG | 行田 | 行方不明 アップロードもされていないし通知も来ない | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5543
21 |  |  | 拡張子 | 大文字 | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイルの拡張子が大文字であること | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
22 |  |  |  | 小文字 | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイルの拡張子が小文字であること | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
23 |  |  |  | 混在 | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイルの拡張子は大文字と小文字が混在していること。 | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
24 |  |  | 大容量ファイル |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイルサイズは22～25mbであること | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
25 |  |  | 空パスワード（パスワード欄が空）で暗号化されたPDF |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にPDFのファイルにパスワードが空のものを仕様する | ESにアップロードされていること |  |  | NG | 行田 | 行方不明 アップロードもされていないし通知も来ない | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5543
26 |  |  | 極端に大きいPDF（数百MB） |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 |  |  |  | -
27 |  |  | ちょうど300x300pxの画像 |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時に画像ファイルのピクセル数がちょうど300x300pxの画像であること | ESにアップロードされていること |  |  | NG | 行田 | 行方不明 アップロードもされていないし通知も来ない | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5543
28 |  |  | 299x300pxの画像（幅が境界未満） |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時に画像ファイルのピクセル数が299x300pxの画像（幅が境界未満）であること | ESにアップロードされていないこと。また通知はSlackにこないこと ※少し時間をおいてESの管理画面「最近のリクエスト検索」でヒットしなければOK |  |  | OK | 行田
29 |  |  | 300x299pxの画像（高さが境界未満） |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時に画像ファイルのピクセル数が300x299pxの画像（高さが境界未満）であること | ESにアップロードされていないこと。また通知はSlackにこないこと ※少し時間をおいてESの管理画面「最近のリクエスト検索」でヒットしなければOK |  |  | OK | 行田
30 |  |  | ちょうど5KBの画像 |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時に画像ファイルのサイズがちょうど5KBの画像であること | ESにアップロードされていること |  |  | NG | 行田 | 行方不明 アップロードもされていないし通知も来ない | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5543
31 |  |  | 破損した暗号化PDF |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイルが破損した暗号化PDFであること | ESに反映されず、Slackには通知がくること |  |  | Block | 行田 | 破損ファイルが期待通りの動作をしないためブロック | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5542
32 |  |  | 過去にアップ後に文字が崩れた請求書ファイル |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイルが過去にアップ後に文字が崩れた請求書ファイルであること | 文字崩れせず、ESにアップロードされること |  |  | OK | 行田
33 |  |  | 破損ファイル |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイルが破損ファイルであること | ESに反映されず、Slackには通知がくること |  |  | NG | 行田 | アップロードされる | https://beartail.atlassian.net/browse/ES-5542
34 | ファイル名 |  | 日本語ファイル名 | UTF-8 | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイル名が日本語ファイル名(UTF-8）であること | ESにアップロードされていること | ファイル名を左記のようにする方法 |  | OK | 行田 | Linuxコマンドでファイル名の文字コードを変えて実施
35 |  |  |  | Shift-JIS | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイル名が(Shift-JIS）であること | ESにアップロードされていること | ファイル名を左記のようにする方法 |  | OK | 行田 | 同上
36 |  |  |  | EUC-JP | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイル名が(EUC-JP）であること | ESにアップロードされていること | ファイル名を左記のようにする方法 |  | OK | 行田 | 同上
37 |  |  | 英語ファイル名 |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイル名が（英語ファイル名）であること | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
38 |  |  | 絵文字を含むファイル名 |  | JEPG,JPG,PDF,PNGいずれかのファイルをメールでアップロードする。 この時にファイル名が（絵文字を含むファイル名）であること | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 行田
39 | Zipファイル・パスワード付きファイル ・特殊な形式のファイル | メール送付・Zipパスなし | 対応する画像ファイル |  | 確認対象をZip化し、メール送付を行う | エラー無くESにアップロードされること |  |  | OK | 北川
40 |  |  | 規格に沿ったPDFファイル |  | 確認対象をZip化し、メール送付を行う | エラー無くESにアップロードされること |  |  | OK | 北川
41 |  |  | パスワード付きPDFファイル | Acrobatで暗号化 | 確認対象をZip化し、メール送付を行う | 暗号化されたPDFとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 北川 | 項番48で併用可
42 |  |  |  | CubePDFで暗号化 | 確認対象をZip化し、メール送付を行う | 暗号化されたPDFとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 北川
43 |  |  |  | Mac Previewで暗号化 | 確認対象をZip化し、メール送付を行う | 暗号化されたPDFとしてエラーを発報すること |  |  | OK | 北川
44 |  |  | HENNGE製と思われるPDFファイル |  | 確認対象をZip化し、メール送付を行う | HENNGE製PDFとしてエラーを発報すること |  |  | - | 北川 | Zipファイルに同封するとエラーが発報されず受領される仕様 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pg24e3abeLLV8xNEkisJ9902DdrNodtpramXtLqcE0w/edit?gid=1784767876#gid=1784767876&range=M68
45 |  | メール送付・Zipパスあり | 任意 |  | 確認対象をZip化し、メール送付を行う | 解凍のリトライ上限としてエラー発報すること |  |  | OK | 北川
46 |  | 関心のある複合パターン | パスワード付きZip(内容物は任意)とパスワード付きPDF単体 | PDFは任意のPFで暗号化 | 確認対象をメール送付する | 解凍のリトライ上限、パスワード付きPDFに関するエラーを発報すること |  |  | OK | 北川 | リトライ上限しか表示されないが、そもそも解凍できていないのでPDFに関するエラーが出ないのが正の可能性が高い →デシジョンテーブルのルール1に基づく
47 |  |  | パスワード付きPDFファイル3件をZip化 | PDFは異なるPFで暗号化 | 確認対象をメール送付する | パスワード付きPDFに関するエラーを発報し、3件すべてのファイルが採り上げられること |  |  | OK | 北川
48 |  |  | パスワード付きPDFファイル3件（非Zip） | 異なるPFで暗号化 | 確認対象をメール送付する | パスワード付きPDFに関するエラーを発報し、3件すべてのファイルが採り上げられること |  |  | OK | 北川
49 |  | アップロードサイト経由 | パスワード付きPDFファイル | Acrobatで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
50 |  |  |  | CubePDFで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
51 |  |  |  | Mac Previewで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
52 |  | 請求書一括登録 | パスワード付きPDFファイル | Acrobatで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
53 |  |  |  | CubePDFで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
54 |  |  |  | Mac Previewで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
55 |  | 国税関係書類から移動・自動入力 | パスワード付きPDFファイル | Acrobatで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
56 |  |  |  | CubePDFで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
57 |  |  |  | Mac Previewで暗号化 | 確認するパターンに沿った方法でパスワード付きPDFファイルのESアップロードを試みる | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | -
58 |  | メール送付・Zipパスあり | 文字化けの確認 | 任意のファイル | 確認するパターンに沿った内容で、全角文字を含んだ名前のファイルをメール送付する | Zipファイル名が文字化けしないこと |  |  | OK | 北川
59 |  | メール送付・Zipパスなし | 文字化けの確認 | 規格外のファイル(全角文字含む) | 確認するパターンに沿った内容で、全角文字を含んだ名前のファイルをメール送付する | Zipファイル名、Zip内ファイル名ともに文字化けしないこと |  |  | OK | 北川
60 |  | メール送付・Zip化しない | 文字化けの確認 | 規格外のファイル(全角文字含む) | 確認するパターンに沿った内容で、全角文字を含んだ名前のファイルをメール送付する | ファイル名が文字化けしないこと |  |  | OK | 北川
61 |  | パスワード付きPDF | ZIPファイルにパスワードあり、中のPDFにもパスワードあり |  | 以下の条件を満たすファイルを作成し、メールでアップロードをする ・ ZIPファイルにパスワードあり、中のPDFにもパスワードあり | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | OK | 北川
62 |  |  | ZIPファイルにパスワードあり、中のPDFにはパスワードなし |  | 以下の条件を満たすファイルを作成し、メールでアップロードをする ・ ZIPファイルにパスワードあり、中のPDFにはパスワードなし | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | OK | 北川
63 |  |  | ZIPファイルにパスワードなし、中のPDFにはパスワードあり |  | 以下の条件を満たすファイルを作成し、メールでアップロードをする ・ ZIPファイルにパスワードなし、中のPDFにはパスワードあり | 送信できない、もしくは送信後、特権レーンに流れること |  |  | OK | 北川 | 項番47と同じ
64 |  | 大量のZipファイル | 100PDF |  | アップローダーで送信できる100個のファイルを圧縮し、1つのZIPファイルにする。 圧縮後、メールでアップロードをする | いずれのファイルもESで受領ができていること |  |  | OK | 北川 | 普通のPDFだとメールサーバ容量不足により実施できない恐れあり
65 | 複数エラーが同時に発生 |  | パスワード付きPDF numbersファイル HENNGEファイル 画像サイズ不足 正常なPDF |  | 以下のファイルを一つのメールに添付し、メールでアップロードをする パスワード付きPDF numbersファイル HENNGEファイル 画像サイズ不足 正常なPDF | 正常なPDFはESにアップされること。 また、以下のエラーが発砲されること 「パスワード付きの請求書ファイルが届きました」 「numbersファイルが届いた可能性があります」 「Henngeシステムからマニュアル作業が必要なファイルが届いた可能性があります」 |  |  | OK | 北川
66 | 既存機能確認 |  | 管理者アップローダー |  | 管理者アップローダーからjpg,jpeg,png,pdfのいずれかのファイルをアップロードする | ESにアップロードされていること |  |  | OK | 北川
67 |  |  | 取引先アップローダー |  | 取引先アップローダーからjpg,jpeg,png,pdfのいずれかのファイルをアップロードする | 同上 |  |  | OK | 北川
68 |  |  | 国税書類 一括アップロード |  | 国税書類 一括アップロードからjpg,jpeg,png,pdfのいずれかのファイルをアップロードする | 同上 |  |  | OK | 北川
69 |  |  | 国税書類→請求書入力依頼 |  | 国税書類→請求書入力依頼からjpg,jpeg,png,pdfのいずれかのファイルをアップロードする | 同上 |  |  | OK | 北川

## 進捗
テスト進捗
[11 empty] | 残項目数 | 総ケース数 | バグ発生数(起票数) | バグ発生率
|  |  | 未 | NG | 保 | Block | OK | Autify実行 | 外 | - | 6 | 56 |  | 0%
テスト① | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | 0 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | ↑バグ発生数÷テストケース数(再実施含まない)
|  | TK+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Win11/ Edge | TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Win11/ Firefox | TK単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Win11/ Safari | TD単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| iOS/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Android/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
テスト② | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 合計 | 0 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 13

## 質問・レビュー指摘_振り返り (hidden)
◾️集計_指摘分類 | 合計 |  | ◾️集計_指摘原因 | 合計
指摘分類 | 件数 | 割合 | 指摘原因 | 件数 | 割合
大きな観点漏れ |  |  | ケアレスミス
パターン不足 |  |  | 仕様把握もれ(新機能)
パターン過多 |  |  | 仕様把握漏れ(既存機能)
リグレッション観点不足 |  |  | 仕様共有漏れ
デグレ確認観点不足 |  |  | 認識齟齬
期待値誤り |  |  | 影響範囲考慮漏れ(新機能)
期待値不足 |  |  | 影響範囲考慮漏れ(既存機能)
誤記 |  |  | 確認不足
体裁不備 |  |  | その他
わかりにくい |  |  | 仕様・要件質問
その他
仕様・要件質問

## チェック表
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか）をチェック。 | 未 | - | -
2 |  | 別機能とのバッティングがないかをチェック。 ※リリースノートのTK,TI,TDタグなどを確認 ※推進会で、SL間で確認し合う | 未 | - | -
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済かをチェック。 | 未 | - | -
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないかをチェック。 ※要件レビューチェック表 ※規模の大きい案件に対しては要件確認は対面でPO/開発とすり合わせをする | 未 | - | -
5 | バグ発生率 | バグ発生率を進捗シートに入力 | - | - | 未
6 | バグ分析要否確認 | バグ分析が必要かどうかをチェック。 ※QAバグ分析資料 ※以下に当てはまる場合はmustで分析が必要とする ・テストケース数が1000件を超える場合 (リグレッションテストの場合は例外) ・バグ発生率が5.0%を超えていた場合(プロダクト品質の懸念) | - | - | 未
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているかをチェック。 ・「対象外」ステータスは全て妥当かをチェック。 ・バグ発生数が入力済かをチェック。 | - | - | 未
8 | リリース日最終確認 ＆周知 | リリース日の最終決定をし、開発・CSへ連絡をする ※特に事前通知が必要なものについては強調しておく | - | - | 未

## レビュー＆質問 (hidden)
◾️工数管理 | (人日) |  | ◾️レビュー状況
観点作成 |  |  |  | ステータス | 担当者
観点修正 |  |  | QA内相互・TL
ケース作成 |  |  | 開発
ケース修正 |  |  | PO
観点修正工数割合
ケース修正工数割合
◾️テスト観点 |  |  |  | ステータスフロー図(指摘済 → 完了)
| 起票者 | 指摘箇所 | 指摘・質問内容 | 回答者 | 修正内容 | 対応ステータス | 指摘分類 | 指摘原因 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## バグ一覧 (hidden)
キー | 要約 | ステータス | 作成日 | 解決日 | 課題タイプ | Epic Link | プロジェクト | 報告者 | 担当者 | 優先度 | Story point estimate | 消費時間 | Parent Link
KH-2812 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:05 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2813 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:07 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2859 | 【CSV出力】出力項目の検討 | 完了 | 2023-10-03 15:50 | 2023-10-13 09:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | High
KH-2862 | 【CSV出力】UIの決定 | 完了 | 2023-10-03 15:52 | 2023-10-24 15:11 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2864 | 【CSV出力】設計 | 完了 | 2023-10-03 15:53 | 2023-10-12 10:37 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2902 | 経費精算のCSVファイル生成【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:34 | 2023-10-17 14:24 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2903 | CSVファイルのS3へのアップロード【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:35 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2905 | コントローラーでCSV生成Jobを起動する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2897 | ダウンロードモーダルを表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:28 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2906 | コントローラーでJobTrackerの一覧を取得する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-11-13 15:13 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2898 | 「データ作成を開始する」ボタンをモーダルに表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:29 | 2023-11-14 17:27 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2900 | 取得した経費レポートの一覧をテーブル形式で表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2899 | 3秒に1回、繰り返し経費レポートの一覧を取得する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2901 | 「ダウンロード」ボタンクリック時、経費レポートをダウンロードする【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:31 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3039 | 仕訳フォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-15 09:29 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3041 | カスタムフォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-22 13:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3089 | 上限の1万件に対する動作とパフォーマンスを評価する | 完了 | 2023-11-14 15:55 | 2023-11-22 20:16 | タスク | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3120 | 件数制限に関するエラーメッセージ表示の仕様検討 | 完了 | 2023-11-21 15:32 | 2023-11-27 10:02 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3126 | CSVダウンロードモーダルに上限件数に関するガイドを設置する | 完了 | 2023-11-21 16:49 | 2023-12-01 12:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3125 | (不要になったのでクローズ)(QA)ファイル出力モーダルにて？の部分にホバーすると出力出来る件数が更新されていない | 完了 | 2023-11-21 16:45 | 2023-12-01 11:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3127 | (インシデントで対応)(QA)ファイル出力モーダルにてダウンロードしようとした際に500エラーでダウンロード出来ない | 完了 | 2023-11-21 16:54 | 2023-12-01 10:41 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3129 | 出力対象が経費10,000件を超える場合でもエラーにはせず上限件数までのCSVを生成する | 完了 | 2023-11-22 13:51 | 2023-12-12 16:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3149 | (QA)経費精算側をダウンロードした際にファイル名が出力形式の名前ではないので分かりにくい | 完了 | 2023-11-27 15:37 | 2023-12-11 14:25 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3150 | (再QA完)(QA)英語化した際に経費精算側の「最新出力ファイル作成を開始」ボタンが英語化されていない | 完了 | 2023-11-27 17:19 | 2023-12-08 17:40 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3228 | (QA)代理人ログインの場合に「この条件で会計データ作成を開始」が表示されている箇所がある | 完了 | 2023-12-11 15:30 | 2023-12-19 17:46 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3234 | api/v1/reports_controller の Arch チェック対応 | 完了 | 2023-12-12 14:46 | 2023-12-27 01:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3226 | (再QA完)(QA)ファイル出力モーダルにて内容が重複している箇所がある | 完了 | 2023-12-11 14:41 | 2023-12-12 15:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3284 | 「事前申請のCSV出力」見積もりのための調査 | 完了 | 2023-12-19 15:29 | 2023-12-26 14:50 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3227 | (対応なし)(QA)（懸念点）出力件数が10000件に増えたことでメール送信がエラーになる可能性がある | 完了 | 2023-12-11 15:02 | 2023-12-12 12:43 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r |  | Medium
KH-3313 | 事前申請CSV出力の仕様を固める | 完了 | 2023-12-26 14:58 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3317 | 汎用申請CSV出力の調査 | 完了 | 2023-12-26 15:22 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3338 | 【事前申請】タブに出力ボタンを設置、クリックでモーダルを表示する | 完了 | 2024-01-09 15:37 | 2024-01-16 15:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3348 | 【事前申請】「ファイル作成を開始」ボタンを押すとCSVデータが生成されS3にアップロードされる | 完了 | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-30 15:47 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3252 | (再QA完)(仕様確認)ファイル出力モーダル_取引日付の一括指定を入力しているが、仕訳フォーマットに出力されない | 完了 | 2023-12-13 18:17 | 2023-12-18 11:33 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Eiji MATSUMOTO | Lowest
KH-3253 | （QA確認完了）承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | 完了 | 2023-12-13 18:32 | 2023-12-18 11:45 | バグ | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3258 | 承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | クローズ | 2023-12-15 14:04 |  | QA | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが |  | Medium
KH-3349 | 【事前申請】モーダルに生成履歴の最新5件を表示し、ダウンロードできるようにする | 完了 | 2024-01-12 12:25 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3350 | 【事前申請】モーダルは3秒に1回、最新のファイル生成履歴を取得する | 完了 | 2024-01-12 12:27 | 2024-02-16 16:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3523 | 【事前申請】出力上限を事前申請 1 万件までに制限する | 完了 | 2024-02-01 14:39 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3526 | 【事前申請】フロントエンドからリクエストした際のエラーハンドリング | 完了 | 2024-02-02 15:06 | 2024-02-19 11:07 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3530 | 【事前申請】CSV生成時のパフォーマンス改善 | 完了 | 2024-02-05 11:35 | 2024-02-19 11:08 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3535 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化に関する設計検討 | 完了 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-15 10:32 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3553 | (再QA完)事前申請CSV出力_出力されたファイルが文字化けしている | 完了 | 2024-02-08 16:18 | 2024-02-13 10:31 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3554 | (QA)（仕様確認）ログ_代理人で申請csv出力をしたとき、ログに記載されない | 完了 | 2024-02-08 16:53 | 2024-02-13 09:23 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3558 | (再QA完)事前申請CSV出力_「自社参加人数」「合計参加人数」が反映されていない | 完了 | 2024-02-13 11:46 | 2024-02-15 15:37 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3560 | (再QA完)事前申請CSV出力_表示項目設定の昇順降順によって出力される申請の順番も変わる | 完了 | 2024-02-13 13:59 | 2024-02-15 17:04 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3561 | (再QA完)事前申請CSV出力_申請名に環境依存文字を使用してCSV出力を行うとエラーが起きる | 完了 | 2024-02-13 14:36 | 2024-02-15 15:48 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3571 | 【事前申請】pre_reports/csv_converter_spec のリファクタリング | 完了 | 2024-02-16 10:44 | 2024-02-22 12:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3570 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化 | 完了 | 2024-02-15 10:31 | 2024-02-29 10:26 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3573 | 【汎用申請】見積もりに向けた調査 | 完了 | 2024-02-19 11:08 | 2024-02-29 16:51 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3602 | 【汎用申請】::ExportedCsvs::IndexSerializer を共通化する | 完了 | 2024-03-01 17:34 | 2024-03-12 13:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3603 | 【汎用申請】「この条件でファイル出力する」ボタンを設置して、クリック でモーダルを表示する | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3604 | 【汎用申請】CSV の生成履歴を管理する Model を作る | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3605 | 【汎用申請】モーダルに CSV の生成履歴をテーブル表示しポーリングする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-15 09:23 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3606 | 【汎用申請】CSV作成ボタンをクリックでサンプル CSV データを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3607 | 【汎用申請】ファイル作成開始時のフロントエンドでのエラーハンドリング | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3608 | 【汎用申請】正規のデータを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-04-02 12:01 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3664 | 【汎用申請】申請フォーム名が長い場合はファイル名を調整する | 完了 | 2024-03-21 17:58 | 2024-04-09 10:25 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3609 | 【汎用申請】CSV の生成、アップロード用 Job の作り込みとテスト追加 | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3610 | 【汎用申請】出力上限を 10,000 件までにする | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3711 | 【汎用申請】QA 指摘対応 | 完了 | 2024-04-09 14:59 | 2024-04-16 09:38 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3717 | (再QA完)汎用申請の日付が空の場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-09 17:53 | 2024-04-10 11:41 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3720 | (再QA完)汎用申請の申請者の所属部署が設定されていない場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-10 16:22 | 2024-04-11 13:25 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium

## old_チェック表 (hidden)
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 結果 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか） |  |  |  | 未
2 |  | 別機能とのバッティングがないか |  |  |  | 未
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済か |  |  |  | 未
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないか ※要件レビューチェック観点を要作成 |  |  |  | 未
5 | テスト密度 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、テストケースの見直しも検討。 ※機能数の指標は要整理 |  |  |  | 未
6 | バグ発生率 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、追加テストも検討。 |  |  |  | 未
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているか ・「対象外」ステータスは全て妥当か |  |  |  | 未
[6 empty] | テスト観点レビュー |  | テスト完了後レビュー |  | 対象アウトプット
No | タイミング | 内容 | 締め切りタイミング | チェック者 | レビュー結果 | テスト設計者 | TLレビュー | テスト実行者 | TLレビュー
1 | 開発計画全体 | リリースまでの残作業は全て洗出し、スケジュール化されているか ※JIRAチケットをテンプレートから作成し、実施が必要なタスクを確認する |  | サブリーダー | [5 empty] | JIRAの起票が完了している
2 |  | 変更含む、要件が開発から接続されているか | テスト設計完了までに | [6 empty] | ①tspecがapproveされている ②必要な要件ドキュメントリスト
3 |  | 作業体制、有識者、経験者不足、外注手配など対応、確保対策は取られているか | [5 empty] | － | － | 体制表
4 | テスト計画 | テスト環境の準備、実行計画に問題無いか | [6 empty] | － | テスト項目書_チェック表
5 |  | 品質チェック密度(テスト密度・バグ摘出率・カバレッジ・再テスト実施率)は目標値を設定しているか、その根拠、理由は明確か ※ | [5 empty] | － | － | テスト項目書_チェック表
6 |  | 「概要」シートにおける「今回プロジェクトの要否」(F列)は全て記載されているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
7 |  | 「概要」シートにおける「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)は全て記載されており、開発と認識が揃っているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
8 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | [7 empty] | テスト項目書_概要シート
9 |  | (任意)過去市場バグの教訓は意識されているか |  |  |  | － | － | － | － | －
10 | テスト設計 | レビュー指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | テスト設計者 | [5 empty] | テスト項目書_レビュー指摘表
11 |  | テスト設計時点で評価可能なテスト有効性項目(テスト密度・カバレッジ)は、目標値を達成しているか ※ | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
12 |  | 各種レビュー、検査は規定通り実施されたか、指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
13 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | テスト開始前
14 | テスト実施 | デプロイなどSI対象リソース、環境構築、セットアップデータに漏れはないか | テスト開始前 |  |  | － | － |  |  | 開発に確認いただく
15 |  | 課題管理（仕様、業務、技術、外部要因など）は全て解決しているか |  |  |  | － | － |  |  | JIRA_課題チケット
16 |  | 全テスト計画、項目を消化しているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
17 |  | 発生した不良は全て解決しているか（対策含む） |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
18 |  | バグ発生傾向から想定される対策（暫定、恒久）は済んでいるか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_バグ傾向
19 |  | 作業スケジュール上の実施状況として（遅延、縮小テストなど）品質に問題は無いか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_
20 |  | テスト規模が当初予定と乖離が発生していないか。している場合、その理由・根拠を管理できているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
21 |  | 「概要」シート上の、「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)が○となっているテストの実施が完了してるか | -- |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_概要シート
22 |  | テスト完了時点で評価可能なテスト有効性項目・テスト品質項目は、目標値を達成しているか、乖離している場合理由は明確に示されているか※ |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
23 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | -
※各指標の算出方法詳細はこちら
切り口 | 大項目 | 内容 |  |  | 目標値 | 備考
テストの有効性を評価 | テスト密度 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) (例)テスト件数250件、プログラムの開発規模3,000行 = 3kステップ、機能数5の場合 ステップ換算：250÷3 = 83.33 機能数換算：250÷5 = 50 |  |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認
| バグ摘出率 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  |  | 標準値の80%以上120%以下 ※ステップ換算の場合、標準値を5としその80%-120%のため4-6 機能数換算の場合、 標準値を3としてその80%-120%のため2.4-3.6 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 特に理由がなく乖離している場合は強化テストの要否を検討する
| カバレッジ | 修正対象のテストがどれだけカバーできているかの指標 シナリオテストでは下記の観点を検証 ◽️想定されるユースケース 今回の改修機能を利用した場合の主要ユースケース(可能な限り ブラックボックステストで実施) ◽️リグレッション観点 修正箇所に関連するメインユースケース |  |  | 実施不可なものを除いて100% | コードレベルのカバレッジをシナリオテストで担保するのは効率が悪いため、単体テストでカバーを前提と考える。そのため、手動テスト内では要件レベル・ユースケースレベル、関連するリグレッション観点での全網羅を目指す。
| 再テスト実施率 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  |  | 1.2以上 | 基準値大きく下回る場合は、中身をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 目安値のため、この指標達成のために再テスト件数を増やす必要はない。
テスト結果の評価 | テストケース合格率 | 実施した結果から合格したテストケースの割合 計算式：合格済テストケース(再実施による合格も含む)÷全テストケース数 |  |  | 再実施含めて100%
| バグの発生率 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% |  |  | 3%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と上回る場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを開発・PO含め検討する
| バグの発生率(重要度加味) | 発見されたバグの重要度を評価し、その影響の程度を考慮したバグの発生率 重要なバグが複数発生している場合は数値が上がるので、品質に懸念がある可能性を鑑みてPO/開発と認識合わせを行う。 計算式：SUM(バグ件数×重要度※)÷テストケース数(再実施含まない) バグを3段階に評価 高:sev-1やsev-2になりうる → 5 中:sev-3になりうる、プロジェクトの主となる要件を満たさない → 3 低:クライアントに与える影響が軽微なバグ → 1 なし：クライアントに実害をもたらさないもの → 0 (例) テスト件数250件、検知したバグ15件の内訳が中3件、低11件、なし1件の場合 (3×3+11×1+1×0)÷250 = 8% |  |  | 5%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と乖離がある場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを検討する

## 【修正中】バグ発生率 (hidden)
テストケース | 56 | ←進捗シートの総ケース数
現在のテスト消化数 | 50 | ←進捗シートの総ケース数-残項目数
現在のテスト進捗 | 112%
推定バグ検出率 | 3%
| ⭐︎ |  | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  |  | ⭐︎
日付 | 総テストケース数 | テスト消化予定 | テスト消化予定累計 | テスト消化実績 | テスト消化実績累計 | バグ検出の推定数 | バグ検出実績 | バグ検出実績累積 | バグ検出率 | 解決済バグ件数 | 解決済バグ累計 | 未解決バグ
2024-04-09 | 56 | 3.7333 | 3.7333 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-10 | 56 | 3.7333 | 7.4667 | 2 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-11 | 56 | 3.7333 | 11.2 | 10 | 13 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | -1
2024-04-12 | 56 | 3.7333 | 14.9333 | 11 | 24 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | -1
2024-04-13 | 56 | 3.7333 | 18.6667 | 12 | 36 | 1.08 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | -2
2024-04-14 | 56 | 3.7333 | 22.4 | 8 | 44 | 1.32 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | -3
2024-04-15 | 56 | 3.7333 | 26.1333 | 9 | 53 | 1.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-16 | 56 | 3.7333 | 29.8667 | 10 | 63 | 1.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-17 | 56 | 3.7333 | 33.6 | 11 | 74 | 2.22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | -4
2024-04-18 | 56 | 3.7333 | 37.3333 | 12 | 86 | 2.58 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | -5
2024-04-19 | 56 | 3.7333 | 41.0667 | 8 | 94 | 2.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | -6
2024-04-20 | 56 | 3.7333 | 44.8 | 9 | 103 | 3.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | -6
2024-04-21 | 56 | 3.7333 | 48.5333 | 10 | 113 | 3.39 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | -8
2024-04-22 | 56 | 3.7333 | 52.2667 | 20 | 133 | 3.99 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | -9
2024-04-23 | 56 | 3.7333 | 56 | 20 | 153 | 4.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | -9
累計 |  | 56 |  | 153 | 153 | 4.59 | 0 | 0 |  | 9 | 9
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 【修正中】テスト結果評価_テンプレ (hidden)
①テストケース合格率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -
②バグの発生率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -

## 【修正中】テスト有効性評価_テンプレ (hidden)
①テスト密度
|  |  | テストケース数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) |  | 240 | 42 | 5.7143 |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24
考察 |  |  | - | - | - | -
レビュアーチエック |  |  | 問題なし | - | - | -
②バグ摘出率
|  |  | バグ件数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  | 5 | 60 | 0.083333 | 3%未満
考察 |  |  | - | - | - | -
③再テスト実施率
|  |  | 再テスト実施件数 | NGテスト件数 | 指標 | 目標値
項目 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  | 240 | 60 | 4 | 1.2以上
考察 |  |  | - | - | - | -
https://github.com/TOKIUM/keihi/pull/25212/checks
ファイル数 | 60
コード数 | 41564行 | 41.5K