## 運用ルール
■各シートの説明
|  |  |  | 設計者 | レビュアー | 実行者 | 管理者 (サブリーダー) | 用途
| シート名 | 観点 |  | 〇 | 〇 |  |  | テストケース作成前の情報整理する場所。レビュアーはこのシートを見て、網羅性が担保されているか等、レビューする。
|  | テストケース |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケース作成場所。観点シートでまとめた内容を元に作成。シート名は臨機応変に変更したり増やしたりしてOK。
|  | 進捗 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケースの進捗度合いを測るシート。バーンアップは、予定通り進捗が進んでいるか測る指標。
|  | チェック表 |  |  |  |  | 〇 | QAプロセス全般のチェックリスト。
〇=利用者
■設計者のルール
・観点シート
下記を参考にまとめる
テスト観点の補助
テスト技法について
過去テストの例：
テスト項目書_事前申請の更新で、旅費申請のON/OFFと事前申請項目の変更を同時に行うと、事前申請項目の更新内容が反映されない
設計例
|  | 同値分割法： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stgUWYgVCMKF_rU1uwI8Lsjbtay60kwjXhUexbCR6vA/edit?gid=0#gid=0
|  | 境界値分析： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flvqVgReHsZYZa-aAdE46ixwuvpJ_Regafid6LaLrrk/edit?gid=0#gid=0
ペアワイズ法：
デシジョンテーブル：
状態遷移テスト：
・テストケースシート
| 全体の表現 | ：我流の単語は使わない。要件ページやPRDに沿った表現に統一する
| "手順"列 | ：極力省かない、
| "期待値"列 | ：曖昧に書かない。「正常であること」「問題ないこと」「仕様通りであること」といった表現は書きがちだが、基本NG。
基本的に1ケースにつき、期待値は一つ。
| ステータス | ：事前対象外については |  | - | をつける
| "備考"列 | ：補足事項を入れる
・進捗シート
最新化する
■レビュアーのルール
・レビュアーは、特に以下を重点的に気を付けてレビューする
| 観点レビュー |  | 体裁 | 観点の目次を見て、一目でどんなテストをするのかが伝わる状態か
|  |  | 網羅性 | 観点の補助の漏れがないか
テスト技法が必要な観点で正しく使えているか
開発側から提示された観点が盛り込まれているか
主要観点で〇つけたものが盛り込まれているか
| ケースレビュー |  | 体裁 | 観点の目次に沿ってまとめられているか
|  |  | 網羅性 | 観点の記載内容が漏れなく記載できているか
■実行者のルール
・ステータスの定義
| 未 | →未実施。テスト予定だが未着手の状態。
| OK | →OK。テストが通った状態。
| NG | →NG。テストがバグにより通らない状態。
| 保 | →保留。テストがバグ以外により通らない状態。
| 外 | →対象外。テスト実行中にテスト不可能と判断したものにつける。
| - | →事前対象外。テスト実行前に、テスト対象外にしたものにつける。テストの総ケース数にカウントしない。（カウントすると、バーンアップやバグ発生率等にブレが生じやすくなるので）
・対象外にする時
| 外 | をつける。
実行備考列に必ず、対象外にした背景・理由を説明する。
実行者名列を空欄にしがちだが、必ず埋める。
・進捗シート
バグ発生率を埋める
・主担当について
複数人でテスト実行する場合は「主担当」を決める ※基本的にサブリーダーがアサイン。テスト設計者=主担当だと望ましい。
【主担当のやること】
前提：基本スタンスは、”サブリーダー”不在時の代理として動いていただく。
・各テストメンバーのテスト実行箇所のアサイン
・メンバーからの質問対応
・メンバーが開発/POへ問い合わせをしたい時の判断。（開発/POへ問い合わせが本当に必要なのかのジャッジなど）
・サブリーダー復帰時、サブリーダーへ状況報告
■サブリーダーのルール
・チェック表シート
シートに沿って入力する

## 観点
■開発からの観点（requestチャンネル） |  |  |  |  | 資料
～～～～～ |  |  |  |  | 開発チケット： | https://beartail.atlassian.net/browse/QA-10027
～～～～～ |  |  |  |  | 要件ページ： | ～～～
[5 empty] | QA依頼： | ～～～
■今回のテストに盛り込むもの
環境 |  |  | OS対応 |  | 主要観点 | ※詳細
TK+TI+TD | 〇 |  | Windows | 〇 | 負荷 | 〇
TK+TD | 〇 |  | Mac | 〇 | 金額確認 | 〇
TI+TD | 〇 |  |  |  | 時間経過 | 〇
TK単体 | 〇 |  | ブラウザ対応 |  | 高頻度 | 〇
TD単体 | 〇 |  | Chrome | 〇 | 既存機能への影響 | 〇
|  |  | Edge | 〇 | 互換性 | 〇
|  |  | Firefox | 〇 | データ移行 | 〇
|  |  | Safari | 〇 | UIUX | 〇
[5 empty] | セキュリティ/権限 | 〇
|  |  | アプリ対応 |  | お客様提供ドキュメント | 〇
|  |  | Android | 〇 | 統一性 | 〇
|  |  | iOS | 〇 | シナリオテスト | 〇
[5 empty] | 英語化 | 〇
[5 empty] | 外部API | 〇
[5 empty] | オペレーション関連への影響 | 〇
■観点の目次 |  | ※記載例はこちら
①按分引用確認
機能 | 画面 | 確認事項 |  | 確認すること
請求書 (旧UI) | 請求書（詳細）/ 明細タブ | 按分された過去明細からの明細作成 |  | 金額で按分した過去明細から明細作成時に費用負担部署の按分された設定が引用されていること また、費用負担部署以外の項目も引用されていること --対象項目-- 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ
割合で按分した過去明細から明細作成時に費用負担部署の按分された設定が引用されていること また、費用負担部署以外の項目も引用されていること --対象項目-- 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ
機能 | 画面 | 確認事項 |  | 確認すること
請求書 (旧UI) | 請求書（詳細）/ 明細タブ | 按分していない過去明細からの明細作成 |  | 按分していない過去明細から明細作成時に費用負担部署含めその他項目が引用されていること --対象項目-- 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 費用負担部署 明細メモ
✖️
機能
過去明細から作成
過去明細で上書き
②過去明細一覧のアイコン確認
機能 | 画面 | 確認事項 |  | 確認すること
請求書 | 過去明細一覧 | アイコン表示確認（按分された過去明細） |  | 金額で按分した過去明細の費用負担部署項目に「金額指定で按分しているため、費用負担部署は引用されません」のアイコンが表示されていないこと
(旧UI) |  |  |  | 割合で按分した過去明細の費用負担部署項目に「金額指定で按分しているため、費用負担部署は引用されません」のアイコンが表示されていないこと
機能 | 画面 | 確認事項 |  | 確認すること
請求書 (旧UI) | 過去明細一覧 | アイコン表示確認（按分していない過去明細） |  | 按分していない過去明細の費用負担部署項目に「金額指定で按分しているため、費用負担部署は引用されません」のアイコンが表示されていないこと
※アイコンイメージ（改修前）
https://beartail.atlassian.net/browse/TIUI-428
③請求書（過去明細）周りのリグレッション
機能 | 画面 | 確認すること
請求書 | 登録 | 過去明細を使用し、登録ができること
(新UI・旧UI) | 編集 | 編集ができること
| 申請 | 申請ができること
| 承認 | 承認ができること
| 集計 | 集計ができること
(目次1）
※リスト形式（設計時には削除すること）
確認すること |  |  |  | 画面 |  |  | 確認対象 |  |  |  | 詳細
(目次2）
※組合せ形式（設計時には削除すること）
確認対象
×
確認対象
(目次3）
※デシジョンテーブル形式（設計時には削除すること）
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
条件
動作
“形式”は、観点ごとに最適なものを設計者が選ぶ。

## テストケース
[8 empty] | Win11/ Chrome |  | Win11/ Edge | Win11/ Firefox | Win11/ Safari | iOS/ OSver●● | Android/ OSver●●
No | 確認すること | 画面 | 確認対象 | 詳細 | テスト実行手順 | 期待値 | 備考 | TK+TI+TD | TK+TD | TI+TD | TK単体 | TD単体 | TK+TI+TD | TK+TI+TD | 実行者 | 実行備考 | 起票JIRA No
1 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「金額」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
2 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
3 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
4 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「割合」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に割合を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
5 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
6 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
7 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.1つの任意の部署を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
8 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
9 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
10 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 税込での引用確認 | 1.「請求書を登録する」>「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 2.税込で金額5000円を入力 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、以下の設定を行う 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 4.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 5.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 6.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
11 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと ※フィールドの金額： （税込の場合）5,000円以外 |  | OK | - | - | - | - | - | -
| 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
13 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 税抜での引用確認 | 1.「請求書を登録する」>「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 2.税抜(税率8%)で金額5000円を入力 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、以下の設定を行う 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 4.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 5.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 6.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
14 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと ※フィールドの金額： （税抜の場合）フィールドの値から税抜金額を計算した値が5,000円以外 |  | OK | - | - | - | - | - | -
15 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
16 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「金額」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
17 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
18 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
19 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「割合」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に割合を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
20 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
21 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 上書きできない項目について 以下の項目は上書きされません。 ・（税込/税抜）金額 ・源泉徴収税額 ・単価 ・数量 ・発注稟議 ・発注書番号
22 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.1つの任意の部署を設定し追加ボタン押下 5.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 6.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 7.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
23 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
24 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 上書きできない項目について 以下の項目は上書きされません。 ・（税込/税抜）金額 ・源泉徴収税額 ・単価 ・数量 ・発注稟議 ・発注書番号
25 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額（※）が一致しない場合 | 引用確認 | 1.請求書詳細画面にて.明細タブを開き明細を作成（設定内容は任意） 2.明細タブにて上記明細を選択し「過去明細から上書き」ボタンを押下 3.「過去明細から作成」モーダルより金額按分している費用負担部署の合計値が上書きされる明細の金額と一致しない明細を選択 | 費用負担部署を引用すること ※金額について 税込の場合は明細の税込金額 税抜の場合は明細の税抜金額 |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？
26 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額（※）が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？
27 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 旧UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額（※）が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？
28 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「金額」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
29 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
30 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
31 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「割合」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に割合を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
32 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
33 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
34 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.1つの任意の部署を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
35 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
36 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
37 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 税込での引用確認 | 1.「請求書を登録する」>「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 2.税込で金額5000円を入力 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、以下の設定を行う 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 4.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 5.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 6.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと | 以下で実施 費用負担部署： 部署A 1,630円 部署B 3,000円 | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
38 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること ※フィールドの金額： （税込の場合）5,000円以外 |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
39 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
40 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 税抜での引用確認 | 1.「請求書を登録する」>「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 2.税抜(税率8%)で金額5000円を入力 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、以下の設定を行う 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 4.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 5.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 6.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
41 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること ※フィールドの金額： （税抜の場合）フィールドの値から税抜金額を計算した値が5,000円以外 |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
42 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
43 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致する場合 | 税込での引用確認 | 1.「請求書を登録する」>「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 2.税抜(税率8%)で金額5000円を入力 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、以下の設定を行う 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 4.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 5.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 6.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること | 以下で実施 費用負担部署： 部署A 1,630円 部署B 3,000円 | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
44 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと ※フィールドの金額： （税込の場合）5,000円 |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
45 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
46 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致する場合 | 税抜での引用確認 | 1.「請求書を登録する」>「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 2.税抜(税率8%)で金額5000円を入力 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、以下の設定を行う 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 4.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 5.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 6.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
47 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと ※フィールドの金額： （税抜の場合）フィールドの値から税抜金額を計算した値が5,000円 |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
48 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
49 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 割合按分の場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「割合」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に割合を設定し追加ボタン押下 6.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 7.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
50 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 割合按分の場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
51 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 割合按分の場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
52 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 按分なしの場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.1つの任意の部署を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 8.「過去明細から作成」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
53 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 按分なしの場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
54 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 按分なしの場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
55 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「金額」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 8.「過去明細で上書き」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと（上書きされる明細の費用負担部署に変更を加えない） |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
56 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
57 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ | 以下は上書きされない 税抜金額 消費税額 源泉徴収税額 | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
58 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「割合」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に割合を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 8.「過去明細で上書き」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと（上書きされる明細の費用負担部署に変更を加えない） |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
59 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
60 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ | 以下は上書きされない 税抜金額 消費税額 源泉徴収税額 | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
61 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.1つの任意の部署を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 8.「過去明細で上書き」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと（上書きされる明細の費用負担部署に変更を加えない） |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
62 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
63 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ | 以下は上書きされない 税抜金額 消費税額 源泉徴収税額 | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
64 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致しない） | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「金額」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 6.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 7.「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致しない明細で作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
65 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致しない） | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
66 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致しない） | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ | 以下は上書きされない 税抜金額 消費税額 源泉徴収税額 | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
67 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致する） | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「金額」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に金額を設定し追加ボタン押下 6.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 7.「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致する明細で作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
68 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致する） | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
69 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致する） | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ | 以下は上書きされない 税抜金額 消費税額 源泉徴収税額 | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
70 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 割合按分の場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.「部署追加」ボタンを押下し、費用負担部署の基準にて「割合」タブを選択 5.2つ以上の任意の部署に割合を設定し追加ボタン押下 6.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から上書き」ボタンを押下 7.「過去明細で上書き」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
71 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 割合按分の場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
72 | 割合按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 割合按分の場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ | 以下は上書きされない 税抜金額 消費税額 源泉徴収税額 | OK | - | - | - | - | - | - | 金子
73 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 按分なしの場合 | 引用確認 | 1.請求書画面にて、「請求書を登録する」ボタンを押下 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「手動で作成」ボタンを押下 3.費用負担部署の項目にて、「＋」ボタンを押下し、モーダルを表示 4.1つの任意の部署を設定し追加ボタン押下 6.「システム」＞「部署一覧」 から上記で設定した部署を削除する 7.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 8.「過去明細で上書き」モーダルより項番5で作成した明細を選択し作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
74 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 按分なしの場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
75 | 按分なしの引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 按分なしの場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
76 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 （請求書編集導線） | 引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書をから請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.「過去明細から作成」モーダルより以下条件の明細を選択し作成ボタン押下 条件：金額按分されている 金額按分している費用負担部署が削除されている | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
77 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
78 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 旧UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
79 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 （請求書編集導線） | 引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書から請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.「過去明細から作成」モーダルより以下条件の明細を選択し作成ボタン押下 条件：金額按分されている 金額按分している費用負担部署が削除されている | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
80 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
81 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
82 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 （請求書編集導線） | 税込での引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書から請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.「過去明細から作成」モーダルより以下条件の明細を選択し作成ボタン押下 条件：金額按分されている（以下設定内容であること） 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | -
83 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること ※フィールドの金額： （税込の場合）5,000円以外 |  | OK | - | - | - | - | - | -
84 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
85 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 （請求書編集導線） | 税抜での引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書から請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.「過去明細から作成」モーダルより以下条件の明細を選択し作成ボタン押下 条件：金額按分されている（以下設定内容であること） 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細から作成モーダルで金額を変更した際の動作について質問中 →正しい動作をしていた https://beartail.slack.com/archives/C02QY42J0UE/p1729243341758859?thread_ts=1729149531.696449&cid=C02QY42J0UE
86 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること ※フィールドの金額： （税抜の場合）フィールドの値から税抜金額を計算した値が5,000円以外 |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細から作成モーダルで金額を変更した際の動作について質問中 →正しい動作をしていた https://beartail.slack.com/archives/C02QY42J0UE/p1729243341758859?thread_ts=1729149531.696449&cid=C02QY42J0UE
87 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細から作成モーダルで金額を変更した際の動作について質問中 →正しい動作をしていた https://beartail.slack.com/archives/C02QY42J0UE/p1729243341758859?thread_ts=1729149531.696449&cid=C02QY42J0UE
88 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致する場合 （請求書編集導線） | 税込での引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書から請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.「過去明細から作成」モーダルより以下条件の明細を選択し作成ボタン押下 条件：金額按分されている（以下設定内容であること） 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
89 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと ※フィールドの金額： （税込の場合）5,000円以外 |  | OK | - | - | - | - | - | -
90 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
91 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致する場合 （請求書編集導線） | 税抜での引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書から請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.「過去明細から作成」モーダルより以下条件の明細を選択し作成ボタン押下 条件：金額按分されている（以下設定内容であること） 【設定内容】 費用負担部署： 部署A 2,000円 部署B 3,000円 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
92 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細から作成」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートが表示されないこと ※フィールドの金額： （税抜の場合）フィールドの値から税抜金額を計算した値が5,000円以外 |  | OK | - | - | - | - | - | -
93 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から作成 新UI画面 | 金額按分している費用負担部署の合計値と、フィールドの金額が一致しない場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
94 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 （請求書編集導線） | 引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書から請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、任意の明細を選択し「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 4.「過去明細で上書き」モーダルより以下条件の明細を選択し作成ボタン押下 条件：金額按分されている 金額按分している費用負担部署が削除されている | 費用負担部署が引用されないこと（上書きされる明細の費用負担部署に変更を加えない） |  | OK | - | - | - | - | - | -
95 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | -
96 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 費用負担部署に削除した部署が含まれる場合 | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | -
97 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致しない） （請求書編集導線） | 引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書から請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、任意の明細を選択し「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 4.「「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致しない明細で作成ボタン押下 | 費用負担部署が引用されないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？ →上書きする明細の金額と比較する仕様
98 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致しない） | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示すること |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？ →上書きする明細の金額と比較する仕様
99 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致しない） | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？ →上書きする明細の金額と比較する仕様
100 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致する） （請求書編集導線） | 引用確認 | 1.請求書画面にて、既に作成した請求書から請求書詳細画面へ遷移 2.明細タブを開き、任意の明細を選択し「明細を追加」＞「過去明細から作成」ボタンを押下 3.明細タブから任意の明細を選択し「過去明細で上書き」ボタンを押下 4.「「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致する明細で作成ボタン押下 | 費用負担部署を引用すること |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？ →上書きする明細の金額と比較する仕様
101 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致する） | アラート表示確認 | (上記続き) 「過去明細で上書き」モーダルより費用負担部署項目のアラート表示を確認 | アラートを表示することしないこと |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？ →上書きする明細の金額と比較する仕様
102 | 金額按分時の引用確認 | 請求書詳細 > 過去明細から上書き 新UI画面 | 金額按分の場合 （費用負担部署の合計値と、上書きされる明細の金額が一致する） | 期待値記載の項目が引用されていること(既存機能の確認) | (上記続き) 費用負担部署以外の項目を確認 | 以下項目が引用されていること 明細名 税抜金額 通貨 金額 消費税額 源泉徴収税額 借方請求明細科目 参加者 税区分 貸方請求明細科目 プロジェクト 明細メモ |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | 過去明細で上書きだと金額は反映されないので不一致はできない？ →上書きする明細の金額と比較する仕様

## 進捗
テスト進捗
[9 empty] | 残項目数 | 総ケース数 | テスト密度 | バグ発生数(起票数) | バグ発生率
|  |  | 未 | NG | 保 | OK | 外 | - | 0 | 102 | (テストケース数(件) ÷ 機能数 |  | 0%
テスト① | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |  |  | ↑まだ利用せずでよい。"機能数"を見える化する必要あるので、長縄さんへ要依頼 |  | ↑バグ発生数÷テストケース数(再実施含まない)
|  | TK+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
| Win11/ Edge | TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
| Win11/ Firefox | TK単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
| Win11/ Safari | TD単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
| iOS/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
| Android/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
|  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 612

## テスト② (hidden)
実行パターン表
Win11/ Chrome
■ | 表1 |  |  | TK+TI+TD
# | 因子 | 水準 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
P1 | 因子1 | 水準1 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | -
P1 | 因子1 | 水準2 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | -
P1 | 因子1 | 水準3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○
P1 | 因子2 | 水準4 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | -
P1 | 因子2 | 水準5 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | -
P1 | 因子2 | 水準6 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○
P1 | 期待値 |  | - | 結果
P1 |  |  | - | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | - | - | - | -
P1 |  |  | - | - | - | - | - | - | 未 | 未 | 未 | 未
Win11/ Chrome
■ | 表2 |  |  | TK+TI+TD
# | 因子 | 水準 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
P2 | 因子1 | 水準1 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | -
P2 | 因子1 | 水準2 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | -
P2 | 因子1 | 水準3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○
P2 | 因子2 | 水準4 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | -
P2 | 因子2 | 水準5 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | -
P2 | 因子2 | 水準6 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○
P2 | 期待値 |  | - | 結果
P2 |  |  | - | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | - | - | - | -
P2 |  |  | - | - | - | - | - | - | 未 | 未 | 未 | 未

## 質問・レビュー指摘_振り返り (hidden)
◾️集計_指摘分類 | 合計 |  | ◾️集計_指摘原因 | 合計
指摘分類 | 件数 | 割合 | 指摘原因 | 件数 | 割合
大きな観点漏れ |  |  | ケアレスミス
パターン不足 |  |  | 仕様把握もれ(新機能)
パターン過多 |  |  | 仕様把握漏れ(既存機能)
リグレッション観点不足 |  |  | 仕様共有漏れ
デグレ確認観点不足 |  |  | 認識齟齬
期待値誤り |  |  | 影響範囲考慮漏れ(新機能)
期待値不足 |  |  | 影響範囲考慮漏れ(既存機能)
誤記 |  |  | 確認不足
体裁不備 |  |  | その他
わかりにくい |  |  | 仕様・要件質問
その他
仕様・要件質問

## チェック表
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 結果 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか）をチェック。 |  |  |  | OK
2 |  | 別機能とのバッティングがないかをチェック。 |  |  |  | OK
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済かをチェック。 |  |  |  | OK
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないかをチェック。 ※要件レビューチェック観点を要作成 |  |  |  | - | 運用方針整理中のため、現状は対象外
5 | テスト密度 | 進捗シートにテスト密度を入力。 数値が目標値内かをチェック。 目標値と大きく乖離している場合、テストケースの見直しも検討。 ※機能数の指標は要整理 |  |  |  | - | 運用方針整理中のため、現状は対象外
6 | バグ発生率 | 数値が目標値内かをチェック。 目標値と大きく乖離している場合、追加テストも検討。 ※目標値がまだ定まっていないので、チェック不要 |  |  |  | -
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているかをチェック。 ・「対象外」ステータスは全て妥当かをチェック。 ・バグ発生数が入力済かをチェック。 |  |  |  | OK

## レビュー＆質問 (hidden)
◾️工数管理 | (人日) |  | ◾️レビュー状況
観点作成 |  |  |  | ステータス | 担当者
観点修正 |  |  | QA内相互・TL
ケース作成 |  |  | 開発
ケース修正 |  |  | PO
観点修正工数割合
ケース修正工数割合
◾️テスト観点 |  |  |  | ステータスフロー図(指摘済 → 完了)
| 起票者 | 指摘箇所 | 指摘・質問内容 | 回答者 | 修正内容 | 対応ステータス | 指摘分類 | 指摘原因 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## バグ一覧 (hidden)
キー | 要約 | ステータス | 作成日 | 解決日 | 課題タイプ | Epic Link | プロジェクト | 報告者 | 担当者 | 優先度 | Story point estimate | 消費時間 | Parent Link
KH-2812 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:05 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2813 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:07 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2859 | 【CSV出力】出力項目の検討 | 完了 | 2023-10-03 15:50 | 2023-10-13 09:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | High
KH-2862 | 【CSV出力】UIの決定 | 完了 | 2023-10-03 15:52 | 2023-10-24 15:11 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2864 | 【CSV出力】設計 | 完了 | 2023-10-03 15:53 | 2023-10-12 10:37 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2902 | 経費精算のCSVファイル生成【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:34 | 2023-10-17 14:24 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2903 | CSVファイルのS3へのアップロード【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:35 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2905 | コントローラーでCSV生成Jobを起動する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2897 | ダウンロードモーダルを表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:28 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2906 | コントローラーでJobTrackerの一覧を取得する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-11-13 15:13 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2898 | 「データ作成を開始する」ボタンをモーダルに表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:29 | 2023-11-14 17:27 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2900 | 取得した経費レポートの一覧をテーブル形式で表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2899 | 3秒に1回、繰り返し経費レポートの一覧を取得する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2901 | 「ダウンロード」ボタンクリック時、経費レポートをダウンロードする【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:31 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3039 | 仕訳フォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-15 09:29 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3041 | カスタムフォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-22 13:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3089 | 上限の1万件に対する動作とパフォーマンスを評価する | 完了 | 2023-11-14 15:55 | 2023-11-22 20:16 | タスク | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3120 | 件数制限に関するエラーメッセージ表示の仕様検討 | 完了 | 2023-11-21 15:32 | 2023-11-27 10:02 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3126 | CSVダウンロードモーダルに上限件数に関するガイドを設置する | 完了 | 2023-11-21 16:49 | 2023-12-01 12:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3125 | (不要になったのでクローズ)(QA)ファイル出力モーダルにて？の部分にホバーすると出力出来る件数が更新されていない | 完了 | 2023-11-21 16:45 | 2023-12-01 11:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3127 | (インシデントで対応)(QA)ファイル出力モーダルにてダウンロードしようとした際に500エラーでダウンロード出来ない | 完了 | 2023-11-21 16:54 | 2023-12-01 10:41 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3129 | 出力対象が経費10,000件を超える場合でもエラーにはせず上限件数までのCSVを生成する | 完了 | 2023-11-22 13:51 | 2023-12-12 16:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3149 | (QA)経費精算側をダウンロードした際にファイル名が出力形式の名前ではないので分かりにくい | 完了 | 2023-11-27 15:37 | 2023-12-11 14:25 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3150 | (再QA完)(QA)英語化した際に経費精算側の「最新出力ファイル作成を開始」ボタンが英語化されていない | 完了 | 2023-11-27 17:19 | 2023-12-08 17:40 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3228 | (QA)代理人ログインの場合に「この条件で会計データ作成を開始」が表示されている箇所がある | 完了 | 2023-12-11 15:30 | 2023-12-19 17:46 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3234 | api/v1/reports_controller の Arch チェック対応 | 完了 | 2023-12-12 14:46 | 2023-12-27 01:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3226 | (再QA完)(QA)ファイル出力モーダルにて内容が重複している箇所がある | 完了 | 2023-12-11 14:41 | 2023-12-12 15:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3284 | 「事前申請のCSV出力」見積もりのための調査 | 完了 | 2023-12-19 15:29 | 2023-12-26 14:50 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3227 | (対応なし)(QA)（懸念点）出力件数が10000件に増えたことでメール送信がエラーになる可能性がある | 完了 | 2023-12-11 15:02 | 2023-12-12 12:43 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r |  | Medium
KH-3313 | 事前申請CSV出力の仕様を固める | 完了 | 2023-12-26 14:58 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3317 | 汎用申請CSV出力の調査 | 完了 | 2023-12-26 15:22 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3338 | 【事前申請】タブに出力ボタンを設置、クリックでモーダルを表示する | 完了 | 2024-01-09 15:37 | 2024-01-16 15:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3348 | 【事前申請】「ファイル作成を開始」ボタンを押すとCSVデータが生成されS3にアップロードされる | 完了 | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-30 15:47 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3252 | (再QA完)(仕様確認)ファイル出力モーダル_取引日付の一括指定を入力しているが、仕訳フォーマットに出力されない | 完了 | 2023-12-13 18:17 | 2023-12-18 11:33 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Eiji MATSUMOTO | Lowest
KH-3253 | （QA確認完了）承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | 完了 | 2023-12-13 18:32 | 2023-12-18 11:45 | バグ | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3258 | 承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | クローズ | 2023-12-15 14:04 |  | QA | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが |  | Medium
KH-3349 | 【事前申請】モーダルに生成履歴の最新5件を表示し、ダウンロードできるようにする | 完了 | 2024-01-12 12:25 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3350 | 【事前申請】モーダルは3秒に1回、最新のファイル生成履歴を取得する | 完了 | 2024-01-12 12:27 | 2024-02-16 16:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3523 | 【事前申請】出力上限を事前申請 1 万件までに制限する | 完了 | 2024-02-01 14:39 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3526 | 【事前申請】フロントエンドからリクエストした際のエラーハンドリング | 完了 | 2024-02-02 15:06 | 2024-02-19 11:07 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3530 | 【事前申請】CSV生成時のパフォーマンス改善 | 完了 | 2024-02-05 11:35 | 2024-02-19 11:08 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3535 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化に関する設計検討 | 完了 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-15 10:32 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3553 | (再QA完)事前申請CSV出力_出力されたファイルが文字化けしている | 完了 | 2024-02-08 16:18 | 2024-02-13 10:31 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3554 | (QA)（仕様確認）ログ_代理人で申請csv出力をしたとき、ログに記載されない | 完了 | 2024-02-08 16:53 | 2024-02-13 09:23 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3558 | (再QA完)事前申請CSV出力_「自社参加人数」「合計参加人数」が反映されていない | 完了 | 2024-02-13 11:46 | 2024-02-15 15:37 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3560 | (再QA完)事前申請CSV出力_表示項目設定の昇順降順によって出力される申請の順番も変わる | 完了 | 2024-02-13 13:59 | 2024-02-15 17:04 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3561 | (再QA完)事前申請CSV出力_申請名に環境依存文字を使用してCSV出力を行うとエラーが起きる | 完了 | 2024-02-13 14:36 | 2024-02-15 15:48 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3571 | 【事前申請】pre_reports/csv_converter_spec のリファクタリング | 完了 | 2024-02-16 10:44 | 2024-02-22 12:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3570 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化 | 完了 | 2024-02-15 10:31 | 2024-02-29 10:26 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3573 | 【汎用申請】見積もりに向けた調査 | 完了 | 2024-02-19 11:08 | 2024-02-29 16:51 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3602 | 【汎用申請】::ExportedCsvs::IndexSerializer を共通化する | 完了 | 2024-03-01 17:34 | 2024-03-12 13:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3603 | 【汎用申請】「この条件でファイル出力する」ボタンを設置して、クリック でモーダルを表示する | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3604 | 【汎用申請】CSV の生成履歴を管理する Model を作る | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3605 | 【汎用申請】モーダルに CSV の生成履歴をテーブル表示しポーリングする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-15 09:23 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3606 | 【汎用申請】CSV作成ボタンをクリックでサンプル CSV データを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3607 | 【汎用申請】ファイル作成開始時のフロントエンドでのエラーハンドリング | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3608 | 【汎用申請】正規のデータを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-04-02 12:01 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3664 | 【汎用申請】申請フォーム名が長い場合はファイル名を調整する | 完了 | 2024-03-21 17:58 | 2024-04-09 10:25 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3609 | 【汎用申請】CSV の生成、アップロード用 Job の作り込みとテスト追加 | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3610 | 【汎用申請】出力上限を 10,000 件までにする | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3711 | 【汎用申請】QA 指摘対応 | 完了 | 2024-04-09 14:59 | 2024-04-16 09:38 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3717 | (再QA完)汎用申請の日付が空の場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-09 17:53 | 2024-04-10 11:41 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3720 | (再QA完)汎用申請の申請者の所属部署が設定されていない場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-10 16:22 | 2024-04-11 13:25 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium

## old_チェック表 (hidden)
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 結果 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか） |  |  |  | 未
2 |  | 別機能とのバッティングがないか |  |  |  | 未
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済か |  |  |  | 未
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないか ※要件レビューチェック観点を要作成 |  |  |  | 未
5 | テスト密度 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、テストケースの見直しも検討。 ※機能数の指標は要整理 |  |  |  | 未
6 | バグ発生率 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、追加テストも検討。 |  |  |  | 未
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているか ・「対象外」ステータスは全て妥当か |  |  |  | 未
[6 empty] | テスト観点レビュー |  | テスト完了後レビュー |  | 対象アウトプット
No | タイミング | 内容 | 締め切りタイミング | チェック者 | レビュー結果 | テスト設計者 | TLレビュー | テスト実行者 | TLレビュー
1 | 開発計画全体 | リリースまでの残作業は全て洗出し、スケジュール化されているか ※JIRAチケットをテンプレートから作成し、実施が必要なタスクを確認する |  | サブリーダー | [5 empty] | JIRAの起票が完了している
2 |  | 変更含む、要件が開発から接続されているか | テスト設計完了までに | [6 empty] | ①tspecがapproveされている ②必要な要件ドキュメントリスト
3 |  | 作業体制、有識者、経験者不足、外注手配など対応、確保対策は取られているか | [5 empty] | － | － | 体制表
4 | テスト計画 | テスト環境の準備、実行計画に問題無いか | [6 empty] | － | テスト項目書_チェック表
5 |  | 品質チェック密度(テスト密度・バグ摘出率・カバレッジ・再テスト実施率)は目標値を設定しているか、その根拠、理由は明確か ※ | [5 empty] | － | － | テスト項目書_チェック表
6 |  | 「概要」シートにおける「今回プロジェクトの要否」(F列)は全て記載されているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
7 |  | 「概要」シートにおける「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)は全て記載されており、開発と認識が揃っているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
8 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | [7 empty] | テスト項目書_概要シート
9 |  | (任意)過去市場バグの教訓は意識されているか |  |  |  | － | － | － | － | －
10 | テスト設計 | レビュー指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | テスト設計者 | [5 empty] | テスト項目書_レビュー指摘表
11 |  | テスト設計時点で評価可能なテスト有効性項目(テスト密度・カバレッジ)は、目標値を達成しているか ※ | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
12 |  | 各種レビュー、検査は規定通り実施されたか、指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
13 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | テスト開始前
14 | テスト実施 | デプロイなどSI対象リソース、環境構築、セットアップデータに漏れはないか | テスト開始前 |  |  | － | － |  |  | 開発に確認いただく
15 |  | 課題管理（仕様、業務、技術、外部要因など）は全て解決しているか |  |  |  | － | － |  |  | JIRA_課題チケット
16 |  | 全テスト計画、項目を消化しているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
17 |  | 発生した不良は全て解決しているか（対策含む） |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
18 |  | バグ発生傾向から想定される対策（暫定、恒久）は済んでいるか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_バグ傾向
19 |  | 作業スケジュール上の実施状況として（遅延、縮小テストなど）品質に問題は無いか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_
20 |  | テスト規模が当初予定と乖離が発生していないか。している場合、その理由・根拠を管理できているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
21 |  | 「概要」シート上の、「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)が○となっているテストの実施が完了してるか | -- |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_概要シート
22 |  | テスト完了時点で評価可能なテスト有効性項目・テスト品質項目は、目標値を達成しているか、乖離している場合理由は明確に示されているか※ |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
23 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | -
※各指標の算出方法詳細はこちら
切り口 | 大項目 | 内容 |  |  | 目標値 | 備考
テストの有効性を評価 | テスト密度 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) (例)テスト件数250件、プログラムの開発規模3,000行 = 3kステップ、機能数5の場合 ステップ換算：250÷3 = 83.33 機能数換算：250÷5 = 50 |  |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認
| バグ摘出率 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  |  | 標準値の80%以上120%以下 ※ステップ換算の場合、標準値を5としその80%-120%のため4-6 機能数換算の場合、 標準値を3としてその80%-120%のため2.4-3.6 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 特に理由がなく乖離している場合は強化テストの要否を検討する
| カバレッジ | 修正対象のテストがどれだけカバーできているかの指標 シナリオテストでは下記の観点を検証 ◽️想定されるユースケース 今回の改修機能を利用した場合の主要ユースケース(可能な限り ブラックボックステストで実施) ◽️リグレッション観点 修正箇所に関連するメインユースケース |  |  | 実施不可なものを除いて100% | コードレベルのカバレッジをシナリオテストで担保するのは効率が悪いため、単体テストでカバーを前提と考える。そのため、手動テスト内では要件レベル・ユースケースレベル、関連するリグレッション観点での全網羅を目指す。
| 再テスト実施率 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  |  | 1.2以上 | 基準値大きく下回る場合は、中身をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 目安値のため、この指標達成のために再テスト件数を増やす必要はない。
テスト結果の評価 | テストケース合格率 | 実施した結果から合格したテストケースの割合 計算式：合格済テストケース(再実施による合格も含む)÷全テストケース数 |  |  | 再実施含めて100%
| バグの発生率 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% |  |  | 3%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と上回る場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを開発・PO含め検討する
| バグの発生率(重要度加味) | 発見されたバグの重要度を評価し、その影響の程度を考慮したバグの発生率 重要なバグが複数発生している場合は数値が上がるので、品質に懸念がある可能性を鑑みてPO/開発と認識合わせを行う。 計算式：SUM(バグ件数×重要度※)÷テストケース数(再実施含まない) バグを3段階に評価 高:sev-1やsev-2になりうる → 5 中:sev-3になりうる、プロジェクトの主となる要件を満たさない → 3 低:クライアントに与える影響が軽微なバグ → 1 なし：クライアントに実害をもたらさないもの → 0 (例) テスト件数250件、検知したバグ15件の内訳が中3件、低11件、なし1件の場合 (3×3+11×1+1×0)÷250 = 8% |  |  | 5%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と乖離がある場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを検討する

## (WIP)テスト密度
検討メモ(最後に消します)
テスト密度 | [7 empty] | 広義のリグレッションをやらない理由
機能数を測る指標として以下のユーザーストーリーを用いる | [7 empty] | → リリース頻度が高い、アジャイルの開発手法との相性が悪い
※本当は観点の補助から引用したい
機能増えた時のメンテナンスは？
|  | 機能ごとの想定ケース数 |  |  | 実テスト数 |  |  | → 機能増えたらケース数も増えるため定期的なメンテナンスをする
|  | Web | iOS | Android | Web | iOS | Android
TK | 経費登録/更新 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 想定ケース数がいいか、指標的なものがいいか
| 申請/承認 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | → 想定ケース数の方がわかりやすい
| 集計 | 40 | 40 | 40
| 会計データ出力 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | テスト密度=実ケース数/想定ケース数にすることで、案件として全体のテスト密度も評価できる
| カード明細 | 40 | 40 | 40
| 突合 | 40 | 40 | 40
| その他 | 40 | 40 | 40
TI | 請求書登録/更新 | 40 | 40 | 40
| 申請/承認 | 40 | 40 | 40
| 集計 | 40 | 40 | 40
| 会計データ出力 | 40 | 40 | 40
| その他 | 40 | 40 | 40
TD | 書類登録/更新 | 40 | 40 | 40 | 32
| その他 | 40 | 40 | 40 |  | 20
システム設定 |  | 40 | 40 | 40
個人設定 |  | 40 | 40 | 40
メール |  | 40 | 40 | 40
その他 |  | 40 | 40 | 40
| 合計ケース数 | 80 |  |  | 52
| テスト密度 | 65%

## 【修正中】バグ発生率 (hidden)
テストケース | 102 | ←進捗シートの総ケース数
現在のテスト消化数 | 102 | ←進捗シートの総ケース数-残項目数
現在のテスト進捗 | 100%
推定バグ検出率 | 3%
| ⭐︎ |  | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  |  | ⭐︎
日付 | 総テストケース数 | テスト消化予定 | テスト消化予定累計 | テスト消化実績 | テスト消化実績累計 | バグ検出の推定数 | バグ検出実績 | バグ検出実績累積 | バグ検出率 | 解決済バグ件数 | 解決済バグ累計 | 未解決バグ
2024-04-09 | 102 | 6.8 | 6.8 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-10 | 102 | 6.8 | 13.6 | 2 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-11 | 102 | 6.8 | 20.4 | 10 | 13 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | -1
2024-04-12 | 102 | 6.8 | 27.2 | 11 | 24 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | -1
2024-04-13 | 102 | 6.8 | 34 | 12 | 36 | 1.08 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | -2
2024-04-14 | 102 | 6.8 | 40.8 | 8 | 44 | 1.32 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | -3
2024-04-15 | 102 | 6.8 | 47.6 | 9 | 53 | 1.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-16 | 102 | 6.8 | 54.4 | 10 | 63 | 1.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-17 | 102 | 6.8 | 61.2 | 11 | 74 | 2.22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | -4
2024-04-18 | 102 | 6.8 | 68 | 12 | 86 | 2.58 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | -5
2024-04-19 | 102 | 6.8 | 74.8 | 8 | 94 | 2.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | -6
2024-04-20 | 102 | 6.8 | 81.6 | 9 | 103 | 3.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | -6
2024-04-21 | 102 | 6.8 | 88.4 | 10 | 113 | 3.39 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | -8
2024-04-22 | 102 | 6.8 | 95.2 | 20 | 133 | 3.99 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | -9
2024-04-23 | 102 | 6.8 | 102 | 20 | 153 | 4.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | -9
累計 |  | 102 |  | 153 | 153 | 4.59 | 0 | 0 |  | 9 | 9
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 【修正中】テスト結果評価_テンプレ (hidden)
①テストケース合格率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -
②バグの発生率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -

## 【修正中】テスト有効性評価_テンプレ (hidden)
①テスト密度
|  |  | テストケース数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) |  | 240 | 42 | 5.7143 |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24
考察 |  |  | - | - | - | -
レビュアーチエック |  |  | 問題なし | - | - | -
②バグ摘出率
|  |  | バグ件数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  | 5 | 60 | 0.083333 | 3%未満
考察 |  |  | - | - | - | -
③再テスト実施率
|  |  | 再テスト実施件数 | NGテスト件数 | 指標 | 目標値
項目 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  | 240 | 60 | 4 | 1.2以上
考察 |  |  | - | - | - | -
https://github.com/TOKIUM/keihi/pull/25212/checks
ファイル数 | 60
コード数 | 41564行 | 41.5K