## 運用ルール
■各シートの説明
|  |  |  | 設計者 | レビュアー | 実行者 | 管理者 (サブリーダー) | 用途
| シート名 | 観点 |  | 〇 | 〇 |  |  | テストケース作成前の情報整理する場所。レビュアーはこのシートを見て、網羅性が担保されているか等、レビューする。
|  | テストケース |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケース作成場所。観点シートでまとめた内容を元に作成。シート名は臨機応変に変更したり増やしたりしてOK。
|  | 進捗 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケースの進捗度合いを測るシート。バーンアップは、予定通り進捗が進んでいるか測る指標。
|  | チェック表 |  |  |  |  | 〇 | QAプロセス全般のチェックリスト。
〇=利用者
■設計者のルール
・観点シート
下記を参考にまとめる
テスト観点の補助
テスト技法について
過去テストの例：
テスト項目書_事前申請の更新で、旅費申請のON/OFFと事前申請項目の変更を同時に行うと、事前申請項目の更新内容が反映されない
設計例
|  | 同値分割法： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stgUWYgVCMKF_rU1uwI8Lsjbtay60kwjXhUexbCR6vA/edit?gid=0#gid=0
|  | 境界値分析： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flvqVgReHsZYZa-aAdE46ixwuvpJ_Regafid6LaLrrk/edit?gid=0#gid=0
ペアワイズ法：
デシジョンテーブル：
状態遷移テスト：
・テストケースシート
| 全体の表現 | ：我流の単語は使わない。要件ページやPRDに沿った表現に統一する
| "手順"列 | ：極力省かない、
| "期待値"列 | ：曖昧に書かない。「正常であること」「問題ないこと」「仕様通りであること」といった表現は書きがちだが、基本NG。
基本的に1ケースにつき、期待値は一つ。
| ステータス | ：事前対象外については |  | - | をつける
| "備考"列 | ：補足事項を入れる
・進捗シート
最新化する
■レビュアーのルール
・レビュアーは、特に以下を重点的に気を付けてレビューする
| 観点レビュー |  | 体裁 | 観点の目次を見て、一目でどんなテストをするのかが伝わる状態か
|  |  | 網羅性 | 観点の補助の漏れがないか
テスト技法が必要な観点で正しく使えているか
開発側から提示された観点が盛り込まれているか
主要観点で〇つけたものが盛り込まれているか
過去の似たテストと比べて、ケース漏れがないか
| ケースレビュー |  | 体裁 | 観点の目次に沿ってまとめられているか
|  |  | 網羅性 | 観点の記載内容が漏れなく記載できているか
■実行者のルール
・ステータスの定義
| 未 | 未実施：テスト予定だが未着手の状態。
| OK | OK：期待値と一致する挙動、もしくは一致しないが問題ないと判断された挙動の状態。（開発に問題がないと判断された場合は、[実行備考]にその旨を記載する。）
| NG | NG：不具合で期待値と異なる挙動をした状態。実行備考にNGにした理由を記載する。[起票JIRA]に起票したチケットのリンクを記載する。
| Block | Block：不具合でテスト実行できない状態。例えば不具合Aにより関連するケースAは"NG"にするが、そのあとの操作手順にあるケースBに"Block"をつける。実行備考にBlockにした理由を記載する。[起票JIRA]に起票したチケットのリンクを記載する。（例:[JIRA No●●●●]のため実施不可）
| 保 | 保留：未実装などでテスト実行できない状態。なぜ実行ができないのか、[実行備考]に記載する。（例:未実装のため実施不可）
| 外 | 対象外：テスト実行中に、テスト対象外にした状態。[実行備考]に理由を記載する。（例:操作と期待値が矛盾しているため、など）
| - | 事前対象外：テスト実行前に、テスト対象外にした状態。テストの総ケース数にカウントしない。（カウントすると、バーンアップやバグ発生率等にブレが生じやすくなるので）
| Autify実行 | Autify実行：OKと同じ扱いだが、Autifyの自動テストによって完了したケースにつける。
・対象外にする時
| 外 | をつける。
実行備考列に必ず、対象外にした背景・理由を説明する。
実行者名列を空欄にしがちだが、必ず埋める。
・進捗シート
バグ発生率を埋める
・主担当について
複数人でテスト実行する場合は「主担当」を決める ※基本的にサブリーダーがアサイン。テスト設計者=主担当だと望ましい。
【主担当のやること】
前提：基本スタンスは、”サブリーダー”不在時の代理として動いていただく。
・各テストメンバーのテスト実行箇所のアサイン
・メンバーからの質問対応
・メンバーが開発/POへ問い合わせをしたい時の判断。（開発/POへ問い合わせが本当に必要なのかのジャッジなど）
・サブリーダー復帰時、サブリーダーへ状況報告
■サブリーダーのルール
・チェック表シート
シートに沿って入力する

## 観点
開発からの観点（requestチャンネル）
|  |  |  | 資料 |  |  |  | Devinに観点レビュー依頼するときに埋めてください
～～～～～ |  |  |  | 開発チケット： | ～～～ |  |  | 対象プロダクト：
～～～～～ |  |  |  | 要件ページ： | ～～～ |  |  | プルリクエスト：
|  |  |  | QA依頼： | ～～～
|  |  |  | テスト対象のURL | http://13.114.106.31/
今回のテストに盛り込むもの
環境 |  | OS対応 |  | アプリ対応 |  |  | 主要観点 | ※詳細 |  | 権限
TK+TI+TD | 〇 | Windows | 〇 | iOS_iOS26 | - |  | 負荷 | 〇 |  | 権限なし | 〇
TK+TD | - | Mac | 〇 | iOS_iOS18 | - |  | 金額確認 | - |  | 集計者 | 〇
TI+TD | - |  |  | iOS_iOS17 | - |  | 時間経過 | 〇 |  | 承認者 | 〇
TK単体 | - | ブラウザ対応 |  | iOS_iOS16 | - |  | 高頻度 | 〇 |  | 管理者 | 〇
TD単体 | - | Chrome | 〇 | iPad | - |  | 既存機能への影響 | - |  | 取引先管理者 | 〇
TDセルフプラン | - | Edge | 〇 | Android_OS15 | - |  | 互換性 | -
|  | Firefox | 〇 | Android_OS14 | - |  | データ移行 | -
|  | Safari | 〇 | Android_OS13 | - |  | UIUX | 〇
|  |  |  | Android_OS12 | - |  | セキュリティ/権限 | 〇
|  |  |  | Android_OS11 | - |  | お客様提供ドキュメント | -
|  |  |  | Android_OS10 | - |  | 統一性 | -
|  |  |  | Android_OS9 | - |  | 英語化 | -
[7 empty] | 外部API | -
[7 empty] | 本番環境への影響(チャットボタン等) | -
[7 empty] | 契約変更(プラン・オプション変更) | -
■観点の目次
(目次1）
(目次2）
(目次3）
(目次1） | ※リスト形式
確認すること |  | 画面 |  | 確認対象 |  |  |  | 詳細
要件のチェック |  | ログイン画面 |  | ログイン可否 |  |  |  | ログイン画面で各ログイン方法を実施 →ログインできること ・メールアドレス認証 ・SSO各種 ・SAML認証 アカウントは以下の要素を網羅的に組み合わせる ・権限 ・テナント切り替えの可否 ・代理ログイン
|  | ー |  | 画面ごとの仕様確認 |  |  |  | リスク管理 ・企業一覧ページでお気に入り追加した企業がカード表示でリストアップされる ・リスク情報、反社チェックの結果が一覧から確認できる 企業一覧 ・国税庁に登録されている企業情報が一覧表示される ・法人番号、商号、お気に入り有無で検索できる ・クリックすると企業の詳細が確認できる ・登記簿情報→登記くんのAPIを利用して、登記簿情報を取得→表示する ・リスク情報→RiskAnalyze提供の記事をピックアップして表示する ・Web検索結果(反社チェック)→社名でWeb検索してhitした記事を表示。その記事からリスクがあるかどうかAIが判断して表示。全記事のリスク評価から平均が計算されてユーザーに提示 サイドメニュー ・クリックで開閉できる ・リスク管理、企業一覧、ユーザー情報確認ができる アカウントメニュー ・ログアウトできる
|  | リスク管理 | [5 empty] | カードに表示されているリストの情報妥当性確認
|  | 企業一覧 | [5 empty] | 一覧に表示されているリストの情報妥当性確認 詳細画面内 ・企業基本情報→国税庁のDBと一致していること ・登記簿情報 ・リスク情報 ・Web検索結果（反社チェック）
主要観点のチェック |  |  |  | 負荷 |  |  |  | リスク管理に表示する企業が大量 ・1桁、2桁、3桁、4桁 企業一覧に表示する企業が大量 ・検索、お気に入り登録／解除
|  |  |  | 時間経過 |  |  |  | 時間経過で企業一覧の情報が最新に更新される？
|  |  |  | 高頻度 |  |  |  | お気に入りの登録/解除を短時間に連打する 登記簿取得、リスク情報取得、反社チェックを同時に複数実行
|  |  |  | UIUX |  |  |  | 各種OS、ブラウザで全体的に表示、操作する →使いにくさ、見にくさ、わかりにくさがないこと
|  |  |  | セキュリティ/権限 |  |  |  | ユーザーごとに作業が独立し、互いに影響を受けないこと
(目次2） | ※組合せ形式
確認対象
×
確認対象
(目次3） | ※デシジョンテーブル形式
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
条件
動作
AI 観点レビュー

## テストケース
[12 empty] | Win11/ Chrome |  | Win11/ Edge | Win11/ Firefox | Mac/ Safari | iOS/ OSver●● | Android/ OSver●●
No | 確認すること | 画面 | 確認対象 | 詳細 |  |  |  | テスト実行手順 | 期待値 | 備考 | Autify | TK+TI+TD | TK+TI+TD | TK+TI+TD | TK+TI+TD | TK+TI+TD | TK+TI+TD | TK+TI+TD | 実行者 | 実行備考 | 起票JIRA No
1 | 要件のチェック | ログイン画面 | ログイン可否 | アクティブユーザー | サブドメインなし | メールアドレス認証 | 一般 | 左記組み合わせでログインを実行する | ログイン成功すること |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
2 | [5 empty] | SSO | 管理者 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
3 |  |  |  |  | サブドメインあり | メールアドレス認証 | 集計者 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
4 | [5 empty] | SSO | 承認者 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
5 | [5 empty] | SAML | 取引先管理者 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
6 |  |  |  |  | 代理ログイン | 任意 | 複合権限 | SaaS側で左記ログインを実行 →その後別タブでTOKIUM企業情報へのログインを試みる | ログインできること ※TOKIUM企業情報はSaaSのログイン状態に影響を受けないため、代理ログイン先ではなく自分自身としてログインされる |  |  | NG | - | - | - | - | - | - | 多治見 |  | HOMA-39
7 |  |  |  |  | テナント切り替え | 任意 | 複合権限 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
8 |  |  |  | 凍結中ユーザー | サブドメインなし | メールアドレス認証 | 任意権限 | 左記組み合わせでログインを実行する | ログイン失敗すること |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
9 | [5 empty] | SSO | 任意権限 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
10 |  |  |  |  | サブドメインあり | メールアドレス認証 | 任意権限 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
11 | [5 empty] | SSO | 任意権限 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
12 | [5 empty] | SAML | 任意権限 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
13 |  | ー | 画面ごとの仕様確認 | ログイン直後 |  |  |  | ログイン直後の状態を確認する | リスク管理画面が開いていること |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
14 |  |  |  | リスク管理画面 | 初期状態 |  |  | 左記状態でリスク管理画面を開く | 何も表示されていないこと |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
15 |  |  |  |  | お気に入り登録件数 | 0→1 |  | 同上 | お気に入り件数と同数のカードが表示されていること カードが、お気に入り登録した企業と一致していること |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
16 | [5 empty] | 1→複数（1桁 |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
17 | [5 empty] | 複数（2桁 |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
18 | [5 empty] | 複数（3桁 |  | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
19 | [5 empty] | 複数（4桁 |  | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
20 | [5 empty] | 複数→1桁 |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
21 | [5 empty] | 1桁→0 |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
22 |  |  |  |  | 登記簿情報の取得有無 | なし |  | 左記状態の企業をお気に入り登録する →リスク管理画面上で表示確認する | 状況に応じて表示が切り替わっていること 内容が正しいこと 表示崩れがないこと |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
23 | [5 empty] | あり |  | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 七浦
24 |  |  |  |  | リスク情報の取得有無 | なし |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
25 | [5 empty] | あり |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
26 |  |  |  |  | 反社チェックの実施有無 | なし |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
27 | [5 empty] | あり |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 七浦
28 |  |  |  | 企業一覧 | 一覧表示 |  |  | 初期状態で一覧表示内容を確認する | 表示崩れがないこと 件数が国税庁のDBと一致すること | https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |  | 未 | - | - | - | - | - | -
29 |  |  |  |  | 検索 | 法人番号 |  | 左記で検索を行う | 検索できること 検索結果が国税庁のDBと一致すること | https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |  | 未 | - | - | - | - | - | -
30 | [5 empty] | 商号 |  | 同上 | 同上 | https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |  | 未 | - | - | - | - | - | -
31 | [5 empty] | お気に入り登録 |  | 同上 | 同上 | https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |  | 未 | - | - | - | - | - | -
32 |  |  |  |  | 詳細表示 | 初期表示 |  | 何も情報取得をしていない企業を一覧からクリックする | 詳細画面が開くこと 表示されている内容が正しいこと 登記簿情報以下が内容取得されていないこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
33 | [5 empty] | 情報取得① | 登記簿情報取得 | 左記を情報取得する 取得完了するまで他の操作をせずに待つ | 取得完了すること 取得した情報が正しいこと | 別途APIで取得した情報と比較する コマンドプロンプトで以下のコマンドをうつ curl -X GET https://api.tychy.jp/v1/toukikun/7050001034556 \ -H "Authorization: Bearer d4f46355440ebc48baea6450fd53b9c379cecb24" ↓ 結果を画面上の表示と比較する。 情報齟齬がなければOK 7050001034556 の部分が法人番号なので、この部分を書き換えて実行すること |  | 未 | - | - | - | - | - | -
34 | [6 empty] | リスク情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
35 | [6 empty] | Web検索（反社チェック | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
36 | [5 empty] | 情報取得② | 登記簿情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
37 | [6 empty] | Web検索（反社チェック | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
38 | [6 empty] | リスク情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
39 | [5 empty] | 情報取得③ | リスク情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
40 | [6 empty] | Web検索（反社チェック | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
41 | [6 empty] | 登記簿情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
42 | [5 empty] | 情報取得④ | リスク情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
43 | [6 empty] | 登記簿情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
44 | [6 empty] | Web検索（反社チェック | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
45 | [5 empty] | 情報取得⑤ | Web検索（反社チェック | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
46 | [6 empty] | 登記簿情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
47 | [6 empty] | リスク情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
48 | [5 empty] | 情報取得⑥ | Web検索（反社チェック | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
49 | [6 empty] | リスク情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
50 | [6 empty] | 登記簿情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
51 | [5 empty] | 情報取得⑥ |  | 全情報の取得を並行実施する | 時間経過によって取得が完了すること 取得した情報が正しいこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
52 | [5 empty] | 情報取得エラー時の表示 | Web検索（反社チェック | 情報取得でエラーを発生させる | エラー内容が理解できること ユーザーは、表示内容から何をすればいいかわかること |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
53 | [6 empty] | リスク情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
54 | [6 empty] | 登記簿情報取得 | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
55 |  |  |  | サイドメニュー | 開閉 | 閉じる |  | サイドメニューのアイコンをクリックする | 開閉が切り替わること |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
56 | [5 empty] | 開く |  | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
57 |  |  |  |  | 開いた状態 | ヘッダー |  | 左記を確認する | プロダクト名が表示されていること 表示崩れがないこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
58 | [5 empty] | フッター |  | 同上 | 表示崩れがないこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
59 | [5 empty] | アカウントメニュー |  | 同上 | 表示崩れがないこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
60 | [5 empty] | サイドメニューの表示 |  | 同上 | 表示崩れがないこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
61 | [5 empty] | サイドメニューからの画面遷移 |  | 各メニューをクリックする | 対象画面に遷移できること |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
62 |  | 企業一覧 | リスクの判定 | リスク情報 | 各ステータスの確認 | リスクなし |  | リスク情報を取得し、左記ステータスの記事がある状態を用意する →画面表示を確認する | 表示できること 表示崩れがないこと 他のステータスと見分けがつくこと |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
63 | [5 empty] | リスクあり | その他 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
64 | [6 empty] | 特殊犯罪 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
65 | [6 empty] | 暴力団 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
66 | [6 empty] | 一般 | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | - | - | - | - | - | 多治見
67 |  |  |  | 反社チェック | 個別のリスク判定 | リスクなし | none | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
68 | [5 empty] | リスクあり | low | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
69 | [6 empty] | medium | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
70 | [6 empty] | high | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
71 |  |  |  |  | 合算されたリスク判定結果 | リスクなし | 緑 | 全記事がリスクなし判定の状態を用意する →画面表示を確認する | リスクなし判定になっていること 他のケースと見分けがつくこと 文章が、そのレベルを示す説明になっていること |  |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
72 | [5 empty] | リスクあり | 黄色 |  | 同上 | ４分割されているのでおそらく33%付近が境界 |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
73 | [6 empty] | オレンジ |  | 同上 | 同、66%程度が境界 |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
74 | [6 empty] | 赤 | 全記事がリスクあり判定の状態を用意する →画面表示を確認する | 100%リスクあり判定になっていること 他のケースと見分けがつくこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | - | 多治見
75 | 主要観点のチェック | 時間経過 | 企業一覧 | 国税庁のDBに変更があった | 件数の変化 |  |  | 旧状態で企業一覧を確認し、件数を記録しておく →国税庁のDB側で件数が増減した状態を用意する →TOKIUM企業情報がわで再度件数を確認する | 更新されていること | 時間経過は実装されていないらしい |  | 未 | - | - | - | - | - | -
76 |  |  |  |  | 登録情報の変化 |  |  | 旧状態で企業一覧を確認し、詳細情報を記録しておく →国税庁のDB側で情報が更新された状態を用意する →TOKIUM企業情報がわで再度詳細情報を確認する | 更新されていること | 同上 |  | 未 | - | - | - | - | - | -
77 |  | 高頻度 | お気に入り登録 | 登録 |  |  |  | お気に入りの登録を短時間に連続実行する | リスク管理→正しい件数だけカード表示されること 企業一覧→最終的な状態と一覧上のお気に入り件数（検索して確認）が一致すること | カードが重複しないか、解除したものが残らないか、など注意 |  | 未 | - | - | - | - | - | -
78 |  |  |  | 解除 |  |  |  | お気に入りの解除を短時間に連続実行する | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
79 |  |  | 情報取得 | 複数アカウントで同時実行 | 登記簿情報取得 |  |  | 複数アカウントで別々にTOKIUM企業情報にログインする →それぞれ、左記の操作を同時に実行する | それぞれ正しく処理されること 情報の混入や異常が発生しないこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
80 |  |  |  |  | リスク情報取得 |  |  | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
81 |  |  |  |  | Web検索（反社チェック |  |  | 同上 | 同上 |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -
82 |  | UIUX | 全体的な表示 |  |  |  |  | 指定のOS,ブラウザで左記を確認する | 異常がないこと |  |  | OK | - | OK | OK | OK | - | - | safari/FireFox：七浦 Chrome/Edge：多治見
83 |  |  | 全体的な操作 |  |  |  |  | 同上 | 同上 |  |  | OK | - | OK | OK | OK | - | - | safari/FireFox：七浦 Chrome/Edge：多治見
84 |  | セキュリティ・権限 | ユーザー間で独立していること |  |  |  |  | ユーザーAで任意の操作・変更を実行する ↓ ユーザーB、Cで同様に別々の操作を実行する | お互いが影響を受けないこと |  |  | 未 | - | - | - | - | - | -

## 設定 (hidden)
スクリプト プロパテ
SLACK_BOT_TOKEN_CANVAS_ES | xoxb-2164609472-9776604036162-dA8tqZPwZETlBUm2aKYjY2p0
SLACK_BOT_TOKEN_DA | xoxb-2164609472-9858827499537-VzKA8ftMyAqVy4tEynZykaNv
SLACK_BOT_TOKEN_ES | xoxb-2164609472-9769391705459-kWPPk8J8CzVOGe2qo7t0iBZd
SLACK_BOT_TOKEN_TC | xoxb-2164609472-9872333073667-oWEMXzCOp0Ux8AnGbei3fGwZ
SLACK_BOT_TOKEN_TD | xoxb-2164609472-9872865655363-HrlaGMe73lGl2MVs50Uobpnh
SLACK_BOT_TOKEN_TH | xoxb-2164609472-9882831604084-RUvHXPLKha9w0q4qKljqo3sD
SLACK_BOT_TOKEN_TI | xoxb-2164609472-9854370289746-EziVgwlXyIxfdPFSmwy5sjJ1
SLACK_BOT_TOKEN_TK | xoxb-2164609472-9850914590229-kZv7V2PmUHL1eu2BExXDHhrc
SLACK_CHANNEL_ID_DA | C09NALDQB9C
SLACK_CHANNEL_ID_ES | C092ADL9GET
SLACK_CHANNEL_ID_TC | C09RAKVDT1T
SLACK_CHANNEL_ID_TD | C09QTFG2RAS
SLACK_CHANNEL_ID_TH | C09QS3J0B0V
SLACK_CHANNEL_ID_TI | C09RPRGQBME
SLACK_CHANNEL_ID_TK | C09QZ3DJXBN

## 進捗
テスト進捗
[11 empty] | 残項目数 | 総ケース数 | バグ発生数(起票数) | バグ発生率
|  |  | 未 | NG | 保 | Block | OK | Autify実行 | 外 | - | 57 | 90 |  | 0%
テスト① | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | 56 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ↑バグ発生数÷テストケース数(再実施含まない)
|  | TK+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
| Win11/ Edge | TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82
| Win11/ Firefox | TK単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82
| Win11/ Safari | TD単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82
| iOS/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
| Android/ OSver●● | TK+TI+TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
テスト② | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 合計 | 56 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 498

## 質問・レビュー指摘_振り返り (hidden)
◾️集計_指摘分類 | 合計 |  | ◾️集計_指摘原因 | 合計
指摘分類 | 件数 | 割合 | 指摘原因 | 件数 | 割合
大きな観点漏れ |  |  | ケアレスミス
パターン不足 |  |  | 仕様把握もれ(新機能)
パターン過多 |  |  | 仕様把握漏れ(既存機能)
リグレッション観点不足 |  |  | 仕様共有漏れ
デグレ確認観点不足 |  |  | 認識齟齬
期待値誤り |  |  | 影響範囲考慮漏れ(新機能)
期待値不足 |  |  | 影響範囲考慮漏れ(既存機能)
誤記 |  |  | 確認不足
体裁不備 |  |  | その他
わかりにくい |  |  | 仕様・要件質問
その他
仕様・要件質問

## チェック表
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか）をチェック。 | 未 | - | -
2 |  | 別機能とのバッティングがないかをチェック。 ※リリースノートのTK,TI,TDタグなどを確認 ※推進会で、SL間で確認し合う | 未 | - | -
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済かをチェック。 | 未 | - | -
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないかをチェック。 ※要件レビューチェック表 ※規模の大きい案件に対しては要件確認は対面でPO/開発とすり合わせをする | 未 | - | -
5 | バグ発生率 | バグ発生率を進捗シートに入力 | - | - | 未
6 | バグ分析要否確認 | バグ分析が必要かどうかをチェック。 ※QAバグ分析資料 ※以下に当てはまる場合はmustで分析が必要とする ・テストケース数が1000件を超える場合 (リグレッションテストの場合は例外) ・バグ発生率が5.0%を超えていた場合(プロダクト品質の懸念) | - | - | 未
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているかをチェック。 ・「対象外」ステータスは全て妥当かをチェック。 ・バグ発生数が入力済かをチェック。 | - | - | 未
8 | リリース日最終確認 ＆周知 | リリース日の最終決定をし、開発・CSへ連絡をする ※特に事前通知が必要なものについては強調しておく | - | - | 未

## 質問・対応依頼
No. | 内容 | 依頼者 | 回答 | 回答者 | 完了
1 | 登記くんのAPIを使用して、登記簿情報を取得する方法を共有お願いします | 西田 | curl -X GET https://api.tychy.jp/v1/toukikun/7050001034556 \ -H "Authorization: Bearer d4f46355440ebc48baea6450fd53b9c379cecb24"
2 | リスク情報にはいくつかステータスがあるようです（特殊犯罪、その他など）。ステータスの一覧を共有お願いします | 西田 | 特殊犯罪、暴力団、一般、その他 の4種類あります。本番用のRisk Analyze APIを何度か触っていた際に遭遇した区分が最初の3つなので、その他を加えた4つで開発環境用ランダムリスクチェックを運用しています。
3 | 同じく、反社チェックについても判定結果のステータスはいくつかあるようなので一覧共有をお願いします | 西田 | high（高リスク）、medium（中リスク）、low（低リスク）、none（リスクなし）の4段階あります。
4 | 反社チェックについて、合算した判定結果に応じて表示に変化はありますか？例えばリスクありの割合に応じて色が変わるなど | 西田 | 総合リスクレベルに応じてボーダー・背景色が赤/オレンジ/黄/緑に変化。リスクスコア数値のテキスト色も閾値に応じて変化します。
5 | 情報取得のエラーを狙って起こす手段はありますか | 西田 | 特に用意していなかったです。
6 | 国税庁の登録情報が更新される→その情報がTOKIUM企業情報に連携される という挙動を確認したいですが、時間経過で連携されますか？それとも更新ボタン押下が必須ですか？ | 西田 | 国税庁の差分同期には担当者がいたのですが、他プロジェクトに行ってしまったので現状実装できていません。全件分をcsvでダウンロードしdb挿入を実行、それ以降companiesテーブルは編集されていません。
7 | 企業一覧で通常時は企業名が一定で折り返されるのですが、「お気に入りのみ」だと折り返されませんがよいでしょうか？ | 多治見
8 | 企業一覧で通常時とお気に入りのみの表示で列幅が異なるのですがよいでしょうか？（特に設立日が改行されていると見づらく感じました） | 多治見
9 | リスク管理にはお気に入りのみしか表示されないとのことであれば「お気に入りのみ」のボタンは必要ないのではないでしょうか？ | 多治見
10 | 企業一覧の検索機能に「検索」ボタンと「検索条件リセット」ボタンがあるとよさそうです | 七浦
11 | リスク管理画面の一覧左上も「企業一覧」と表示されておりますが、サイドメニューの表記に合わせて「リスク管理」と表示された方が現在どこの画面を開いているのかわかりやすくてよいかなと思いました | 七浦
12 | 企業一覧右上の画面を更新する(?)ボタンですがカーソルを乗せたら「更新」と表示される等、ボタンを押すと何ができるのか表示されるとよさそうです | 七浦
13 | メモ機能があるとよさそうかなと思いました（意図して設置してないのでしたらすみません） | 七浦
14 | 登記簿やリスク情報等取得した情報の表示は維持されないのが仕様でしょうか？実機ではログインし直す等で未取得の状態に戻ります | 七浦
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## レビュー＆質問 (hidden)
◾️工数管理 | (人日) |  | ◾️レビュー状況
観点作成 |  |  |  | ステータス | 担当者
観点修正 |  |  | QA内相互・TL
ケース作成 |  |  | 開発
ケース修正 |  |  | PO
観点修正工数割合
ケース修正工数割合
◾️テスト観点 |  |  |  | ステータスフロー図(指摘済 → 完了)
| 起票者 | 指摘箇所 | 指摘・質問内容 | 回答者 | 修正内容 | 対応ステータス | 指摘分類 | 指摘原因 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## バグ一覧 (hidden)
キー | 要約 | ステータス | 作成日 | 解決日 | 課題タイプ | Epic Link | プロジェクト | 報告者 | 担当者 | 優先度 | Story point estimate | 消費時間 | Parent Link
KH-2812 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:05 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2813 | 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:07 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2859 | 【CSV出力】出力項目の検討 | 完了 | 2023-10-03 15:50 | 2023-10-13 09:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | High
KH-2862 | 【CSV出力】UIの決定 | 完了 | 2023-10-03 15:52 | 2023-10-24 15:11 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2864 | 【CSV出力】設計 | 完了 | 2023-10-03 15:53 | 2023-10-12 10:37 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2902 | 経費精算のCSVファイル生成【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:34 | 2023-10-17 14:24 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2903 | CSVファイルのS3へのアップロード【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:35 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2905 | コントローラーでCSV生成Jobを起動する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-10-30 19:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2897 | ダウンロードモーダルを表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:28 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2906 | コントローラーでJobTrackerの一覧を取得する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-11-13 15:13 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2898 | 「データ作成を開始する」ボタンをモーダルに表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:29 | 2023-11-14 17:27 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-2900 | 取得した経費レポートの一覧をテーブル形式で表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2899 | 3秒に1回、繰り返し経費レポートの一覧を取得する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-2901 | 「ダウンロード」ボタンクリック時、経費レポートをダウンロードする【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:31 | 2023-11-15 08:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3039 | 仕訳フォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-15 09:29 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3041 | カスタムフォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-22 13:43 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3089 | 上限の1万件に対する動作とパフォーマンスを評価する | 完了 | 2023-11-14 15:55 | 2023-11-22 20:16 | タスク | KH-2809 | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3120 | 件数制限に関するエラーメッセージ表示の仕様検討 | 完了 | 2023-11-21 15:32 | 2023-11-27 10:02 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3126 | CSVダウンロードモーダルに上限件数に関するガイドを設置する | 完了 | 2023-11-21 16:49 | 2023-12-01 12:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3125 | (不要になったのでクローズ)(QA)ファイル出力モーダルにて？の部分にホバーすると出力出来る件数が更新されていない | 完了 | 2023-11-21 16:45 | 2023-12-01 11:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3127 | (インシデントで対応)(QA)ファイル出力モーダルにてダウンロードしようとした際に500エラーでダウンロード出来ない | 完了 | 2023-11-21 16:54 | 2023-12-01 10:41 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3129 | 出力対象が経費10,000件を超える場合でもエラーにはせず上限件数までのCSVを生成する | 完了 | 2023-11-22 13:51 | 2023-12-12 16:57 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3149 | (QA)経費精算側をダウンロードした際にファイル名が出力形式の名前ではないので分かりにくい | 完了 | 2023-11-27 15:37 | 2023-12-11 14:25 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3150 | (再QA完)(QA)英語化した際に経費精算側の「最新出力ファイル作成を開始」ボタンが英語化されていない | 完了 | 2023-11-27 17:19 | 2023-12-08 17:40 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3228 | (QA)代理人ログインの場合に「この条件で会計データ作成を開始」が表示されている箇所がある | 完了 | 2023-12-11 15:30 | 2023-12-19 17:46 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3234 | api/v1/reports_controller の Arch チェック対応 | 完了 | 2023-12-12 14:46 | 2023-12-27 01:28 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3226 | (再QA完)(QA)ファイル出力モーダルにて内容が重複している箇所がある | 完了 | 2023-12-11 14:41 | 2023-12-12 15:36 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3284 | 「事前申請のCSV出力」見積もりのための調査 | 完了 | 2023-12-19 15:29 | 2023-12-26 14:50 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3227 | (対応なし)(QA)（懸念点）出力件数が10000件に増えたことでメール送信がエラーになる可能性がある | 完了 | 2023-12-11 15:02 | 2023-12-12 12:43 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | kanada_r |  | Medium
KH-3313 | 事前申請CSV出力の仕様を固める | 完了 | 2023-12-26 14:58 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3317 | 汎用申請CSV出力の調査 | 完了 | 2023-12-26 15:22 | 2024-01-10 17:46 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3338 | 【事前申請】タブに出力ボタンを設置、クリックでモーダルを表示する | 完了 | 2024-01-09 15:37 | 2024-01-16 15:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3348 | 【事前申請】「ファイル作成を開始」ボタンを押すとCSVデータが生成されS3にアップロードされる | 完了 | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-30 15:47 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3252 | (再QA完)(仕様確認)ファイル出力モーダル_取引日付の一括指定を入力しているが、仕訳フォーマットに出力されない | 完了 | 2023-12-13 18:17 | 2023-12-18 11:33 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Eiji MATSUMOTO | Lowest
KH-3253 | （QA確認完了）承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | 完了 | 2023-12-13 18:32 | 2023-12-18 11:45 | バグ | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
KH-3258 | 承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | クローズ | 2023-12-15 14:04 |  | QA | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが |  | Medium
KH-3349 | 【事前申請】モーダルに生成履歴の最新5件を表示し、ダウンロードできるようにする | 完了 | 2024-01-12 12:25 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3350 | 【事前申請】モーダルは3秒に1回、最新のファイル生成履歴を取得する | 完了 | 2024-01-12 12:27 | 2024-02-16 16:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3523 | 【事前申請】出力上限を事前申請 1 万件までに制限する | 完了 | 2024-02-01 14:39 | 2024-02-13 14:36 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3526 | 【事前申請】フロントエンドからリクエストした際のエラーハンドリング | 完了 | 2024-02-02 15:06 | 2024-02-19 11:07 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3530 | 【事前申請】CSV生成時のパフォーマンス改善 | 完了 | 2024-02-05 11:35 | 2024-02-19 11:08 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3535 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化に関する設計検討 | 完了 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-15 10:32 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3553 | (再QA完)事前申請CSV出力_出力されたファイルが文字化けしている | 完了 | 2024-02-08 16:18 | 2024-02-13 10:31 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3554 | (QA)（仕様確認）ログ_代理人で申請csv出力をしたとき、ログに記載されない | 完了 | 2024-02-08 16:53 | 2024-02-13 09:23 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3558 | (再QA完)事前申請CSV出力_「自社参加人数」「合計参加人数」が反映されていない | 完了 | 2024-02-13 11:46 | 2024-02-15 15:37 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3560 | (再QA完)事前申請CSV出力_表示項目設定の昇順降順によって出力される申請の順番も変わる | 完了 | 2024-02-13 13:59 | 2024-02-15 17:04 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3561 | (再QA完)事前申請CSV出力_申請名に環境依存文字を使用してCSV出力を行うとエラーが起きる | 完了 | 2024-02-13 14:36 | 2024-02-15 15:48 | QA修正依頼 | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3571 | 【事前申請】pre_reports/csv_converter_spec のリファクタリング | 完了 | 2024-02-16 10:44 | 2024-02-22 12:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3570 | 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化 | 完了 | 2024-02-15 10:31 | 2024-02-29 10:26 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3573 | 【汎用申請】見積もりに向けた調査 | 完了 | 2024-02-19 11:08 | 2024-02-29 16:51 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3602 | 【汎用申請】::ExportedCsvs::IndexSerializer を共通化する | 完了 | 2024-03-01 17:34 | 2024-03-12 13:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3603 | 【汎用申請】「この条件でファイル出力する」ボタンを設置して、クリック でモーダルを表示する | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3604 | 【汎用申請】CSV の生成履歴を管理する Model を作る | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3605 | 【汎用申請】モーダルに CSV の生成履歴をテーブル表示しポーリングする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-15 09:23 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3606 | 【汎用申請】CSV作成ボタンをクリックでサンプル CSV データを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3607 | 【汎用申請】ファイル作成開始時のフロントエンドでのエラーハンドリング | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-03-26 09:22 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3608 | 【汎用申請】正規のデータを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-04-02 12:01 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3664 | 【汎用申請】申請フォーム名が長い場合はファイル名を調整する | 完了 | 2024-03-21 17:58 | 2024-04-09 10:25 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3609 | 【汎用申請】CSV の生成、アップロード用 Job の作り込みとテスト追加 | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3610 | 【汎用申請】出力上限を 10,000 件までにする | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3711 | 【汎用申請】QA 指摘対応 | 完了 | 2024-04-09 14:59 | 2024-04-16 09:38 | タスク | KH-2809 | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3717 | (再QA完)汎用申請の日付が空の場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-09 17:53 | 2024-04-10 11:41 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
KH-3720 | (再QA完)汎用申請の申請者の所属部署が設定されていない場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-10 16:22 | 2024-04-11 13:25 | バグ | KH-2809 | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium

## old_チェック表 (hidden)
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 結果 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか） |  |  |  | 未
2 |  | 別機能とのバッティングがないか |  |  |  | 未
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済か |  |  |  | 未
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないか ※要件レビューチェック観点を要作成 |  |  |  | 未
5 | テスト密度 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、テストケースの見直しも検討。 ※機能数の指標は要整理 |  |  |  | 未
6 | バグ発生率 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、追加テストも検討。 |  |  |  | 未
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているか ・「対象外」ステータスは全て妥当か |  |  |  | 未
[6 empty] | テスト観点レビュー |  | テスト完了後レビュー |  | 対象アウトプット
No | タイミング | 内容 | 締め切りタイミング | チェック者 | レビュー結果 | テスト設計者 | TLレビュー | テスト実行者 | TLレビュー
1 | 開発計画全体 | リリースまでの残作業は全て洗出し、スケジュール化されているか ※JIRAチケットをテンプレートから作成し、実施が必要なタスクを確認する |  | サブリーダー | [5 empty] | JIRAの起票が完了している
2 |  | 変更含む、要件が開発から接続されているか | テスト設計完了までに | [6 empty] | ①tspecがapproveされている ②必要な要件ドキュメントリスト
3 |  | 作業体制、有識者、経験者不足、外注手配など対応、確保対策は取られているか | [5 empty] | － | － | 体制表
4 | テスト計画 | テスト環境の準備、実行計画に問題無いか | [6 empty] | － | テスト項目書_チェック表
5 |  | 品質チェック密度(テスト密度・バグ摘出率・カバレッジ・再テスト実施率)は目標値を設定しているか、その根拠、理由は明確か ※ | [5 empty] | － | － | テスト項目書_チェック表
6 |  | 「概要」シートにおける「今回プロジェクトの要否」(F列)は全て記載されているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
7 |  | 「概要」シートにおける「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)は全て記載されており、開発と認識が揃っているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
8 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | [7 empty] | テスト項目書_概要シート
9 |  | (任意)過去市場バグの教訓は意識されているか |  |  |  | － | － | － | － | －
10 | テスト設計 | レビュー指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | テスト設計者 | [5 empty] | テスト項目書_レビュー指摘表
11 |  | テスト設計時点で評価可能なテスト有効性項目(テスト密度・カバレッジ)は、目標値を達成しているか ※ | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
12 |  | 各種レビュー、検査は規定通り実施されたか、指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
13 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | テスト開始前
14 | テスト実施 | デプロイなどSI対象リソース、環境構築、セットアップデータに漏れはないか | テスト開始前 |  |  | － | － |  |  | 開発に確認いただく
15 |  | 課題管理（仕様、業務、技術、外部要因など）は全て解決しているか |  |  |  | － | － |  |  | JIRA_課題チケット
16 |  | 全テスト計画、項目を消化しているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
17 |  | 発生した不良は全て解決しているか（対策含む） |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
18 |  | バグ発生傾向から想定される対策（暫定、恒久）は済んでいるか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_バグ傾向
19 |  | 作業スケジュール上の実施状況として（遅延、縮小テストなど）品質に問題は無いか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_
20 |  | テスト規模が当初予定と乖離が発生していないか。している場合、その理由・根拠を管理できているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
21 |  | 「概要」シート上の、「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)が○となっているテストの実施が完了してるか | -- |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_概要シート
22 |  | テスト完了時点で評価可能なテスト有効性項目・テスト品質項目は、目標値を達成しているか、乖離している場合理由は明確に示されているか※ |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
23 |  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | -
※各指標の算出方法詳細はこちら
切り口 | 大項目 | 内容 |  |  | 目標値 | 備考
テストの有効性を評価 | テスト密度 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) (例)テスト件数250件、プログラムの開発規模3,000行 = 3kステップ、機能数5の場合 ステップ換算：250÷3 = 83.33 機能数換算：250÷5 = 50 |  |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認
| バグ摘出率 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  |  | 標準値の80%以上120%以下 ※ステップ換算の場合、標準値を5としその80%-120%のため4-6 機能数換算の場合、 標準値を3としてその80%-120%のため2.4-3.6 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 特に理由がなく乖離している場合は強化テストの要否を検討する
| カバレッジ | 修正対象のテストがどれだけカバーできているかの指標 シナリオテストでは下記の観点を検証 ◽️想定されるユースケース 今回の改修機能を利用した場合の主要ユースケース(可能な限り ブラックボックステストで実施) ◽️リグレッション観点 修正箇所に関連するメインユースケース |  |  | 実施不可なものを除いて100% | コードレベルのカバレッジをシナリオテストで担保するのは効率が悪いため、単体テストでカバーを前提と考える。そのため、手動テスト内では要件レベル・ユースケースレベル、関連するリグレッション観点での全網羅を目指す。
| 再テスト実施率 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  |  | 1.2以上 | 基準値大きく下回る場合は、中身をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 目安値のため、この指標達成のために再テスト件数を増やす必要はない。
テスト結果の評価 | テストケース合格率 | 実施した結果から合格したテストケースの割合 計算式：合格済テストケース(再実施による合格も含む)÷全テストケース数 |  |  | 再実施含めて100%
| バグの発生率 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% |  |  | 3%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と上回る場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを開発・PO含め検討する
| バグの発生率(重要度加味) | 発見されたバグの重要度を評価し、その影響の程度を考慮したバグの発生率 重要なバグが複数発生している場合は数値が上がるので、品質に懸念がある可能性を鑑みてPO/開発と認識合わせを行う。 計算式：SUM(バグ件数×重要度※)÷テストケース数(再実施含まない) バグを3段階に評価 高:sev-1やsev-2になりうる → 5 中:sev-3になりうる、プロジェクトの主となる要件を満たさない → 3 低:クライアントに与える影響が軽微なバグ → 1 なし：クライアントに実害をもたらさないもの → 0 (例) テスト件数250件、検知したバグ15件の内訳が中3件、低11件、なし1件の場合 (3×3+11×1+1×0)÷250 = 8% |  |  | 5%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と乖離がある場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを検討する

## 【修正中】バグ発生率 (hidden)
テストケース | 90 | ←進捗シートの総ケース数
現在のテスト消化数 | 33 | ←進捗シートの総ケース数-残項目数
現在のテスト進捗 | 272.7%
推定バグ検出率 | 3%
| ⭐︎ |  | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  |  | ⭐︎
日付 | 総テストケース数 | テスト消化予定 | テスト消化予定累計 | テスト消化実績 | テスト消化実績累計 | バグ検出の推定数 | バグ検出実績 | バグ検出実績累積 | バグ検出率 | 解決済バグ件数 | 解決済バグ累計 | 未解決バグ
2024-04-09 | 90 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-10 | 90 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2024-04-11 | 90 | 6 | 18 | 10 | 13 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | -1
2024-04-12 | 90 | 6 | 24 | 11 | 24 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | -1
2024-04-13 | 90 | 6 | 30 | 12 | 36 | 1.08 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | -2
2024-04-14 | 90 | 6 | 36 | 8 | 44 | 1.32 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | -3
2024-04-15 | 90 | 6 | 42 | 9 | 53 | 1.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-16 | 90 | 6 | 48 | 10 | 63 | 1.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | -3
2024-04-17 | 90 | 6 | 54 | 11 | 74 | 2.22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | -4
2024-04-18 | 90 | 6 | 60 | 12 | 86 | 2.58 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | -5
2024-04-19 | 90 | 6 | 66 | 8 | 94 | 2.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | -6
2024-04-20 | 90 | 6 | 72 | 9 | 103 | 3.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | -6
2024-04-21 | 90 | 6 | 78 | 10 | 113 | 3.39 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | -8
2024-04-22 | 90 | 6 | 84 | 20 | 133 | 3.99 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | -9
2024-04-23 | 90 | 6 | 90 | 20 | 153 | 4.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | -9
累計 |  | 90 |  | 153 | 153 | 4.59 | 0 | 0 |  | 9 | 9
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 【修正中】テスト結果評価_テンプレ (hidden)
①テストケース合格率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -
②バグの発生率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 | #REF! | #REF! | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -

## 【修正中】テスト有効性評価_テンプレ (hidden)
①テスト密度
|  |  | テストケース数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) |  | 240 | 42 | 5.7143 |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24
考察 |  |  | - | - | - | -
レビュアーチエック |  |  | 問題なし | - | - | -
②バグ摘出率
|  |  | バグ件数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  | 5 | 60 | 0.083333 | 3%未満
考察 |  |  | - | - | - | -
③再テスト実施率
|  |  | 再テスト実施件数 | NGテスト件数 | 指標 | 目標値
項目 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  | 240 | 60 | 4 | 1.2以上
考察 |  |  | - | - | - | -
https://github.com/TOKIUM/keihi/pull/25212/checks
ファイル数 | 60
コード数 | 41564行 | 41.5K