## 運用ルール
■各シートの説明
|  |  |  | 設計者 | レビュアー | 実行者 | 管理者 (サブリーダー) | 用途
| シート名 | 観点 |  | 〇 | 〇 |  |  | テストケース作成前の情報整理する場所。レビュアーはこのシートを見て、網羅性が担保されているか等、レビューする。
|  | テストケース |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケース作成場所。観点シートでまとめた内容を元に作成。シート名は臨機応変に変更したり増やしたりしてOK。
|  | 進捗 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | テストケースの進捗度合いを測るシート。バーンアップは、予定通り進捗が進んでいるか測る指標。
|  | チェック表 |  |  |  |  | 〇 | QAプロセス全般のチェックリスト。
〇=利用者
■設計者のルール
・観点シート
下記を参考にまとめる
テスト観点の補助
テスト技法について
過去テストの例：
テスト項目書_事前申請の更新で、旅費申請のON/OFFと事前申請項目の変更を同時に行うと、事前申請項目の更新内容が反映されない
設計例
|  | 同値分割法： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stgUWYgVCMKF_rU1uwI8Lsjbtay60kwjXhUexbCR6vA/edit?gid=0#gid=0
|  | 境界値分析： | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flvqVgReHsZYZa-aAdE46ixwuvpJ_Regafid6LaLrrk/edit?gid=0#gid=0
ペアワイズ法：
デシジョンテーブル：
状態遷移テスト：
・テストケースシート
| 全体の表現 | ：我流の単語は使わない。要件ページやPRDに沿った表現に統一する
| "手順"列 | ：極力省かない、
| "期待値"列 | ：曖昧に書かない。「正常であること」「問題ないこと」「仕様通りであること」といった表現は書きがちだが、基本NG。
基本的に1ケースにつき、期待値は一つ。
| ステータス | ：事前対象外については |  | - | をつける
| "備考"列 | ：補足事項を入れる
・進捗シート
最新化する
■レビュアーのルール
・レビュアーは、特に以下を重点的に気を付けてレビューする
| 観点レビュー |  | 体裁 | 観点の目次を見て、一目でどんなテストをするのかが伝わる状態か
|  |  | 網羅性 | 観点の補助の漏れがないか
テスト技法が必要な観点で正しく使えているか
開発側から提示された観点が盛り込まれているか
主要観点で〇つけたものが盛り込まれているか
過去の似たテストと比べて、ケース漏れがないか
| ケースレビュー |  | 体裁 | 観点の目次に沿ってまとめられているか
|  |  | 網羅性 | 観点の記載内容が漏れなく記載できているか
■実行者のルール
・ステータスの定義
| 未 | 未実施：テスト予定だが未着手の状態。
| OK | OK：期待値と一致する挙動、もしくは一致しないが問題ないと判断された挙動の状態。（開発に問題がないと判断された場合は、[実行備考]にその旨を記載する。）
| NG | NG：不具合で期待値と異なる挙動をした状態。実行備考にNGにした理由を記載する。[起票JIRA]に起票したチケットのリンクを記載する。
| Block | Block：不具合でテスト実行できない状態。例えば不具合Aにより関連するケースAは"NG"にするが、そのあとの操作手順にあるケースBに"Block"をつける。実行備考にBlockにした理由を記載する。[起票JIRA]に起票したチケットのリンクを記載する。（例:[JIRA No●●●●]のため実施不可）
| 保 | 保留：未実装などでテスト実行できない状態。なぜ実行ができないのか、[実行備考]に記載する。（例:未実装のため実施不可）
| 外 | 対象外：テスト実行中に、テスト対象外にした状態。[実行備考]に理由を記載する。（例:操作と期待値が矛盾しているため、など）
| - | 事前対象外：テスト実行前に、テスト対象外にした状態。テストの総ケース数にカウントしない。（カウントすると、バーンアップやバグ発生率等にブレが生じやすくなるので）
| Autify実行 | Autify実行：OKと同じ扱いだが、Autifyの自動テストによって完了したケースにつける。
・対象外にする時
| 外 | をつける。
実行備考列に必ず、対象外にした背景・理由を説明する。
実行者名列を空欄にしがちだが、必ず埋める。
・進捗シート
バグ発生率を埋める
・主担当について
複数人でテスト実行する場合は「主担当」を決める ※基本的にサブリーダーがアサイン。テスト設計者=主担当だと望ましい。
【主担当のやること】
前提：基本スタンスは、”サブリーダー”不在時の代理として動いていただく。
・各テストメンバーのテスト実行箇所のアサイン
・メンバーからの質問対応
・メンバーが開発/POへ問い合わせをしたい時の判断。（開発/POへ問い合わせが本当に必要なのかのジャッジなど）
・サブリーダー復帰時、サブリーダーへ状況報告
■サブリーダーのルール
・チェック表シート
シートに沿って入力する
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ※ Jiraチケットテンプレのの説明欄のブラッシュアップが完了したらそちらに更新する

## 観点
開発からの観点（requestチャンネル）
[5 empty] | 資料 |  |  | Devinに観点レビュー依頼するときに埋めてください
～～～～～ |  |  |  |  | 開発チケット： | ～～～ |  | 対象プロダクト：
～～～～～ |  |  |  |  | 要件ページ： | ～～～ |  | プルリクエスト：
[5 empty] | QA依頼： | ～～～
今回のテストに盛り込むもの
環境 |  | OS対応 |  |  | アプリ対応 |  | 主要観点 | ※詳細 |  | 権限
TK+TI+TD | 〇 | Windows | 〇 |  | iOS_iOS26 | - | 負荷 | - |  | - | -
TK+TD | - | Mac | - |  | iOS_iOS18 | - | 金額確認 | - |  | - | -
TI+TD | - |  |  |  | iOS_iOS17 | - | 時間経過 | - |  | - | -
TK単体 | - | ブラウザ対応 |  |  | iOS_iOS16 | - | 高頻度 | - |  | 〇 | -
TD単体 | - | Chrome | 〇 |  | iPad | - | 既存機能への影響 | 〇 |  | - | -
TDセルフプラン | - | Edge | 〇 |  | Android_OS15 | - | 互換性 | -
|  | Firefox | - |  | Android_OS14 | - | データ移行 | -
|  | Safari | - |  | Android_OS13 | - | UIUX | 〇
[5 empty] | Android_OS12 | - | セキュリティ/権限 | 〇
[5 empty] | Android_OS11 | - | お客様提供ドキュメント | -
[5 empty] | Android_OS10 | - | 統一性 | -
[5 empty] | Android_OS9 | - | 英語化 | -
[7 empty] | 外部API | -
[7 empty] | 本番環境への影響(チャットボタン等) | -
[7 empty] | 契約変更(プラン・オプション変更) | -
■ 観点の目次
1. 機能別テスト観点一覧（リスト形式） ── 行 32
2. テスト種別カバレッジ（組合せ形式） ── 行 79
3. リスク観点チェックリスト（チェックリスト形式） ── 行 92
目次1 ¦ リスト形式 ¦ 機能別テスト観点一覧
確認すること |  | 画面 |  |  | 確認対象 |  |  | 詳細
TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  | TH 取引先（/partners） |  |  | 予期しないサーバーエラー時に内部情報が漏洩しないこと |  |  | エラーハンドリング変更の検証。取引先一覧APIにnull文字を含めて送信し、PostgreSQLエラー詳細がマスクされていることを確認
TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  | TH 取引先（/partners）モーダル |  |  | 不正パラメータ送信時にモデル名・属性名が漏洩しないこと |  |  | 取引先更新APIに存在しない属性名を含めて送信し、モデル内部情報がマスクされていることを確認
TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  | TH ログイン画面（SSO） |  |  | SSOトークン交換失敗時に例外詳細が漏洩しないこと |  |  | SSO認証失敗時に元例外のスタックトレースやメッセージがマスクされていることを確認
TH_リグレッション: 認証 |  | TH ログイン画面 |  |  | メールアドレス・パスワードによるログイン |  |  | TOKIUM IDでの通常ログインが正常に動作すること
TH_リグレッション: 認証 |  | TH ログイン画面（SSO） |  |  | SSOログイン |  |  | TOKIUM IDでのSSOログインが正常に動作すること
TH_リグレッション: 参照系 |  | TH 取引先（/partners） |  |  | 取引先の一覧表示・検索 |  |  | 取引先一覧テーブルの表示と検索機能が正常に動作すること
TH_リグレッション: 参照系 |  | TH 請求書一覧（/invoices） |  |  | 請求書の一覧表示・検索 |  |  | 請求書一覧の表示と検索機能が正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 取引先（/partners）モーダル |  |  | 取引先情報の更新 |  |  | 取引先更新モーダルでの編集・保存が正常に動作すること（データ整合性の確認）
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 取引先（/partners）取引先入力モーダル |  |  | 取引先の新規追加 |  |  | 「取引先を追加」ボタンから取引先入力モーダルで新規追加が正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 取引先（/partners）更新モーダル 凍結 |  |  | 取引先の凍結 |  |  | 取引先更新モーダルの「凍結する」ボタンで取引先を凍結できること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 取引先（/partners）モーダル Web送付設定 |  |  | Web受信者の追加 |  |  | 取引先更新モーダル内のWeb送付設定で受信者追加が正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 取引先（/partners）モーダル 変更リクエスト |  |  | メールアドレス変更リクエストの承認/却下 |  |  | WDLからのメールアドレス変更リクエスト処理が正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 取引先（/partners）インポート |  |  | 取引先のCSVインポート |  |  | CSVファイルによる取引先一括登録が正常に動作すること（入力バリデーション含む）
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 取引先（/partners）エクスポート |  |  | 取引先のCSVエクスポート |  |  | 取引先データのCSVダウンロードが正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書一覧（/invoices）その他の操作 > 共通添付ファイルの一括添付モーダル |  |  | 共通添付ファイルの一括添付 |  |  | 複数の請求書に共通の添付ファイルを一括添付できること（3ステップウィザード: ファイル選択→確認→完了）
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH CSVインポート（/invoices/import） |  |  | 請求書のCSV新規作成 |  |  | CSVファイルから請求書を一括作成できること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）添付ファイルタブ |  |  | 添付ファイルの追加 |  |  | 請求書詳細画面の添付ファイルタブでアップロードが正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書一覧（/invoices）一括操作 |  |  | 請求書の送付 |  |  | 請求書一覧の一括操作で送付が正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書一覧（/invoices）一括操作 |  |  | 一括で送付済みにする |  |  | 選択した請求書のステータスを一括で「送付済み」に変更できること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書一覧（/invoices）その他の操作 > 一括承認 |  |  | 請求書の一括承認 |  |  | 選択した請求書を一括で承認できること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書一覧（/invoices）その他の操作 > 一括削除 |  |  | 請求書の一括削除 |  |  | 選択した請求書を一括で削除できること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）アクションボタン |  |  | 請求書の承認 |  |  | 請求書詳細画面のヘッダー「承認する」ボタンで承認が正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）アクションボタン |  |  | 請求書を送付済みにする |  |  | 請求書詳細画面のヘッダー「送付済みにする」ボタンが正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）アクションボタン |  |  | 請求書の削除 |  |  | 請求書詳細画面のヘッダー「削除」ボタンで削除が正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）帳票情報タブ 取引先選択モーダル |  |  | 取引先の変更 |  |  | 帳票情報タブの「取引先を選択する」ボタンから取引先を変更できること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）帳票情報タブ |  |  | 請求書のメモ変更 |  |  | 請求書詳細の帳票情報タブでメモ編集・保存が正常に動作すること
TH_リグレッション: 更新系 |  | TH PDF取り込み（/invoices/pdf-organizer） |  |  | PDFファイルからの請求書取り込み |  |  | PDFファイルをアップロードして請求書として取り込めること
TH_リグレッション: 参照系 |  | TH 帳票レイアウト（/invoices/design） |  |  | 帳票レイアウト一覧の表示 |  |  | 帳票レイアウト一覧画面（gallery iframe / MUI Grid）が正常に表示されること
TH_リグレッション: 権限制御 |  | TH 請求書一覧（/invoices） |  |  | 操作権限のないユーザーでのアクセス制限 |  |  | 請求書閲覧権限のないユーザーがアクセスした場合に適切なエラーメッセージが表示されること
WDL_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  | WDL 帳票（/invoices） |  |  | 予期しないサーバーエラー時に内部情報が漏洩しないこと |  |  | 帳票一覧APIにnull文字を含めて送信し、PostgreSQLエラー詳細がマスクされていることを確認
WDL_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  | WDL 受信ポスト（/invoice-posts） |  |  | 不正パラメータ送信時にモデル名・属性名が漏洩しないこと |  |  | 受信ポスト検索APIに存在しない属性名を含めて送信し、モデル内部情報がマスクされていることを確認
WDL_リグレッション: 認証 |  | WDL ログイン画面（/login） |  |  | メールアドレス・パスワードによるログイン |  |  | WDL独自ログインが正常に動作すること（TOKIUM ID認証とは別）
WDL_リグレッション: 参照系 |  | WDL 受信ポスト（/invoice-posts） |  |  | 受信ポストの一覧表示・検索 |  |  | 受信ポスト一覧テーブルの表示とアコーディオン検索が正常に動作すること
WDL_リグレッション: 参照系 |  | WDL 帳票（/invoices） |  |  | 帳票の一覧表示・検索 |  |  | 帳票一覧テーブルの表示とアコーディオン検索が正常に動作すること
WDL_リグレッション: 参照系 |  | WDL 帳票（/invoices）帳票詳細ドロワー |  |  | 帳票詳細ドロワーの表示 |  |  | 帳票一覧の行クリックで右サイドドロワー（600px幅）が開き、帳票詳細情報が正常に表示されること
WDL_リグレッション: 更新系 |  | WDL 帳票（/invoices）帳票詳細ドロワー |  |  | 帳票のメモ変更 |  |  | 帳票詳細ドロワー内のメモ編集・保存が正常に動作すること
WDL_リグレッション: 更新系 |  | WDL プロフィール（/profile） |  |  | ユーザー氏名の変更 |  |  | プロフィール画面で氏名を変更し、保存が正常に動作すること
WDL_リグレッション: 更新系 |  | WDL 受信ポスト詳細（/invoice-posts/{UUID}） |  |  | 閲覧メールアドレスの追加（閲覧権限変更依頼の作成） |  |  | 受信ポスト詳細画面で閲覧メールアドレスを追加し、変更依頼が作成されること
WDL_リグレッション: 更新系 |  | WDL 受信ポスト詳細（/invoice-posts/{UUID}） |  |  | 閲覧メールアドレスの削除（閲覧権限変更依頼の取り下げ） |  |  | 受信ポスト詳細画面で追加済みの閲覧メールアドレスを削除し、変更依頼が取り下げされること
WDL_リグレッション: ダウンロード |  | WDL 帳票（/invoices）帳票詳細ドロワー |  |  | 帳票ドキュメント（PDF）のダウンロード |  |  | 帳票詳細ドロワー内の「ダウンロード」ボタンでPDFが正常にダウンロードされること
WDL_リグレッション: ダウンロード |  | WDL 帳票（/invoices）帳票詳細ドロワー |  |  | 添付ファイルのダウンロード |  |  | 帳票詳細ドロワー内の関連添付ファイルセクションから添付ファイルが正常にダウンロードされること
TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  | TH ログイン画面 |  |  | 誤パスワードでのログイン失敗時にエラーメッセージに内部情報が含まれないこと |  |  | 通常ログイン（メールアドレス＋パスワード）で誤ったパスワードを入力した場合に、エラーメッセージにスタックトレース等の内部情報が漏洩しないことを確認
WDL_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  | WDL ログイン画面（/login） |  |  | 誤パスワードでのログイン失敗時にエラーメッセージに内部情報が含まれないこと |  |  | WDL独自ログインで誤ったパスワードを入力した場合に、エラーメッセージにスタックトレース等の内部情報が漏洩しないことを確認
TH_リグレッション: 参照系 |  | TH 請求書一覧（/invoices） |  |  | ページネーションの正常動作 |  |  | ApplicationController変更後もページネーション（次ページ/前ページ/表示件数変更）が正常に動作すること
目次2 ¦ 組合せ形式 ¦ テスト種別カバレッジ
確認対象 |  |  | 正常系 | 異常系 | 境界値
TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  |  | × | ○ | ×
TH_リグレッション: 認証 |  |  | ○ | × | ×
TH_リグレッション: 参照系 |  |  | ○ | × | ×
TH_リグレッション: 更新系 |  |  | ○ | × | ×
TH_リグレッション: 権限制御 |  |  | ○ | × | ×
WDL_セキュリティ: エラーメッセージマスク |  |  | × | ○ | ×
WDL_リグレッション: 認証 |  |  | ○ | × | ×
WDL_リグレッション: 参照系 |  |  | ○ | × | ×
WDL_リグレッション: 更新系 |  |  | ○ | × | ×
WDL_リグレッション: ダウンロード |  |  | ○ | × | ×
目次3 ¦ チェックリスト形式 ¦ リスク観点チェックリスト
観点 |  | 説明 | [5 empty] | 該当 | 対応状況
データ整合性 |  | 入力→保存→再表示で値が保持されるか | [5 empty] | -
セッション管理 |  | 操作中のタイムアウト・セッション切れ時の挙動 | [5 empty] | -
並行操作 |  | 複数ユーザー/タブから同時操作した場合の競合 | [5 empty] | -
入力バリデーション |  | 必須チェック・形式チェック・文字数制限 | [5 empty] | -
エラーハンドリング |  | サーバーエラー・ネットワーク断時のUI表示 | [5 empty] | -
権限制御 |  | 操作権限のないユーザーでのアクセス | [5 empty] | -
セキュリティ |  | 脆弱性対策・不正アクセス防止 | [5 empty] | -
ブラウザ互換 |  | 対象ブラウザでの表示・動作差異 | [5 empty] | -
パフォーマンス |  | 大量データ時の応答速度・表示崩れ | [5 empty] | -

## テストケース
[9 empty] | Win11/ Chrome |  | Win11/ Edge | Win11/ Firefox | Mac/ Safari | iOS/ OSver●● | Android/ OSver●●
No | 確認すること | 画面 | 確認対象 | 詳細 | テスト実行手順 | 期待値 | 備考 | Autify | TK+TI+TD | TK+TD | TI+TD | TK単体 | TD単体 | TK+TI+TD | TK+TI+TD | 実行者 | 実行備考 | 起票JIRA No
1 | TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク | TH 取引先（/partners） | 予期しないサーバーエラー時に内部情報が漏洩しないこと | エラーハンドリング変更の検証。取引先一覧APIにnull文字を含めて送信し、PostgreSQLエラー詳細がマスクされていることを確認 | 1. TH（invoicing-staging.keihi.com）にログインする 2. サイドバーから「取引先」（/partners）を開く 3. DevTools（F12）→Networkタブを開く 4. 取引先一覧の検索APIリクエストをコピーし、パラメータにnull文字（\x00）を付与して再送信する 5. レスポンスボディのエラーメッセージを確認する | エラーメッセージが「サーバーエラーが発生しました」と表示され、PostgreSQLのエラー詳細やDBMS種類が含まれていないこと | 自動テストでカバー済み。手動確認は任意。curlやPostmanでの実施も可 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
2 | TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク | TH 取引先（/partners）モーダル | 不正パラメータ送信時にモデル名・属性名が漏洩しないこと | 取引先更新APIに存在しない属性名を含めて送信し、モデル内部情報がマスクされていることを確認 | 1. TH（invoicing-staging.keihi.com）にログインする 2. 取引先（/partners）を開き、任意の取引先行をクリックして取引先更新モーダルを表示する 3. DevTools→Networkタブを開く 4. 取引先更新APIリクエストをコピーし、存在しない属性名（例: unknown_attr）を追加して送信する 5. レスポンスボディのエラーメッセージを確認する | エラーメッセージが「パラメータが不正です」と表示され、モデル名や属性名が含まれていないこと | 自動テストでカバー済み。手動確認は任意 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
3 | TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク | TH ログイン画面（SSO） | SSOトークン交換失敗時に例外詳細が漏洩しないこと | SSO認証失敗時に元例外のスタックトレースやメッセージがマスクされていることを確認 | 1. SSO設定済みテナントのTHログイン画面にアクセスする 2. TOKIUM ID SSOログインを開始する 3. DevToolsでSSOコールバックURLのトークンパラメータを不正な値に書き換えてリクエストする 4. レスポンスボディのエラーメッセージを確認する | エラーメッセージが「認証に失敗しました」と表示され、元例外の詳細メッセージやスタックトレースが含まれていないこと | SSO環境がある場合のみ実施。自動テストでカバー済み |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
4 | TH_リグレッション: 認証 | TH ログイン画面 | メールアドレス・パスワードによるログイン | TOKIUM IDでの通常ログインが正常に動作すること | 1. TH（invoicing-staging.keihi.com）のログイン画面にアクセスする 2. メールアドレスとパスワードを入力する 3. ログインボタンをクリックする | ログインが成功し、請求書一覧（/invoices）に遷移すること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
5 | TH_リグレッション: 認証 | TH ログイン画面（SSO） | SSOログイン | TOKIUM IDでのSSOログインが正常に動作すること | 1. SSO設定済みのテナントでTHログイン画面にアクセスする 2. TOKIUM IDでのSSOログインを実行する 3. 認証完了後の画面遷移を確認する | SSOログインが正常に完了し、請求書一覧（/invoices）に遷移すること | SSO環境がある場合のみ実施 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
6 | TH_リグレッション: 参照系 | TH 取引先（/partners） | 取引先の一覧表示・検索 | 取引先一覧テーブルの表示と検索機能が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. サイドバーから「取引先」をクリックし、取引先一覧（/partners）を開く 3. 取引先一覧テーブルが表示されることを確認する 4. 検索条件（取引先名）を入力して検索を実行する | 取引先一覧テーブルが表示され、入力した検索条件に一致する取引先のみに絞り込まれること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
7 | TH_リグレッション: 参照系 | TH 請求書一覧（/invoices） | 請求書の一覧表示・検索 | 請求書一覧の表示と検索機能が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. サイドバーから「請求書」をクリックし、請求書一覧（/invoices）を開く 3. 請求書一覧が表示されることを確認する 4. 検索条件（取引先名または請求書番号）を入力して検索を実行する | 請求書一覧が表示され、入力した検索条件に一致する請求書のみに絞り込まれること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
8 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 取引先（/partners）モーダル | 取引先情報の更新 | 取引先更新モーダルでの編集・保存が正常に動作すること（データ整合性の確認） | 1. THにログインする 2. 取引先一覧（/partners）を開く 3. 既存の取引先行をクリックし、取引先更新モーダルを表示する 4. 取引先名などの情報を変更する 5. 保存ボタンをクリックする | モーダルが閉じ、取引先一覧テーブルに変更後の内容が反映されていること | 取引先はモーダルで編集（詳細ページなし） |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
9 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 取引先（/partners）取引先入力モーダル | 取引先の新規追加 | 「取引先を追加」ボタンから取引先入力モーダルで新規追加が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 取引先一覧（/partners）を開く 3. 「取引先を追加」ボタンをクリックし、取引先入力モーダルを表示する 4. 取引先名、送付方法、送付先メールアドレス（To）等の必要項目を入力する 5. 保存ボタンをクリックする | 取引先が新規追加され、取引先一覧テーブルに追加した取引先が表示されること | 新規入力モーダルはdialog要素。更新モーダル（article要素）とは構成が異なる |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
10 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 取引先（/partners）更新モーダル 凍結 | 取引先の凍結 | 取引先更新モーダルの「凍結する」ボタンで取引先を凍結できること | 1. THにログインする 2. 取引先一覧（/partners）を開く 3. 既存の取引先行をクリックし、取引先更新モーダルを表示する 4. モーダル下部の「凍結する」ボタンをクリックする 5. 確認ダイアログで実行する | 取引先が凍結され、デフォルトの取引先一覧（凍結除外表示）から非表示になること | 「凍結された取引先を含む」チェックボックスをONにすると凍結済み取引先が表示される |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
11 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 取引先（/partners）モーダル Web送付設定 | Web受信者の追加 | 取引先更新モーダル内のWeb送付設定で受信者追加が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 取引先一覧（/partners）を開く 3. 取引先行をクリックし、取引先更新モーダルを表示する 4. モーダル内のWeb送付設定セクションを開く 5. 受信者メールアドレスを追加して保存する | 受信者メールアドレスが追加され、保存後にモーダル内のWeb送付設定に反映されていること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
12 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 取引先（/partners）モーダル 変更リクエスト | メールアドレス変更リクエストの承認/却下 | WDLからのメールアドレス変更リクエスト処理が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 取引先一覧（/partners）を開く 3. WDLからの変更リクエストがある取引先行をクリックし、モーダルを表示する 4. 変更リクエストを承認（または却下）する | 承認の場合はメールアドレスが変更され、却下の場合はリクエストが却下済みになること | WDLからの変更リクエストが存在する場合のみ実施 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
13 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 取引先（/partners）インポート | 取引先のCSVインポート | CSVファイルによる取引先一括登録が正常に動作すること（入力バリデーション含む） | 1. THにログインする 2. 取引先一覧（/partners）を開く 3. インポートボタンをクリックする 4. CSVファイルを選択してアップロードする 5. インポート結果を確認する | インポートが正常に完了し、取引先一覧テーブルにインポートしたデータが反映されていること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
14 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 取引先（/partners）エクスポート | 取引先のCSVエクスポート | 取引先データのCSVダウンロードが正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 取引先一覧（/partners）を開く 3. エクスポートボタンをクリックする | CSVファイルが正常にダウンロードされること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
15 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書一覧（/invoices）その他の操作 > 共通添付ファイルの一括添付モーダル | 共通添付ファイルの一括添付 | 複数の請求書に共通の添付ファイルを一括添付できること（3ステップウィザード: ファイル選択→確認→完了） | 1. TH（invoicing-staging.keihi.com）にログインする 2. 請求書一覧（/invoices）で複数の請求書にチェックを入れる 3. 「その他の操作」ボタンをクリックし、「共通添付ファイルの一括添付」を選択する 4. Step 1: 「新規アップロード」タブで「ファイルを選択」からファイルを選択し、「確認へ進む」をクリックする 5. Step 2: 添付先帳票一覧の判定列が「添付可能」になることを確認し、「添付を実行する」をクリックする 6. Step 3: 「添付が完了しました」メッセージを確認し、「閉じる」をクリックする | 選択したファイルが複数の請求書に一括添付され、各請求書の添付ファイルタブで確認できること | 制限: 最大10件/1ファイル10MB/合計約9.5MB。Step 2で非同期判定あり（5〜60秒） |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
16 | TH_リグレッション: 更新系 | TH CSVインポート（/invoices/import） | 請求書のCSV新規作成 | CSVファイルから請求書を一括作成できること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）の「CSVから新規作成」をクリックし、CSVインポート画面（/invoices/import）を開く 3. CSVファイルを選択してアップロードする 4. インポート結果を確認する | インポートが正常に完了し、請求書一覧に作成された請求書が表示されること | 請求書の新規作成は「CSVから新規作成」または「PDFを取り込む」の2方法 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
17 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）添付ファイルタブ | 添付ファイルの追加 | 請求書詳細画面の添付ファイルタブでアップロードが正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）から既存の請求書をクリックし、請求書詳細（/invoices/{UUID}）を開く 3. 「添付ファイル」タブを選択する 4. ファイルを選択してアップロードする | アップロードが正常に完了し、添付ファイルタブにファイル名が表示されること | 請求書詳細は帳票情報タブと添付ファイルタブの2タブ構成 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
18 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書一覧（/invoices）一括操作 | 請求書の送付 | 請求書一覧の一括操作で送付が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）で送付対象の請求書にチェックを入れる 3. 「請求書を送付する」ボタンをクリックする 4. 送付方法（メールまたはWeb送付）を選択して実行する | 送付が正常に完了し、請求書のステータスが送付済みに変更されること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
19 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書一覧（/invoices）一括操作 | 一括で送付済みにする | 選択した請求書のステータスを一括で「送付済み」に変更できること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）で対象の請求書にチェックを入れる 3. 「送付済みにする」ボタンをクリックする 4. 確認ダイアログで実行する | 選択した請求書のステータスが「送付済み」に変更されること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
20 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書一覧（/invoices）その他の操作 > 一括承認 | 請求書の一括承認 | 選択した請求書を一括で承認できること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）で未承認の請求書にチェックを入れる 3. 「その他の操作」ボタンをクリックし、「一括承認」を選択する 4. 確認ダイアログで実行する | 選択した請求書の承認状況が「承認済み」に変更されること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
21 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書一覧（/invoices）その他の操作 > 一括削除 | 請求書の一括削除 | 選択した請求書を一括で削除できること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）で削除対象の請求書にチェックを入れる 3. 「その他の操作」ボタンをクリックし、「一括削除」を選択する 4. 確認ダイアログで「削除」をクリックする | 選択した請求書が削除され、請求書一覧から消えていること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
22 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）アクションボタン | 請求書の承認 | 請求書詳細画面のヘッダー「承認する」ボタンで承認が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）から未承認の請求書をクリックし、詳細画面を開く 3. ヘッダーの「承認する」ボタンをクリックする 4. 確認ダイアログで実行する | 請求書の承認状況が「承認済み」に変更されること | ヘッダーアクション: 送付済みにする/承認する/削除の3つ |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
23 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）アクションボタン | 請求書を送付済みにする | 請求書詳細画面のヘッダー「送付済みにする」ボタンが正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）から未送付の請求書をクリックし、詳細画面を開く 3. ヘッダーの「送付済みにする」ボタンをクリックする 4. 確認ダイアログで実行する | 請求書の送付ステータスが「送付済み」に変更されること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
24 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）アクションボタン | 請求書の削除 | 請求書詳細画面のヘッダー「削除」ボタンで削除が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）から任意の請求書をクリックし、詳細画面を開く 3. ヘッダーの「削除」ボタンをクリックする 4. 確認ダイアログで「削除」をクリックする | 請求書が削除され、請求書一覧（/invoices）に戻ること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
25 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）帳票情報タブ 取引先選択モーダル | 取引先の変更 | 帳票情報タブの「取引先を選択する」ボタンから取引先を変更できること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）から任意の請求書をクリックし、詳細画面を開く 3. 帳票情報タブの取引先情報セクションで「取引先を選択する」ボタンをクリックする 4. 取引先選択モーダルで検索欄に取引先名を入力し「検索」をクリックする 5. 表示された取引先をラジオボタンで選択する | 取引先が変更され、帳票情報タブの取引先情報に選択した取引先が反映されること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
26 | TH_リグレッション: 更新系 | TH 請求書詳細（/invoices/{UUID}）帳票情報タブ | 請求書のメモ変更 | 請求書詳細の帳票情報タブでメモ編集・保存が正常に動作すること | 1. THにログインする 2. 請求書一覧（/invoices）から既存の請求書をクリックし、請求書詳細（/invoices/{UUID}）を開く 3. 帳票情報タブのメモ欄にテキストを入力して保存する 4. 画面を再読み込み（F5）する | 再読み込み後もメモ欄に入力した内容が表示されていること |  |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
27 | TH_リグレッション: 更新系 | TH PDF取り込み（/invoices/pdf-organizer） | PDFファイルからの請求書取り込み | PDFファイルをアップロードして請求書として取り込めること | 1. TH（invoicing-staging.keihi.com）にログインする 2. 請求書一覧（/invoices）の「PDFを取り込む」をクリックし、PDF取り込み画面（/invoices/pdf-organizer）を開く 3. PDFファイルを選択してアップロードする 4. 取り込み結果を確認する | PDFの取り込みが正常に完了し、請求書一覧に取り込んだ請求書が表示されること | 請求書の新規作成方法の1つ（もう1つはCSVインポート） |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
28 | TH_リグレッション: 参照系 | TH 帳票レイアウト（/invoices/design） | 帳票レイアウト一覧の表示 | 帳票レイアウト一覧画面（gallery iframe / MUI Grid）が正常に表示されること | 1. TH（invoicing-staging.keihi.com）にログインする 2. サイドバーから「帳票レイアウト」をクリックし、帳票レイアウト画面（/invoices/design）を開く 3. レイアウト一覧（gallery形式）が表示されることを確認する | 帳票レイアウト一覧がgallery形式で表示され、各テンプレートのプレビューが確認できること | 編集はiframe内テンプレート編集。一覧表示の正常動作を確認 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
29 | TH_リグレッション: 権限制御 | TH 請求書一覧（/invoices） | 操作権限のないユーザーでのアクセス制限 | 請求書閲覧権限のないユーザーがアクセスした場合に適切なエラーメッセージが表示されること | 1. 請求書閲覧権限を持たないユーザーでTH（invoicing-staging.keihi.com）にログインする 2. 請求書一覧（/invoices）に直接URLでアクセスする 3. 表示されるメッセージを確認する | アクセスが拒否され、権限不足を示すメッセージが表示されること（内部エラー詳細は表示されない） | ApplicationController変更に伴い、権限チェック後のエラーハンドリングが正常に動作するか確認 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
30 | WDL_セキュリティ: エラーメッセージマスク | WDL 帳票（/invoices） | 予期しないサーバーエラー時に内部情報が漏洩しないこと | 帳票一覧APIにnull文字を含めて送信し、PostgreSQLエラー詳細がマスクされていることを確認 | 1. WDL（invoicing-wdl-staging.keihi.com）にログインする 2. 帳票一覧（/invoices）を開く 3. DevTools（F12）→Networkタブを開く 4. 帳票一覧の検索APIリクエストをコピーし、パラメータにnull文字（\x00）を付与して再送信する 5. レスポンスボディのエラーメッセージを確認する | エラーメッセージが「サーバーエラーが発生しました」と表示され、PostgreSQLのエラー詳細やDBMS種類が含まれていないこと | 自動テストでカバー済み。手動確認は任意 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
31 | WDL_セキュリティ: エラーメッセージマスク | WDL 受信ポスト（/invoice-posts） | 不正パラメータ送信時にモデル名・属性名が漏洩しないこと | 受信ポスト検索APIに存在しない属性名を含めて送信し、モデル内部情報がマスクされていることを確認 | 1. WDL（invoicing-wdl-staging.keihi.com）にログインする 2. 受信ポスト一覧（/invoice-posts）を開く 3. DevTools→Networkタブを開く 4. 受信ポスト検索APIリクエストをコピーし、存在しない属性名（例: unknown_attr）を追加して送信する 5. レスポンスボディのエラーメッセージを確認する | エラーメッセージが「パラメータが不正です」と表示され、モデル名や属性名が含まれていないこと | 自動テストでカバー済み。手動確認は任意 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
32 | WDL_リグレッション: 認証 | WDL ログイン画面（/login） | メールアドレス・パスワードによるログイン | WDL独自ログインが正常に動作すること（TOKIUM ID認証とは別） | 1. WDL（invoicing-wdl-staging.keihi.com）のログイン画面にアクセスする 2. メールアドレスとパスワードを入力する 3. ログインボタンをクリックする | ログインが成功し、帳票一覧画面（/invoices）に遷移すること | WDLはTH-invoicingとは独立ドメイン・独立認証（TOKIUM ID認証ではない） |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
33 | WDL_リグレッション: 参照系 | WDL 受信ポスト（/invoice-posts） | 受信ポストの一覧表示・検索 | 受信ポスト一覧テーブルの表示とアコーディオン検索が正常に動作すること | 1. WDLにログインする 2. サイドバーから「受信ポスト」をクリックし、受信ポスト一覧（/invoice-posts）を開く 3. 受信ポスト一覧テーブル（送付元名/変更依頼/未読/閲覧可能の4列）が表示されることを確認する 4. 「検索条件」アコーディオンを開き、送付元名を入力して「この条件で検索」をクリックする | 入力した送付元名に一致する受信ポストのみに絞り込まれること | 検索フォームは3フィールド（送付元名/受信者メール/変更依頼あり） |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
34 | WDL_リグレッション: 参照系 | WDL 帳票（/invoices） | 帳票の一覧表示・検索 | 帳票一覧テーブルの表示とアコーディオン検索が正常に動作すること | 1. WDLにログインする 2. 帳票一覧画面（/invoices）にアクセスする 3. 帳票一覧テーブル（受信日/ダウンロード済み/送付元/添付/請求書番号/合計金額/支払期日/ファイル名/メモの9列）が表示されることを確認する 4. 「検索条件」アコーディオンを開き、請求書番号を入力して「この条件で検索」をクリックする | 入力した請求書番号に一致する帳票のみに絞り込まれること | 検索フォームは12フィールド。ページネーションは10件表示 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
35 | WDL_リグレッション: 参照系 | WDL 帳票（/invoices）帳票詳細ドロワー | 帳票詳細ドロワーの表示 | 帳票一覧の行クリックで右サイドドロワー（600px幅）が開き、帳票詳細情報が正常に表示されること | 1. WDLにログインする 2. 帳票一覧（/invoices）から任意の帳票行をクリックする 3. 右サイドに帳票詳細ドロワーが開くことを確認する 4. ドロワー内の帳票項目（請求書番号/送付元/合計金額/発行日/請求日/支払期日/ファイル名）が表示されていることを確認する 5. ×ボタンでドロワーが閉じることを確認する | 行クリックで右サイドドロワーが開き、帳票項目・帳票ファイル・基本情報の各セクションが正しく表示されていること（URLは/invoicesのまま変化しない） | 帳票詳細は独立ページではなく右サイドドロワー形式（URL変化なし） |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
36 | WDL_リグレッション: 更新系 | WDL 帳票（/invoices）帳票詳細ドロワー | 帳票のメモ変更 | 帳票詳細ドロワー内のメモ編集・保存が正常に動作すること | 1. WDLにログインする 2. 帳票一覧（/invoices）から任意の帳票行をクリックして帳票詳細ドロワーを開く 3. ドロワー内のメモ欄（textarea）にテキストを入力する 4. 「メモを保存する」ボタンをクリックする 5. ×ボタンでドロワーを閉じ、再度同じ帳票行をクリックしてドロワーを開く | メモ欄に入力した内容が保存されていること | メモはドロワー内のtextarea+「メモを保存する」ボタンで操作 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
37 | WDL_リグレッション: 更新系 | WDL プロフィール（/profile） | ユーザー氏名の変更 | プロフィール画面で氏名を変更し、保存が正常に動作すること | 1. WDLにログインする 2. 右上のユーザー名をクリックし、ドロップダウンメニューから「プロフィール」を選択する 3. プロフィール画面（/profile）に遷移することを確認する 4. メールアドレスが表示のみ（編集不可）であることを確認する 5. 氏名入力欄に新しい氏名を入力する 6. 「氏名を変更」ボタンをクリックする | 氏名が正常に変更され、右上のユーザー名表示に反映されること | プロフィールはサイドバーにリンクなし。右上ユーザー名ドロップダウンからのみアクセス可能 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
38 | WDL_リグレッション: 更新系 | WDL 受信ポスト詳細（/invoice-posts/{UUID}） | 閲覧メールアドレスの追加（閲覧権限変更依頼の作成） | 受信ポスト詳細画面で閲覧メールアドレスを追加し、変更依頼が作成されること | 1. WDL（invoicing-wdl-staging.keihi.com）にログインする 2. 受信ポスト一覧（/invoice-posts）から任意の受信ポスト行をクリックし、受信ポスト詳細ページ（/invoice-posts/{UUID}）に遷移する 3. 「送付元」と「閲覧メールアドレス(N/30)」セクションが表示されていることを確認する 4. 「+ 閲覧メールアドレスを追加/削除する」ボタンをクリックする 5. 追加するメールアドレスを入力して送信する | 閲覧メールアドレスが追加され、件数が(N+1)/30に増加し、受信ポスト一覧の変更依頼列にステータスが表示されること | 受信ポスト詳細は独立ページ（/invoice-posts/{UUID}）。帳票詳細（ドロワー形式）とは異なりURL遷移する。変更依頼はTH側の取引先管理で承認/却下される |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
39 | WDL_リグレッション: 更新系 | WDL 受信ポスト詳細（/invoice-posts/{UUID}） | 閲覧メールアドレスの削除（閲覧権限変更依頼の取り下げ） | 受信ポスト詳細画面で追加済みの閲覧メールアドレスを削除し、変更依頼が取り下げされること | 【前提条件】閲覧メールアドレスの追加依頼が作成済みであること 1. WDL（invoicing-wdl-staging.keihi.com）にログインする 2. 受信ポスト一覧（/invoice-posts）から変更依頼済みの受信ポスト行をクリックし、受信ポスト詳細ページ（/invoice-posts/{UUID}）に遷移する 3. 「+ 閲覧メールアドレスを追加/削除する」ボタンをクリックする 4. 追加依頼済みのメールアドレスを削除して送信する | 閲覧メールアドレスの追加依頼が取り下げされ、受信ポスト一覧に戻ると変更依頼列のステータスが消えていること | 受信ポスト詳細は独立ページ（/invoice-posts/{UUID}）。「≪ 戻る」ボタンまたはサイドバーの「受信ポスト」リンクで一覧に戻る |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
40 | WDL_リグレッション: ダウンロード | WDL 帳票（/invoices）帳票詳細ドロワー | 帳票ドキュメント（PDF）のダウンロード | 帳票詳細ドロワー内の「ダウンロード」ボタンでPDFが正常にダウンロードされること | 1. WDLにログインする 2. 帳票一覧（/invoices）から任意の帳票行をクリックして帳票詳細ドロワーを開く 3. ドロワー内の帳票ファイルセクションにある「ダウンロード」ボタンをクリックする | PDFファイルが正常にダウンロードされ、ドロワー内のDL済みステータス・日時が更新されること | ダウンロード後、帳票一覧のダウンロード済み列にチェックマークが表示される |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
41 | WDL_リグレッション: ダウンロード | WDL 帳票（/invoices）帳票詳細ドロワー | 添付ファイルのダウンロード | 帳票詳細ドロワー内の関連添付ファイルセクションから添付ファイルが正常にダウンロードされること | 【前提条件】帳票一覧の「添付」列が1以上の帳票を使用すること 1. WDLにログインする 2. 帳票一覧（/invoices）から添付ファイルのある帳票行をクリックして帳票詳細ドロワーを開く 3. ドロワー内の関連添付ファイルセクションにあるファイル一覧から「保存」ボタンをクリックする | 添付ファイルが正常にダウンロードされること | 添付ファイルのダウンロードボタンは「保存」（帳票PDFの「ダウンロード」とは異なるラベル） |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
42 | TH_セキュリティ: エラーメッセージマスク | TH ログイン画面 | 誤パスワードでのログイン失敗時にエラーメッセージに内部情報が含まれないこと | 通常ログイン（メールアドレス＋パスワード）で誤ったパスワードを入力した場合に、エラーメッセージにスタックトレース等の内部情報が漏洩しないことを確認 | 1. TH（invoicing-staging.keihi.com）のログイン画面にアクセスする 2. 正しいメールアドレスと誤ったパスワードを入力する 3. ログインボタンをクリックする 4. 表示されるエラーメッセージを確認する 5. DevTools（F12）→Networkタブでレスポンスボディを確認する | エラーメッセージが「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」等の汎用メッセージで表示され、スタックトレース・例外クラス名・DB情報等の内部情報が含まれていないこと | ApplicationControllerの共通エラーハンドリング変更が認証失敗パスにも影響しないことの確認 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
43 | WDL_セキュリティ: エラーメッセージマスク | WDL ログイン画面（/login） | 誤パスワードでのログイン失敗時にエラーメッセージに内部情報が含まれないこと | WDL独自ログインで誤ったパスワードを入力した場合に、エラーメッセージにスタックトレース等の内部情報が漏洩しないことを確認 | 1. WDL（invoicing-wdl-staging.keihi.com）のログイン画面にアクセスする 2. 正しいメールアドレスと誤ったパスワードを入力する 3. ログインボタンをクリックする 4. 表示されるエラーメッセージを確認する 5. DevTools（F12）→Networkタブでレスポンスボディを確認する | エラーメッセージが「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」等の汎用メッセージで表示され、スタックトレース・例外クラス名・DB情報等の内部情報が含まれていないこと | WDLはTH本体とは独立ドメイン・独立認証だが、ApplicationControllerは共通基盤のため同様の確認が必要 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未
44 | TH_リグレッション: 参照系 | TH 請求書一覧（/invoices） | ページネーションの正常動作 | ApplicationController変更後もページネーション（次ページ/前ページ/表示件数変更）が正常に動作すること | 1. TH（invoicing-staging.keihi.com）にログインする 2. 請求書一覧（/invoices）を開く 3. 一覧下部のページネーションで「次のページ」をクリックし、2ページ目が表示されることを確認する 4. 「前のページ」をクリックし、1ページ目に戻ることを確認する 5. 表示件数を変更（例: 25件/50件）し、一覧の表示件数が変更されることを確認する | 次ページクリックで2ページ目のデータが表示され、前ページで1ページ目に戻り、表示件数変更で一覧の件数が変更後の値になること | ページネーションは全画面共通の基盤機能。ApplicationController変更で壊れていないことの確認 |  | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未

## 設定 (hidden)
スクリプト プロパテ
SLACK_BOT_TOKEN_CANVAS_ES | xoxb-2164609472-9776604036162-dA8tqZPwZETlBUm2aKYjY2p0
SLACK_BOT_TOKEN_DA | xoxb-2164609472-9858827499537-VzKA8ftMyAqVy4tEynZykaNv
SLACK_BOT_TOKEN_ES | xoxb-2164609472-10633300304998-yB15QVV7slv3zcewgI6WUdcV
SLACK_BOT_TOKEN_TC | xoxb-2164609472-9872333073667-oWEMXzCOp0Ux8AnGbei3fGwZ
SLACK_BOT_TOKEN_TD | xoxb-2164609472-9872865655363-HrlaGMe73lGl2MVs50Uobpnh
SLACK_BOT_TOKEN_TH | xoxb-2164609472-9882831604084-RUvHXPLKha9w0q4qKljqo3sD
SLACK_BOT_TOKEN_TI | xoxb-2164609472-9854370289746-EziVgwlXyIxfdPFSmwy5sjJ1
SLACK_BOT_TOKEN_TK | xoxb-2164609472-9850914590229-kZv7V2PmUHL1eu2BExXDHhrc
SLACK_CHANNEL_ID_DA | C09NALDQB9C
SLACK_CHANNEL_ID_ES | C092ADL9GET
SLACK_CHANNEL_ID_TC | C09RAKVDT1T
SLACK_CHANNEL_ID_TD | C09QTFG2RAS
SLACK_CHANNEL_ID_TH | C09QS3J0B0V
SLACK_CHANNEL_ID_TI | C09RPRGQBME
SLACK_CHANNEL_ID_TK | C09QZ3DJXBN

## 進捗
テスト進捗
[11 empty] | 残項目数 | 総ケース数 | バグ発生数(起票数) | バグ発生率
|  |  | 未 | NG | 保 | Block | OK | Autify実行 | 外 | -
テスト① | Win11/ Chrome | TK+TI+TD | [11 empty] | ↑バグ発生数÷テストケース数(再実施含まない)
TK+TD
| Win11/ Edge | TI+TD
| Win11/ Firefox | TK単体
| Win11/ Safari | TD単体
| iOS/ OSver●● | TK+TI+TD
| Android/ OSver●● | TK+TI+TD
テスト② | Win11/ Chrome | TK+TI+TD
合計

## 質問・レビュー指摘_振り返り (hidden)
◾️集計_指摘分類 | 合計 |  | ◾️集計_指摘原因 | 合計
指摘分類 | 件数 | 割合 | 指摘原因 | 件数 | 割合
大きな観点漏れ |  |  | ケアレスミス
パターン不足 |  |  | 仕様把握もれ(新機能)
パターン過多 |  |  | 仕様把握漏れ(既存機能)
リグレッション観点不足 |  |  | 仕様共有漏れ
デグレ確認観点不足 |  |  | 認識齟齬
期待値誤り |  |  | 影響範囲考慮漏れ(新機能)
期待値不足 |  |  | 影響範囲考慮漏れ(既存機能)
誤記 |  |  | 確認不足
体裁不備 |  |  | その他
わかりにくい |  |  | 仕様・要件質問
その他
仕様・要件質問

## チェック表
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか）をチェック。 | 未 | - | -
2 |  | 別機能とのバッティングがないかをチェック。 ※リリースノートのTK,TI,TDタグなどを確認 ※推進会で、SL間で確認し合う | 未 | - | -
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済かをチェック。 | 未 | - | -
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないかをチェック。 ※要件レビューチェック表 ※規模の大きい案件に対しては要件確認は対面でPO/開発とすり合わせをする | 未 | - | -
5 | バグ発生率 | バグ発生率を進捗シートに入力 | - | - | 未
6 | バグ分析要否確認 | バグ分析が必要かどうかをチェック。 ※QAバグ分析資料 ※以下に当てはまる場合はmustで分析が必要とする ・テストケース数が1000件を超える場合 (リグレッションテストの場合は例外) ・バグ発生率が5.0%を超えていた場合(プロダクト品質の懸念) | - | - | 未
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているかをチェック。 ・「対象外」ステータスは全て妥当かをチェック。 ・バグ発生数が入力済かをチェック。 | - | - | 未
8 | リリース日最終確認 ＆周知 | リリース日の最終決定をし、開発・CSへ連絡をする ※特に事前通知が必要なものについては強調しておく | - | - | 未

## レビュー＆質問 (hidden)
◾️工数管理 | (人日) |  | ◾️レビュー状況
観点作成 |  |  |  | ステータス | 担当者
観点修正 |  |  | QA内相互・TL
ケース作成 |  |  | 開発
ケース修正 |  |  | PO
観点修正工数割合
ケース修正工数割合
◾️テスト観点 |  |  |  | ステータスフロー図(指摘済 → 完了)
| 起票者 | 指摘箇所 | 指摘・質問内容 | 回答者 | 修正内容 | 対応ステータス | 指摘分類 | 指摘原因 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## バグ一覧 (hidden)
キー | 要約 | ステータス | 作成日 | 解決日 | 課題タイプ | Epic Link | プロジェクト | 報告者 | 担当者 | 優先度 | Story point estimate | 消費時間 | Parent Link
| 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:05 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 申請のCSV出力(汎用申請,事前申請,稟議) の仕様確認、調査 | 完了 | 2023-09-26 16:07 | 2023-10-03 14:29 | ストーリー |  | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Eiji MATSUMOTO | Medium
| 【CSV出力】出力項目の検討 | 完了 | 2023-10-03 15:50 | 2023-10-13 09:28 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | High
| 【CSV出力】UIの決定 | 完了 | 2023-10-03 15:52 | 2023-10-24 15:11 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【CSV出力】設計 | 完了 | 2023-10-03 15:53 | 2023-10-12 10:37 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 経費精算のCSVファイル生成【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:34 | 2023-10-17 14:24 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| CSVファイルのS3へのアップロード【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:35 | 2023-10-30 19:43 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
| コントローラーでCSV生成Jobを起動する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-10-30 19:43 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
| ダウンロードモーダルを表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:28 | 2023-11-15 08:57 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| コントローラーでJobTrackerの一覧を取得する【バックエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:37 | 2023-11-13 15:13 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
| 「データ作成を開始する」ボタンをモーダルに表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:29 | 2023-11-14 17:27 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 取得した経費レポートの一覧をテーブル形式で表示する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
| 3秒に1回、繰り返し経費レポートの一覧を取得する【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:30 | 2023-11-15 08:56 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
| 「ダウンロード」ボタンクリック時、経費レポートをダウンロードする【フロントエンド】 | 完了 | 2023-10-11 17:31 | 2023-11-15 08:57 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
| 仕訳フォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-15 09:29 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
| カスタムフォーマット選択時にもCSV出力ができるようにする | 完了 | 2023-11-07 16:08 | 2023-11-22 13:43 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 上限の1万件に対する動作とパフォーマンスを評価する | 完了 | 2023-11-14 15:55 | 2023-11-22 20:16 | タスク |  | Keihi | Eiji MATSUMOTO | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 件数制限に関するエラーメッセージ表示の仕様検討 | 完了 | 2023-11-21 15:32 | 2023-11-27 10:02 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| CSVダウンロードモーダルに上限件数に関するガイドを設置する | 完了 | 2023-11-21 16:49 | 2023-12-01 12:28 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (不要になったのでクローズ)(QA)ファイル出力モーダルにて？の部分にホバーすると出力出来る件数が更新されていない | 完了 | 2023-11-21 16:45 | 2023-12-01 11:36 | QA修正依頼 |  | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (インシデントで対応)(QA)ファイル出力モーダルにてダウンロードしようとした際に500エラーでダウンロード出来ない | 完了 | 2023-11-21 16:54 | 2023-12-01 10:41 | QA修正依頼 |  | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 出力対象が経費10,000件を超える場合でもエラーにはせず上限件数までのCSVを生成する | 完了 | 2023-11-22 13:51 | 2023-12-12 16:57 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (QA)経費精算側をダウンロードした際にファイル名が出力形式の名前ではないので分かりにくい | 完了 | 2023-11-27 15:37 | 2023-12-11 14:25 | QA修正依頼 |  | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)(QA)英語化した際に経費精算側の「最新出力ファイル作成を開始」ボタンが英語化されていない | 完了 | 2023-11-27 17:19 | 2023-12-08 17:40 | QA修正依頼 |  | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (QA)代理人ログインの場合に「この条件で会計データ作成を開始」が表示されている箇所がある | 完了 | 2023-12-11 15:30 | 2023-12-19 17:46 | QA修正依頼 |  | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| api/v1/reports_controller の Arch チェック対応 | 完了 | 2023-12-12 14:46 | 2023-12-27 01:28 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)(QA)ファイル出力モーダルにて内容が重複している箇所がある | 完了 | 2023-12-11 14:41 | 2023-12-12 15:36 | QA修正依頼 |  | Keihi | kanada_r | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 「事前申請のCSV出力」見積もりのための調査 | 完了 | 2023-12-19 15:29 | 2023-12-26 14:50 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (対応なし)(QA)（懸念点）出力件数が10000件に増えたことでメール送信がエラーになる可能性がある | 完了 | 2023-12-11 15:02 | 2023-12-12 12:43 | QA修正依頼 |  | Keihi | kanada_r |  | Medium
| 事前申請CSV出力の仕様を固める | 完了 | 2023-12-26 14:58 | 2024-01-10 17:46 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 汎用申請CSV出力の調査 | 完了 | 2023-12-26 15:22 | 2024-01-10 17:46 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】タブに出力ボタンを設置、クリックでモーダルを表示する | 完了 | 2024-01-09 15:37 | 2024-01-16 15:22 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】「ファイル作成を開始」ボタンを押すとCSVデータが生成されS3にアップロードされる | 完了 | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-30 15:47 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)(仕様確認)ファイル出力モーダル_取引日付の一括指定を入力しているが、仕訳フォーマットに出力されない | 完了 | 2023-12-13 18:17 | 2023-12-18 11:33 | QA修正依頼 |  | Keihi | 本橋 遼 | Eiji MATSUMOTO | Lowest
| （QA確認完了）承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | 完了 | 2023-12-13 18:32 | 2023-12-18 11:45 | バグ |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Eiji MATSUMOTO | Medium
| 承認一覧の出力ボタンを押してもダウンロードが実行されずモーダルが表示される | クローズ | 2023-12-15 14:04 |  | QA |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが |  | Medium
| 【事前申請】モーダルに生成履歴の最新5件を表示し、ダウンロードできるようにする | 完了 | 2024-01-12 12:25 | 2024-02-13 14:36 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】モーダルは3秒に1回、最新のファイル生成履歴を取得する | 完了 | 2024-01-12 12:27 | 2024-02-16 16:18 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】出力上限を事前申請 1 万件までに制限する | 完了 | 2024-02-01 14:39 | 2024-02-13 14:36 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】フロントエンドからリクエストした際のエラーハンドリング | 完了 | 2024-02-02 15:06 | 2024-02-19 11:07 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】CSV生成時のパフォーマンス改善 | 完了 | 2024-02-05 11:35 | 2024-02-19 11:08 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化に関する設計検討 | 完了 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-15 10:32 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)事前申請CSV出力_出力されたファイルが文字化けしている | 完了 | 2024-02-08 16:18 | 2024-02-13 10:31 | QA修正依頼 |  | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (QA)（仕様確認）ログ_代理人で申請csv出力をしたとき、ログに記載されない | 完了 | 2024-02-08 16:53 | 2024-02-13 09:23 | QA修正依頼 |  | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)事前申請CSV出力_「自社参加人数」「合計参加人数」が反映されていない | 完了 | 2024-02-13 11:46 | 2024-02-15 15:37 | QA修正依頼 |  | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)事前申請CSV出力_表示項目設定の昇順降順によって出力される申請の順番も変わる | 完了 | 2024-02-13 13:59 | 2024-02-15 17:04 | QA修正依頼 |  | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)事前申請CSV出力_申請名に環境依存文字を使用してCSV出力を行うとエラーが起きる | 完了 | 2024-02-13 14:36 | 2024-02-15 15:48 | QA修正依頼 |  | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】pre_reports/csv_converter_spec のリファクタリング | 完了 | 2024-02-16 10:44 | 2024-02-22 12:22 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【事前申請】CSV生成履歴周りの共通化 | 完了 | 2024-02-15 10:31 | 2024-02-29 10:26 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】見積もりに向けた調査 | 完了 | 2024-02-19 11:08 | 2024-02-29 16:51 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】::ExportedCsvs::IndexSerializer を共通化する | 完了 | 2024-03-01 17:34 | 2024-03-12 13:22 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】「この条件でファイル出力する」ボタンを設置して、クリック でモーダルを表示する | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】CSV の生成履歴を管理する Model を作る | 完了 | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-07 13:18 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】モーダルに CSV の生成履歴をテーブル表示しポーリングする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-15 09:23 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】CSV作成ボタンをクリックでサンプル CSV データを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-26 09:22 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】ファイル作成開始時のフロントエンドでのエラーハンドリング | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-03-26 09:22 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】正規のデータを S3 にアップロードする | 完了 | 2024-03-01 17:38 | 2024-04-02 12:01 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】申請フォーム名が長い場合はファイル名を調整する | 完了 | 2024-03-21 17:58 | 2024-04-09 10:25 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】CSV の生成、アップロード用 Job の作り込みとテスト追加 | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】出力上限を 10,000 件までにする | 完了 | 2024-03-01 17:39 | 2024-04-11 11:33 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| 【汎用申請】QA 指摘対応 | 完了 | 2024-04-09 14:59 | 2024-04-16 09:38 | タスク |  | Keihi | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)汎用申請の日付が空の場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-09 17:53 | 2024-04-10 11:41 | バグ |  | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium
| (再QA完)汎用申請の申請者の所属部署が設定されていない場合、ファイル出力の際にエラーメッセージが表示される | 完了 | 2024-04-10 16:22 | 2024-04-11 13:25 | バグ |  | Keihi | 本橋 遼 | Takeshi Kokubun ¦¦ ふーが | Medium

## old_チェック表 (hidden)
※サブリーダーがチェックする |  |  | チェックタイミング
No | 大項目 | チェック内容 | 計画 | 設計 | 実行 | 結果 | 備考
1 | リリース時期 | お客様と時期を握ってないか（デッドラインがないか） |  |  |  | 未
2 |  | 別機能とのバッティングがないか |  |  |  | 未
3 | 通知 | 通知要否・期間はCSと確認済か |  |  |  | 未
4 | 要件レビュー | 要件の内容にQA視点で不備がないか ※要件レビューチェック観点を要作成 |  |  |  | 未
5 | テスト密度 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、テストケースの見直しも検討。 ※機能数の指標は要整理 |  |  |  | 未
6 | バグ発生率 | 数値が目標値内か。 目標値と大きく乖離している場合、追加テストも検討。 |  |  |  | 未
7 | テスト完了確認 | ・テストケースが全部消化されているか ・「対象外」ステータスは全て妥当か |  |  |  | 未
[6 empty] | テスト観点レビュー |  | テスト完了後レビュー |  | 対象アウトプット
No | タイミング | 内容 | 締め切りタイミング | チェック者 | レビュー結果 | テスト設計者 | TLレビュー | テスト実行者 | TLレビュー
1 | 開発計画全体 | リリースまでの残作業は全て洗出し、スケジュール化されているか ※JIRAチケットをテンプレートから作成し、実施が必要なタスクを確認する |  | サブリーダー | [5 empty] | JIRAの起票が完了している
|  | 変更含む、要件が開発から接続されているか | テスト設計完了までに | [6 empty] | ①tspecがapproveされている ②必要な要件ドキュメントリスト
|  | 作業体制、有識者、経験者不足、外注手配など対応、確保対策は取られているか | [5 empty] | － | － | 体制表
| テスト計画 | テスト環境の準備、実行計画に問題無いか | [6 empty] | － | テスト項目書_チェック表
|  | 品質チェック密度(テスト密度・バグ摘出率・カバレッジ・再テスト実施率)は目標値を設定しているか、その根拠、理由は明確か ※ | [5 empty] | － | － | テスト項目書_チェック表
|  | 「概要」シートにおける「今回プロジェクトの要否」(F列)は全て記載されているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
|  | 「概要」シートにおける「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)は全て記載されており、開発と認識が揃っているか | [5 empty] | － | － | テスト項目書_概要シート
|  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | [7 empty] | テスト項目書_概要シート
|  | (任意)過去市場バグの教訓は意識されているか |  |  |  | － | － | － | － | －
| テスト設計 | レビュー指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | テスト設計者 | [5 empty] | テスト項目書_レビュー指摘表
|  | テスト設計時点で評価可能なテスト有効性項目(テスト密度・カバレッジ)は、目標値を達成しているか ※ | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
|  | 各種レビュー、検査は規定通り実施されたか、指摘、是正は完了しているか | テスト開始前 | [6 empty] | テスト項目書_チェック表
|  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | テスト開始前
| テスト実施 | デプロイなどSI対象リソース、環境構築、セットアップデータに漏れはないか | テスト開始前 |  |  | － | － |  |  | 開発に確認いただく
|  | 課題管理（仕様、業務、技術、外部要因など）は全て解決しているか |  |  |  | － | － |  |  | JIRA_課題チケット
|  | 全テスト計画、項目を消化しているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
|  | 発生した不良は全て解決しているか（対策含む） |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
|  | バグ発生傾向から想定される対策（暫定、恒久）は済んでいるか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_バグ傾向
|  | 作業スケジュール上の実施状況として（遅延、縮小テストなど）品質に問題は無いか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_
|  | テスト規模が当初予定と乖離が発生していないか。している場合、その理由・根拠を管理できているか |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_進捗
|  | 「概要」シート上の、「開発チーム実施対象テスト要否」(H列)が○となっているテストの実施が完了してるか | -- |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_概要シート
|  | テスト完了時点で評価可能なテスト有効性項目・テスト品質項目は、目標値を達成しているか、乖離している場合理由は明確に示されているか※ |  |  |  | － | － |  |  | テスト項目書_チェック表
|  | 同時並行の案件の機能バッティング、マージスケジュールの確認 | -
※各指標の算出方法詳細はこちら
切り口 | 大項目 | 内容 |  |  | 目標値 | 備考
テストの有効性を評価 | テスト密度 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) (例)テスト件数250件、プログラムの開発規模3,000行 = 3kステップ、機能数5の場合 ステップ換算：250÷3 = 83.33 機能数換算：250÷5 = 50 |  |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認
| バグ摘出率 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  |  | 標準値の80%以上120%以下 ※ステップ換算の場合、標準値を5としその80%-120%のため4-6 機能数換算の場合、 標準値を3としてその80%-120%のため2.4-3.6 | 既存の軽微な改修が多いなどで、基準値を大きく乖離する場合は、内容をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 特に理由がなく乖離している場合は強化テストの要否を検討する
| カバレッジ | 修正対象のテストがどれだけカバーできているかの指標 シナリオテストでは下記の観点を検証 ◽️想定されるユースケース 今回の改修機能を利用した場合の主要ユースケース(可能な限り ブラックボックステストで実施) ◽️リグレッション観点 修正箇所に関連するメインユースケース |  |  | 実施不可なものを除いて100% | コードレベルのカバレッジをシナリオテストで担保するのは効率が悪いため、単体テストでカバーを前提と考える。そのため、手動テスト内では要件レベル・ユースケースレベル、関連するリグレッション観点での全網羅を目指す。
| 再テスト実施率 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  |  | 1.2以上 | 基準値大きく下回る場合は、中身をTLとすり合わせ問題ないことを確認。 目安値のため、この指標達成のために再テスト件数を増やす必要はない。
テスト結果の評価 | テストケース合格率 | 実施した結果から合格したテストケースの割合 計算式：合格済テストケース(再実施による合格も含む)÷全テストケース数 |  |  | 再実施含めて100%
| バグの発生率 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% |  |  | 3%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と上回る場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを開発・PO含め検討する
| バグの発生率(重要度加味) | 発見されたバグの重要度を評価し、その影響の程度を考慮したバグの発生率 重要なバグが複数発生している場合は数値が上がるので、品質に懸念がある可能性を鑑みてPO/開発と認識合わせを行う。 計算式：SUM(バグ件数×重要度※)÷テストケース数(再実施含まない) バグを3段階に評価 高:sev-1やsev-2になりうる → 5 中:sev-3になりうる、プロジェクトの主となる要件を満たさない → 3 低:クライアントに与える影響が軽微なバグ → 1 なし：クライアントに実害をもたらさないもの → 0 (例) テスト件数250件、検知したバグ15件の内訳が中3件、低11件、なし1件の場合 (3×3+11×1+1×0)÷250 = 8% |  |  | 5%未満を目指す | 全体の品質の評価のため目標値と乖離がある場合はTLと相談。懸念がある場合は強化テストの有無などを検討する

## 【修正中】バグ発生率 (hidden)
テストケース |  | ←進捗シートの総ケース数
現在のテスト消化数 |  | ←進捗シートの総ケース数-残項目数
現在のテスト進捗
推定バグ検出率 | 3%
| ⭐︎ |  | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  | ⭐︎ | ⭐︎ |  |  | ⭐︎
日付 | 総テストケース数 | テスト消化予定 | テスト消化予定累計 | テスト消化実績 | テスト消化実績累計 | バグ検出の推定数 | バグ検出実績 | バグ検出実績累積 | バグ検出率 | 解決済バグ件数 | 解決済バグ累計 | 未解決バグ
2024-04-09 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 11 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 12 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 8 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 9 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 11 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 12 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 8 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 9 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 10 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 20 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 20 | [5 empty] | 0
累計

## 【修正中】テスト結果評価_テンプレ (hidden)
①テストケース合格率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 |  |  | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -
②バグの発生率
|  | テストケース数 | バグ件数 | 指標 | 目標値
項目 | テスト件数に対するバグの発生率 計算式：バグ件数÷テストケース数(再実施含まない) (例) テスト件数250件、検知したバグ15件 15÷250 = 6% | 100 |  |  | 3%未満
考察 |  | - | - | - | -

## 【修正中】テスト有効性評価_テンプレ (hidden)
①テスト密度
|  |  | テストケース数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | システムを新規に開発した場合や、既存のシステムに対して機能追加を行った際に、実行するテストの量が十分であるかを測定・評価するための指標 計算式： テストケース数(件)÷プログラムの開発規模(kステップ) or 機能数 ※リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更) |  | 240 | 42 |  |  | 基準値の80%以上 ※ステップ換算の場合、標準値を100としその80% の80 機能数換算の場合、 基準値30としその80%の24
考察 |  |  | - | - | - | -
レビュアーチエック |  |  | 問題なし | - | - | -
②バグ摘出率
|  |  | バグ件数 | プログラムの開発規模 | 指標 | 目標値
項目 | 開発規模に対してどれくらいのバグを検出できているかを測定し、テストの有効性を評価するための指標 計算式：バグ数(件)※1÷プログラムの開発規模(kステップ)※2 ※1 テストのNG件数ではなくバグ件数 ※2 リグレッションテストも含むため、既存機能の改修の場合でも改修対象機能を開発規模とする(ケースにより変更)。 (例) バグ件数 15件、プログラムの開発規模 3,000行=3kステップの場合、機能数5の場合 ステップ換算：15 ÷ 3 = 5 機能数換算；15÷5 = 3 |  | 5 | 60 |  | 3%未満
考察 |  |  | - | - | - | -
③再テスト実施率
|  |  | 再テスト実施件数 | NGテスト件数 | 指標 | 目標値
項目 | バグの修正によりシステムに手が入った場合は、すでに合格したケースについても再実施する必要があるが、それが適切に行われているかの評価 計算式： 再テスト実施件数÷バグを検知したテスト件数 (例) 再テスト実施件数 20 ÷ バグを検知したNGテスト件数 15 = 1.3333.. |  | 240 | 60 |  | 1.2以上
考察 |  |  | - | - | - | -
https://github.com/TOKIUM/keihi/pull/25212/checks
ファイル数 | 60
コード数 | 41564行 | 41.5K